## Etapa 26"_TR 20"_R1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-03 | 2024-06-03 | 0:00 | 7:48 | 83 | 83 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 105 | Sin datos | 7:48 |  |  |  |  | 468 | 7.8
2024-06-03 | 2024-06-03 | 7:48 | 8:00 | 83 | 100 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD | N/A | 1 | Perfora | 0:12 | 17 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 85
2024-06-03 | 2024-06-03 | 8:00 | 8:11 | 100 | 111 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD | N/A | 1 | Perfora | 0:11 | 11 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 60
2024-06-03 | 2024-06-03 | 8:11 | 8:28 | 111 | 111 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (HW) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 111 | 0.68 | 3.26 | 0 | 0 | 7.51 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1
2024-06-03 | 2024-06-03 | 8:28 | 9:00 | 111 | 138 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD | N/A | 1 | Perfora | 0:32 | 27 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 50.63
2024-06-03 | 2024-06-03 | 9:00 | 9:07 | 138 | 140 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD | N/A | 1 | Perfora | 0:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-06-03 | 2024-06-03 | 9:07 | 9:24 | 140 | 140 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (HW) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 140 | 0.81 | 3.85 | 0 | 0 | 6.61 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1
2024-06-03 | 2024-06-03 | 9:24 | 9:52 | 140 | 165.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD | N/A | 1 | Perfora | 0:28 | 25.5 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 54.64
2024-06-03 | 2024-06-03 | 9:52 | 12:11 | 165.5 | 165.5 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD | N/A | 2 | Arma BHA | 2:19 |  |  |  |  | 139 | 2.32 | [9 empty] | 2
2024-06-03 | 2024-06-03 | 12:11 | 12:21 | 165.5 | 169 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD | N/A | 1 | Perfora | 0:10 | 3.5 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 21
2024-06-03 | 2024-06-03 | 12:21 | 12:51 | 169 | 169 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (HW) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | [10 empty] | 169 | 1.67 | 2.62 | 0 | 0 | 6.95 | 14.76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1
2024-06-03 | 2024-06-03 | 12:51 | 13:00 | 169 | 174 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD |  | 33 | Perfora deslizando | 0:09 |  | 5 |  | 9 | 9 | 0.15 | 33.33
2024-06-03 | 2024-06-03 | 13:00 | 13:12 | 174 | 191 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD |  | 33 | Perfora deslizando | 0:12 |  | 17 |  | 12 | 12 | 0.2 | 85
2024-06-03 | 2024-06-03 | 13:12 | 13:21 | 191 | 197 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD | N/A | 1 | Perfora | 0:09 | 6 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 40
2024-06-03 | 2024-06-03 | 13:21 | 14:05 | 197 | 197 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (HW) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 | [10 empty] | 197 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 6.08 | 2.01 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1
2024-06-03 | 2024-06-03 | 14:05 | 14:26 | 197 | 216 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD | N/A | 33 | Perfora deslizando | 0:21 |  | 19 |  | 21 | 21 | 0.35 | 54.29
2024-06-03 | 2024-06-03 | 14:26 | 14:43 | 216 | 226 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD | N/A | 1 | Perfora | 0:17 | 10 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 35.29
2024-06-03 | 2024-06-03 | 14:43 | 15:24 | 226 | 226 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (HW) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 | [10 empty] | 226 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 14.88 | 0 | 0 | 9.75 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1
2024-06-03 | 2024-06-03 | 15:24 | 15:44 | 226 | 253 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD | N/A | 33 | Perfora deslizando | 0:20 |  | 27 |  | 20 | 20 | 0.33 | 81
2024-06-03 | 2024-06-03 | 15:44 | 15:48 | 253 | 255 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD |  | 1 | Perfora | 0:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-06-03 | 2024-06-03 | 15:48 | 16:08 | 255 | 255 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (HW) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 255 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 0.15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1
2024-06-03 | 2024-06-03 | 16:08 | 16:30 | 255 | 280 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD | N/A | 33 | Perfora deslizando | 0:22 |  | 25 |  | 22 | 22 | 0.37 | 68.18
2024-06-03 | 2024-06-03 | 16:30 | 16:36 | 280 | 283 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:06 | 3 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 30
2024-06-03 | 2024-06-03 | 16:36 | 16:54 | 283 | 283 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.73°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 283 | 0.31 | 3.6 | 0 | 0 | 7.47 | 6.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1
2024-06-03 | 2024-06-03 | 16:54 | 17:00 | 283 | 287 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 /12") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 0:06 |  | 4 |  | 6 | 6 | 0.1 | 40
2024-06-03 | 2024-06-03 | 17:00 | 17:12 | 287 | 299 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 /12") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 0:12 |  | 12 |  | 12 | 12 | 0.2 | 60
2024-06-03 | 2024-06-03 | 17:12 | 17:27 | 299 | 312 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 /12") | N/A | 1 | Perfora | 0:15 | 13 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 52
2024-06-03 | 2024-06-03 | 17:27 | 17:41 | 312 | 312 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0.73°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 312 | 0.41 | 3.01 | 0 | 0 | 5.31 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.73
2024-06-03 | 2024-06-03 | 17:41 | 17:46 | 312 | 317 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 /12") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 0:05 |  | 5 |  | 5 | 5 | 0.08 | 60
2024-06-03 | 2024-06-03 | 17:46 | 17:51 | 317 | 317 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-06-03 | 2024-06-03 | 17:51 | 18:00 | 317 | 330 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 0:09 |  | 13 |  | 9 | 9 | 0.15 | 86.67
2024-06-03 | 2024-06-03 | 18:00 | 18:10 | 330 | 341 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:10 | 11 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 66
2024-06-03 | 2024-06-03 | 18:10 | 18:25 | 341 | 341 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 3.78°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 341 | 0.54 | 2.91 | 0 | 0 | 6.82 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.78
2024-06-03 | 2024-06-03 | 18:25 | 18:42 | 341 | 359 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 0:17 |  | 18 |  | 17 | 17 | 0.28 | 63.53
2024-06-03 | 2024-06-03 | 18:42 | 18:51 | 359 | 370 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:09 | 11 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 73.33
2024-06-03 | 2024-06-03 | 18:51 | 19:05 | 370 | 370 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 3.78°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 370 | 1.37 | 6.52 | 0 | 0 | 4.95 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3.78
2024-06-03 | 2024-06-03 | 19:05 | 19:25 | 370 | 399 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:20 | 29 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 87
2024-06-03 | 2024-06-03 | 19:25 | 19:39 | 399 | 399 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 3.78°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 399 | 0.58 | 2.41 | 0 | 0 | 6.34 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3.78
2024-06-03 | 2024-06-03 | 19:39 | 19:40 | 399 | 399.5 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 0:01 |  | 0.5 |  | 1 | 1 | 0.02 | 30
2024-06-03 | 2024-06-03 | 19:40 | 19:48 | 399.5 | 399.5 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo (TP 5 1/2") |  | 12 | Circula | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-03 | 2024-06-03 | 19:48 | 20:00 | 399.5 | 417.2 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:12 | 17.7 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 88.5
2024-06-03 | 2024-06-03 | 20:00 | 20:08 | 417.2 | 428 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:08 | 10.8 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 81
2024-06-03 | 2024-06-03 | 20:08 | 20:23 | 428 | 428 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inclinacion 3.78°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 428 | 1.09 | 2.75 | 0 | 0 | 5.17 | 2.99 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.78
2024-06-03 | 2024-06-03 | 20:23 | 20:38 | 428 | 446.1 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 0:15 |  | 18.1 |  | 15 | 15 | 0.25 | 72.4
2024-06-03 | 2024-06-03 | 20:38 | 20:48 | 446.1 | 457 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:10 | 10.9 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 65.4
2024-06-03 | 2024-06-03 | 20:48 | 21:03 | 457 | 457 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion ( Inclinacion 3.78°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 457 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 3.87 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.78
2024-06-03 | 2024-06-03 | 21:03 | 21:16 | 457 | 472 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 0:13 |  | 15 |  | 13 | 13 | 0.22 | 69.23
2024-06-03 | 2024-06-03 | 21:16 | 21:28 | 472 | 486 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:12 | 14 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 70
2024-06-03 | 2024-06-03 | 21:28 | 21:40 | 486 | 486 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (6.55°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 486 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 2.33 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.78
2024-06-03 | 2024-06-03 | 21:40 | 21:53 | 486 | 498.3 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 0:13 |  | 12.3 |  | 13 | 13 | 0.22 | 56.77
2024-06-03 | 2024-06-03 | 21:53 | 22:00 | 498.3 | 503.9 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:07 | 5.6 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 48
2024-06-03 | 2024-06-03 | 22:00 | 22:11 | 503.9 | 515 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:11 | 11.1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 60.55
2024-06-03 | 2024-06-03 | 22:11 | 22:23 | 515 | 515 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (6.55°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 515 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 5.99 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.55
2024-06-03 | 2024-06-03 | 22:23 | 22:33 | 515 | 527.1 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD ( (TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 0:10 |  | 12.1 |  | 10 | 10 | 0.17 | 72.6
2024-06-03 | 2024-06-03 | 22:33 | 22:54 | 527.1 | 544 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD ( TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:21 | 16.9 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 48.29
2024-06-03 | 2024-06-03 | 22:54 | 23:06 | 544 | 544 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (6.55°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 544 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 3.44 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.55
2024-06-03 | 2024-06-03 | 23:06 | 23:27 | 544 | 560 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 0:21 |  | 16 |  | 21 | 21 | 0.35 | 45.71
2024-06-03 | 2024-06-03 | 23:27 | 23:40 | 560 | 574 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:13 | 14 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 64.62
2024-06-03 | 2024-06-03 | 23:40 | 23:55 | 574 | 574 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (6.55°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 574 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 6.49 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.55
2024-06-03 | 2024-06-04 | 23:55 | 0:00 | 574 | 580 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 0:05 |  | 6 |  | 5 | 5 | 0.08 | 72
2024-06-04 | 2024-06-04 | 0:00 | 0:17 | 580 | 591.9 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 0:17 |  | 11.9 |  | 17 | 17 | 0.28 | 42
2024-06-04 | 2024-06-04 | 0:17 | 0:30 | 591.9 | 603 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:13 | 11.1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 51.23
2024-06-04 | 2024-06-04 | 0:30 | 0:53 | 603 | 603 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (6.55°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 603 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 5.92 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6.55
2024-06-04 | 2024-06-04 | 0:53 | 0:54 | 603 | 603.2 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2" | N/A | 33 | Perfora deslizando | 0:01 |  | 0.20001 |  | 1 | 1 | 0.02 | 12
2024-06-04 | 2024-06-04 | 0:54 | 1:02 | 603.2 | 603.2 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | N/A | 80 | Orienta motor | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-04 | 2024-06-04 | 1:02 | 1:21 | 603.2 | 621 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 0:19 |  | 17.8 |  | 19 | 19 | 0.32 | 56.21
2024-06-04 | 2024-06-04 | 1:21 | 1:35 | 621 | 631 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:14 | 10 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 42.86
2024-06-04 | 2024-06-04 | 1:35 | 1:48 | 631 | 631 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (1.17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 631 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 4.14 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.17
2024-06-04 | 2024-06-04 | 1:48 | 2:00 | 631 | 648.3 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD ( TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 0:12 |  | 17.3 |  | 12 | 12 | 0.2 | 86.5
2024-06-04 | 2024-06-04 | 2:00 | 2:05 | 648.3 | 652.2 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD ( TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 0:05 |  | 3.9 |  | 5 | 5 | 0.08 | 46.8
2024-06-04 | 2024-06-04 | 2:05 | 2:16 | 652.2 | 660 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD ( TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:11 | 7.8 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 42.55
2024-06-04 | 2024-06-04 | 2:16 | 2:29 | 660 | 660 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (1.17) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 660 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 6.04 | 4.12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.17
2024-06-04 | 2024-06-04 | 2:29 | 2:58 | 660 | 679 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 0:29 |  | 19 |  | 29 | 29 | 0.48 | 39.31
2024-06-04 | 2024-06-04 | 2:58 | 3:00 | 679 | 681.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:02 | 2.4 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 72
2024-06-04 | 2024-06-04 | 3:00 | 3:06 | 681.4 | 689 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:06 | 7.6 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 76
2024-06-04 | 2024-06-04 | 3:06 | 3:20 | 689 | 689 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (1.17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 689 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 5.99 | 3.88 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.17
2024-06-04 | 2024-06-04 | 3:20 | 3:23 | 689 | 695 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:03 | 6 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 120
2024-06-04 | 2024-06-04 | 3:23 | 3:32 | 695 | 695 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-04 | 2024-06-04 | 3:32 | 3:37 | 695 | 695 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-06-04 | 2024-06-04 | 3:37 | 3:41 | 695 | 695 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 0:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-06-04 | 2024-06-04 | 3:41 | 3:54 | 695 | 711 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 0:13 |  | 16 |  | 13 | 13 | 0.22 | 73.85
2024-06-04 | 2024-06-04 | 3:54 | 4:00 | 711 | 717.3 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:06 | 6.3 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 63
2024-06-04 | 2024-06-04 | 4:00 | 4:02 | 717.3 | 718 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:02 | 0.70001 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 21
2024-06-04 | 2024-06-04 | 4:02 | 4:16 | 718 | 718 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (3.50°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 718 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 3.74 | 0 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3.5
2024-06-04 | 2024-06-04 | 4:16 | 4:33 | 718 | 735.9 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 0:17 |  | 17.9 |  | 17 | 17 | 0.28 | 63.18
2024-06-04 | 2024-06-04 | 4:33 | 4:47 | 735.9 | 747 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:14 | 11.1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 47.57
2024-06-04 | 2024-06-04 | 4:47 | 5:00 | 747 | 747 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (3.50°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 747 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 4.34 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.5
2024-06-04 | 2024-06-04 | 5:00 | 5:21 | 747 | 767.3 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 0:21 |  | 20.3 |  | 21 | 21 | 0.35 | 58
2024-06-04 | 2024-06-04 | 5:21 | 5:39 | 767.3 | 776 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:18 | 8.7 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 29
2024-06-04 | 2024-06-04 | 5:39 | 5:53 | 776 | 776 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (6.66°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 776 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 4.04 | 0 | 0 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3.5
2024-06-04 | 2024-06-04 | 5:53 | 6:00 | 776 | 779.9 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 0:07 |  | 3.9 |  | 7 | 7 | 0.12 | 33.43
2024-06-04 | 2024-06-04 | 6:00 | 6:20 | 779.9 | 791 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 0:20 |  | 11.1 |  | 20 | 20 | 0.33 | 33.3
2024-06-04 | 2024-06-04 | 6:20 | 6:37 | 791 | 805 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:17 | 14 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 49.41
2024-06-04 | 2024-06-04 | 6:37 | 6:57 | 805 | 805 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (6.66°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 805 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6.66
2024-06-04 | 2024-06-04 | 6:57 | 7:00 | 805 | 807 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 0:03 |  | 2 |  | 3 | 3 | 0.05 | 40
2024-06-04 | 2024-06-04 | 7:00 | 7:29 | 807 | 826 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 0:29 |  | 19 |  | 29 | 29 | 0.48 | 39.31
2024-06-04 | 2024-06-04 | 7:29 | 7:45 | 826 | 834 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:16 | 8 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 30
2024-06-04 | 2024-06-04 | 7:45 | 7:57 | 834 | 834 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (6.66°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 834 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.66
2024-06-04 | 2024-06-04 | 7:57 | 8:00 | 834 | 836 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 0:03 |  | 2 |  | 3 | 3 | 0.05 | 40
2024-06-04 | 2024-06-04 | 8:00 | 8:36 | 836 | 859 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 0:36 |  | 23 |  | 36 | 36 | 0.6 | 38.33
2024-06-04 | 2024-06-04 | 8:36 | 8:47 | 859 | 863 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:11 | 4 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 21.82
2024-06-04 | 2024-06-04 | 8:47 | 9:02 | 863 | 863 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (7.63°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 863 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 2.99 | 0 | 0 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.63
2024-06-04 | 2024-06-04 | 9:02 | 9:46 | 863 | 884 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 0:44 |  | 21 |  | 44 | 44 | 0.73 | 28.64
2024-06-04 | 2024-06-04 | 9:46 | 10:00 | 884 | 892 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:14 | 8 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 34.29
2024-06-04 | 2024-06-04 | 10:00 | 10:01 | 892 | 892 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-06-04 | 2024-06-04 | 10:01 | 10:16 | 892 | 892 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (11.76°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 892 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 3.29 | 0 | 0 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11.76
2024-06-04 | 2024-06-04 | 10:16 | 10:42 | 892 | 908 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 0:26 |  | 16 |  | 26 | 26 | 0.43 | 36.92
2024-06-04 | 2024-06-04 | 10:42 | 10:59 | 908 | 921 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 0:17 |  | 13 |  | 17 | 17 | 0.28 | 45.88
2024-06-04 | 2024-06-04 | 10:59 | 11:08 | 921 | 921 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (11.76°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 921 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.76
2024-06-04 | 2024-06-04 | 11:08 | 11:42 | 921 | 950 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:34 | 29 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 51.18
2024-06-04 | 2024-06-04 | 11:42 | 11:51 | 950 | 950 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (11.76°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 950 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.76
2024-06-04 | 2024-06-04 | 11:51 | 12:00 | 950 | 957 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:09 | 7 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 46.67
2024-06-04 | 2024-06-04 | 12:00 | 12:31 | 957 | 979 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:31 | 22 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 42.58
2024-06-04 | 2024-06-04 | 12:31 | 12:47 | 979 | 979 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (11.76°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 979 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.33 | 0 | 2.51 | 0 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11.76
2024-06-04 | 2024-06-04 | 12:47 | 12:50 | 979 | 983 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:03 | 4 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 80
2024-06-04 | 2024-06-04 | 12:50 | 12:52 | 983 | 983 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 0:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-06-04 | 2024-06-04 | 12:52 | 13:00 | 983 | 988 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:08 | 5 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 37.5
2024-06-04 | 2024-06-04 | 13:00 | 13:41 | 988 | 1008 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:41 | 20 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 29.27
2024-06-04 | 2024-06-04 | 13:41 | 13:48 | 1008 | 1008 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (16.65°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 1008 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16.65
2024-06-04 | 2024-06-04 | 13:48 | 14:00 | 1008 | 1017 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:12 | 9 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 45
2024-06-04 | 2024-06-04 | 14:00 | 14:22 | 1017 | 1034 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:22 | 17 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 46.36
2024-06-04 | 2024-06-04 | 14:22 | 14:24 | 1034 | 1034 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-06-04 | 2024-06-04 | 14:24 | 14:34 | 1034 | 1037 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:10 | 3 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 18
2024-06-04 | 2024-06-04 | 14:34 | 14:43 | 1037 | 1037 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (16.65°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1037 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 0.64 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16.65
2024-06-04 | 2024-06-04 | 14:43 | 14:59 | 1037 | 1050 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD ( TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:16 | 13 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 48.75
2024-06-04 | 2024-06-04 | 14:59 | 20:25 | 1050 | 1038 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 5:26 |  |  |  |  | 326 | 5.43
2024-06-04 | 2024-06-04 | 20:25 | 20:37 | 1038 | 1009 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (Uso de chaqueta recolectora y conectado a Top Drive TP 5 1/2") | Conectado a top drive | 8 | Levanta x Ling | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 29 | 145 | 1 | 29 | 2.8
2024-06-04 | 2024-06-04 | 20:37 | 21:00 | 1009 | 993 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 0:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 16 | 42 | 1 | 16 | 0
2024-06-04 | 2024-06-04 | 21:00 | 22:00 | 993 | 951 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 42 | 42 | 1 | 42 | 7.1
2024-06-04 | 2024-06-04 | 22:00 | 23:00 | 951 | 864 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (Uso de chaqueta recolectora y conectado a Top Drive TP 5 1/2") | Conectado a top drive | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 87 | 87 | 3 | 29 | 5.25
2024-06-04 | 2024-06-04 | 23:00 | 23:23 | 864 | 777 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (Uso de chaqueta recolectora y conectado a Top Drive TP 5 1/2") | Conectado a top drive | 8 | Levanta x Ling | 0:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 87 | 227 | 3 | 29 | 2.72
2024-06-04 | 2024-06-05 | 23:23 | 0:00 | 777 | 751 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD con rotación y bombeo (Uso de chaqueta recolectora TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 0:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 26 | 42
2024-06-05 | 2024-06-05 | 0:00 | 1:00 | 751 | 689 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD con rotación y bombeo (Uso de chaqueta recolectora TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 62 | 62 | 2 | 31 | 5.12
2024-06-05 | 2024-06-05 | 1:00 | 2:00 | 689 | 634 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD con rotación y bombeo (Uso de chaqueta recolectora TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 55 | 55 | 1 | 55 | 4.83
2024-06-05 | 2024-06-05 | 2:00 | 3:00 | 634 | 573 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD con rotación y bombeo (Uso de chaqueta recolectora TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 61 | 61 | 3 | 20.33 | 4.47
2024-06-05 | 2024-06-05 | 3:00 | 4:00 | 573 | 525 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD con rotación y bombeo (Uso de chaqueta recolectora TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 48 | 48 | 1 | 48 | 4.58
2024-06-05 | 2024-06-05 | 4:00 | 4:30 | 525 | 515 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD con rotación y bombeo (Uso de chaqueta recolectora TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 10 | 20 | 1 | 10 | 4.92
2024-06-05 | 2024-06-05 | 4:30 | 5:00 | 515 | 486 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (Uso de chaqueta recolectora y conectado a Top Drive TP 5 1/2") | Conectado a top drive | 8 | Levanta x Ling | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 29 | 58 | 1 | 29 | 4.63
2024-06-05 | 2024-06-05 | 5:00 | 6:00 | 486 | 427 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (Uso de chaqueta recolectora y conectado a Top Drive TP 5 1/2") | Conectado a top drive | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 59 | 59 | 2 | 29.5 | 4.55
2024-06-05 | 2024-06-05 | 6:00 | 6:54 | 427 | 312 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (Uso de chaqueta recolectora y conectado a Top Drive (TP 5 1/2") | Conectado a top drive | 8 | Levanta x Ling | 0:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 115 | 128 | 4 | 28.75 | 4.38
2024-06-05 | 2024-06-05 | 6:54 | 7:00 | 312 | 289.1 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD con rotación y bombeo (Uso de chaqueta recolectora) (TP 5 1/2", sin conexion) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 22.9 | 229 | 0 |  | 0
2024-06-05 | 2024-06-05 | 7:00 | 7:35 | 289.1 | 282 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD con rotación y bombeo (Uso de chaqueta recolectora) (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 0:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 7.1 | 12 | 1 | 7.1 | 5.23
2024-06-05 | 2024-06-05 | 7:35 | 15:00 | 282 | 0 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD (Levanta HW con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 3 | Desarma BHA | 7:25 |  |  |  |  | 445 | 7.42 | [9 empty] | 2
2024-06-05 | 2024-06-05 | 15:00 | 20:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para introducir TR 20" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 5:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-06-05 | 2024-06-05 | 20:00 | 21:48 | 0 | 40 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 20" x 24" y coples con sistema de autollenado activado con TR 20" | N/A | 2 | Arma BHA | 1:48 |  |  |  |  | 108 | 1.8
2024-06-05 | 2024-06-05 | 21:48 | 22:00 | 40 | 59 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y coples con sistema de autollenado activado con TR 20" (Uso de collarín y llaves de aguante, 2 tramos - 1 conexión) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  | TR 20" | 110 | 19 | 95 | 2 | 9.5 | 4.97
2024-06-05 | 2024-06-05 | 22:00 | 22:10 | 59 | 78 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y coples con sistema de autollenado activado con TR 20" (Uso de collarín y llaves de aguante) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  | TR 20" | 110 | 19 | 114 | 2 | 9.5 | 4.58
2024-06-05 | 2024-06-06 | 22:10 | 0:00 | 78 | 85 | TP |  | N/A | N/A | Realiza trabajos para guiar zapata dentro de cazuela de conductor | N/A | 42 | Ajustes (TR, aparejo, liner, empacador, pistolas, etc) | 1:50 |  |  |  |  | 110 | 1.83
2024-06-06 | 2024-06-06 | 0:00 | 1:21 | 85 | 85 | TP |  | N/A | N/A | Realiza trabajos para guiar zapata dentro de cazuela de conductor |  | 42 | Ajustes (TR, aparejo, liner, empacador, pistolas, etc) | 1:21 |  |  |  |  | 81 | 1.35
2024-06-06 | 2024-06-06 | 1:21 | 2:03 | 85 | 140 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y coples con sistema de autollenado activado con TR 20" (Uso de collarín y llave de aguante) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  | TR 20" | 110 | 55 | 79 | 6 | 9.17 | 6.27
2024-06-06 | 2024-06-06 | 2:03 | 3:00 | 140 | 233 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y coples con sistema de autollenado activado con TR 20" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  | TR 20" | 110 | 93 | 98 | 9 | 10.33 | 4.77
2024-06-06 | 2024-06-06 | 3:00 | 3:20 | 233 | 270 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y coples con sistema de autollenado activado con TR 20" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  | TR 20" | 110 | 37 | 111 | 4 | 9.25 | 3.5
2024-06-06 | 2024-06-06 | 3:20 | 4:34 | 270 | 270 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en compensador del CRT | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 1:14 |  |  |  |  | 74 | 1.23
2024-06-06 | 2024-06-06 | 4:34 | 5:00 | 270 | 316 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y coples con sistema de autollenado activado con TR 20" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  | TR 20" | 110 | 46 | 106 | 5 | 9.2 | 4.2
2024-06-06 | 2024-06-06 | 5:00 | 5:28 | 316 | 370 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y coples con sistema de autollenado activado con TR 20" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  | TR 20" | 110 | 54 | 116 | 6 | 9 | 3.55
2024-06-06 | 2024-06-06 | 5:28 | 6:26 | 370 | 370 | TNP |  | N/A | N/A | Reemplaza 2 tramos con cuerdas dañadas | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 0:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-06-06 | 2024-06-06 | 6:26 | 7:00 | 370 | 425 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y coples con sistema de autollenado activado con TR 20 | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  | TR 20" | 110 | 55 | 97 | 6 | 9.17 | 4.03
2024-06-06 | 2024-06-06 | 7:00 | 7:32 | 425 | 482 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y coples con sistema de autollenado activado con TR 20 (5 conexiones y 6 tramos) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  | TR 20" | 110 | 57 | 107 | 6 | 9.5 | 4
2024-06-06 | 2024-06-06 | 7:32 | 8:15 | 482 | 482 | TP |  | N/A | N/A | Drenado de pozo vecino | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 0:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-06-06 | 2024-06-06 | 8:15 | 9:00 | 482 | 556 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y coples con sistema de autollenado activado con TR 20" (7 cnx, 8 tramos) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  | TR 20" | 110 | 74 | 99 | 8 | 9.25 | 4.92
2024-06-06 | 2024-06-06 | 9:00 | 9:06 | 556 | 566 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y coples con sistema de autollenado activado con TR 20" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  | TR 20" | 110 | 10 | 100 | 1 | 10 | 5.17
2024-06-06 | 2024-06-06 | 9:06 | 9:47 | 566 | 566 | TP-TNPI |  | N/A | N/A | Cambio de copa de equipo CRT |  | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 0:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-06-06 | 2024-06-06 | 9:47 | 10:00 | 566 | 593 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y coples con sistema de autollenado activado con TR 20" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  | TR 20" | 110 | 27 | 125 | 3 | 9 | 3.27
2024-06-06 | 2024-06-06 | 10:00 | 11:00 | 593 | 710 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y coples con sistema de autollenado activado con TR 20" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 117 | 117 | 13 | 9 | 3.2
2024-06-06 | 2024-06-06 | 11:00 | 11:33 | 710 | 772 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y coples con sistema de autollenado activado con TR 20" (6 cnx y 7 tramos) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  | TR 20" | 110 | 62 | 113 | 7 | 8.86 | 3.9
2024-06-06 | 2024-06-06 | 11:33 | 12:08 | 772 | 772 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia de personal de barco de proceso | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 0:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-06-06 | 2024-06-06 | 12:08 | 13:00 | 772 | 864 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y coples con sistema de autollenado activado con TR 20" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  | TR 20" | 110 | 92 | 106 | 10 | 9.2 | 4.02
2024-06-06 | 2024-06-06 | 13:00 | 14:00 | 864 | 953 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y coples con sistema de autollenado activado con TR 20" (10 cnx y 9 tramos) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 89 | 89 | 9 | 9.89 | 5.22
2024-06-06 | 2024-06-06 | 14:00 | 14:32 | 953 | 1028 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y coples con sistema de autollenado activado con TR 20" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  | TR 20" | 110 | 75 | 141 | 8 | 9.38 | 3.25
2024-06-06 | 2024-06-06 | 14:32 | 15:06 | 1028 | 1028 | TP |  | N/A | N/A | Convierto cople a flotador | N/A | 26 | Convierte cople flotador | 0:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-06-06 | 2024-06-06 | 15:06 | 15:46 | 1028 | 1038 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pesos | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-06-06 | 2024-06-06 | 15:46 | 16:00 | 1038 | 1040 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y TR 20" con rotación y bombeo (con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  | TR 20" |  | 2 | 9 | 1 | 2 | 4.15
2024-06-06 | 2024-06-06 | 16:00 | 16:14 | 1040 | 1048 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y TR 20" con rotación y bombeo (con rotación y bombeo 1 tramo 0 conexiones) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  | TR 20" |  | 8 | 34 | 1 | 8 | 0
2024-06-06 | 2024-06-06 | 16:14 | 18:12 | 1048 | 1048 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 1:58 |  |  |  |  | 118 | 1.97
2024-06-06 | 2024-06-06 | 18:12 | 20:40 | 1048 | 1048 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para cementar |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 2:28 |  |  |  |  | 148 | 2.47
2024-06-06 | 2024-06-07 | 20:40 | 7:00 | 1048 | 1048 | TP |  | N/A | N/A | Cementa TR de 20" | N/A | 52 | Cementa | 10:20 |  |  |  |  | 620 | 10.33
2024-06-07 | 2024-06-07 | 7:00 | 8:11 | 1048 | 1048 | TP |  | N/A | N/A | Elimina cabeza de cementar | N/A | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 1:11 |  |  |  |  | 71 | 1.18
2024-06-07 | 2024-06-07 | 8:11 | 9:00 | 1048 | 1050 | TP |  | N/A | N/A | Descarga peso de TR en fondo | N/A | 43 | Sienta bola colgadora / recarga peso de TR en fondo | 0:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-06-07 | 2024-06-07 | 9:00 | 11:30 | 1050 | 1050 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte preliminar a TR de 20" | N/A | 60 | Corte preliminar | 2:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-06-07 | 2024-06-07 | 11:30 | 13:00 | 1050 | 1050 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tubos ancla |  | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 1:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-06-07 | 2024-06-07 | 13:00 | 16:30 | 1050 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo CRT | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 3:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-06-07 | 2024-06-07 | 16:30 | 17:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte definitivo a TR de 20" |  | 61 | Corte definitivo y biselado | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-07 | 2024-06-08 | 17:30 | 0:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala DSA 20 3/4'' 3K X 18 3/4'' 15K en cabezal 20 ¾" |  | 63 | Instala Cabezal | 6:30 |  |  |  |  | 390 | 6.5
2024-06-08 | 2024-06-08 | 0:00 | 19:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala BOP's 18 3/4" 15K. | N/A | 66 | Instala BOPs | 19:00 |  |  |  |  | 1140 | 19
2024-06-08 | 2024-06-08 | 19:00 | 22:45 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala overshot y diverter |  | 68 | Diverter y over shot | 3:45 |  |  |  |  | 225 | 3.75