## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-27 | 2024-07-27 | 00:00 | 00:42 | 4646 | 4646 | TNP |  | N/A | N/A | Personal de operación cambia cable de 9/16" guía de cable de malacate (murciélago) por estar dañado | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-07-27 | 2024-07-27 | 00:42 | 01:00 | 4646 | 4590 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza eq. con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 56 | 187 | 2 | 28 | 3.85
2024-07-27 | 2024-07-27 | 01:00 | 01:13 | 4590 | 4534 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza eq. con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 56 | 258 | 2 | 28 | 2.9
2024-07-27 | 2024-07-27 | 01:13 | 01:33 | 4534 | 4534 | TP |  | N/A | N/A | Permanece estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-27 | 2024-07-27 | 01:33 | 01:40 | 4534 | 4478 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza eq. con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 56 | 480 | 2 | 28 | 2.22
2024-07-27 | 2024-07-27 | 01:40 | 01:51 | 4478 | 4478 | TP |  | N/A | N/A | Permanece estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-27 | 2024-07-27 | 01:51 | 02:00 | 4478 | 4394 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza eq. con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (TP 5 7/8" - 3 lingadas / 2 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 84 | 560 | 3 | 28 | 2
2024-07-27 | 2024-07-27 | 02:00 | 03:00 | 4394 | 3889 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza eq. con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (TP 5 7/8" - 18 lingadas / 19 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 505 | 505 | 18 | 28.06 | 2.2
2024-07-27 | 2024-07-27 | 03:00 | 03:06 | 3889 | 3833 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza eq. con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 56 | 560 | 2 | 28 | 1.42
2024-07-27 | 2024-07-27 | 03:06 | 03:35 | 3833 | 3833 | TP |  | N/A | N/A | Permanece estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-07-27 | 2024-07-27 | 03:35 | 04:00 | 3833 | 3553 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza eq. con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (TP 5 7/8" - 10 lingadas / 9 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 280 | 672 | 10 | 28 | 1.9
2024-07-27 | 2024-07-27 | 04:00 | 04:52 | 3553 | 3021 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza eq. con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (TP 5 7/8" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 532 | 614 | 20 | 26.6 | 1.85
2024-07-27 | 2024-07-27 | 04:52 | 04:58 | 3021 | 3021 | TP |  | N/A | N/A | Permanece estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-27 | 2024-07-27 | 04:58 | 05:00 | 3021 | 2993 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza eq. con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (TP 5 7/8" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 28 | 840 | 1 | 28 | 1.58
2024-07-27 | 2024-07-27 | 05:00 | 05:40 | 2993 | 2685 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza eq. con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (TP 5 7/8" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 308 | 462 | 11 | 28 | 2.58
2024-07-27 | 2024-07-27 | 05:40 | 05:44 | 2685 | 2685 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinación TP 5 7/8" x TP 5 1/2" | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-27 | 2024-07-27 | 05:44 | 06:00 | 2685 | 2544 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza eq. con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (TP 5 1/2" 5 lingadas 4 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 141 | 529 | 5 | 28.2 | 3.33
2024-07-27 | 2024-07-27 | 06:00 | 06:11 | 2544 | 2544 | TP |  | N/A | N/A | Permanece estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-27 | 2024-07-27 | 06:11 | 06:14 | 2544 | 2516 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza eq. con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 1.67
2024-07-27 | 2024-07-27 | 06:14 | 06:19 | 2516 | 2516 | TP |  | N/A | N/A | Permanece estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-27 | 2024-07-27 | 06:19 | 07:00 | 2516 | 1955 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza eq. con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 561 | 821 | 20 | 28.05 | 1.43
2024-07-27 | 2024-07-27 | 07:00 | 07:46 | 1955 | 1447 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza eq. con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 508 | 663 | 18 | 28.22 | 1.62
2024-07-27 | 2024-07-27 | 07:46 | 07:55 | 1447 | 1447 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinación de TP 5 1/2" para TP de 4" | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-27 | 2024-07-27 | 07:55 | 08:17 | 1447 | 1447 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-27 | 2024-07-27 | 08:17 | 08:42 | 1447 | 1362 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza eq. con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" TXT (TP 4") | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 85 | 204 | 9 | 9.44 | 2.67
2024-07-27 | 2024-07-27 | 08:42 | 09:50 | 1362 | 1362 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 01:08 |  |  |  |  | 68 | 1.13
2024-07-27 | 2024-07-27 | 09:50 | 10:00 | 1362 | 1353 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza eq. con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" TXT (TP 4", ) | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 9 | 54 | 1 | 9 | 2.55
2024-07-27 | 2024-07-27 | 10:00 | 10:09 | 1353 | 1315 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza eq. con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" TXT ( TP 4" - 4 tramos / 3 conexiones) | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 38 | 253 | 4 | 9.5 | 2.42
2024-07-27 | 2024-07-27 | 10:09 | 10:22 | 1315 | 1315 | TP |  | N/A | N/A | Permanece estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-27 | 2024-07-27 | 10:22 | 11:00 | 1315 | 1210 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza eq. con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" TXT ( TP 4") | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 105 | 166 | 11 | 9.55 | 2.77
2024-07-27 | 2024-07-27 | 11:00 | 12:00 | 1210 | 1026 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza eq. con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" TXT ( TP 4") | N/A | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 184 | 184 | 20 | 9.2 | 2.48
2024-07-27 | 2024-07-27 | 12:00 | 13:00 | 1026 | 785 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza eq. con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" TXT ( TP 4") | N/A | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 241 | 241 | 26 | 9.27 | 1.92
2024-07-27 | 2024-07-27 | 13:00 | 13:16 | 785 | 727 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza eq. con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" TXT ( TP 4") | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 58 | 218 | 6 | 9.67 | 1.82
2024-07-27 | 2024-07-27 | 13:16 | 14:08 | 727 | 688 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza eq. con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (Av. 50%) | N/A | 3 | Desarma BHA | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 | [9 empty] | 6
2024-07-27 | 2024-07-27 | 14:08 | 15:00 | 688 | 496 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza eq. con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" TXT (TP 4") | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 192 | 222 | 20 | 9.6 | 1.93
2024-07-27 | 2024-07-27 | 15:00 | 15:03 | 496 | 477 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza eq. con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" TXT (TP 4" - 2 tramos / 1 conexión) | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 19 | 380 | 2 | 9.5 | 1.8
2024-07-27 | 2024-07-27 | 15:03 | 15:59 | 477 | 477 | TP |  | N/A | N/A | Permanece estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-07-27 | 2024-07-27 | 15:59 | 16:00 | 477 | 468 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza eq. con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" TXT (TP 4", 1 lingada sin conexión) | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:01 |  |  |  |  | 1 | 0.02 |  |  |  |  | 9 | 540 | 1 | 9 | 0
2024-07-27 | 2024-07-27 | 16:00 | 17:00 | 468 | 229 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza eq. con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" TXT (TP 4") | N/A | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 239 | 239 | 26 | 9.19 | 1.77
2024-07-27 | 2024-07-27 | 17:00 | 17:06 | 229 | 201 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza eq. con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" TXT (TP 4") | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 280 | 3 | 9.33 | 1.32
2024-07-27 | 2024-07-27 | 17:06 | 17:26 | 201 | 56 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza eq. con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 145 | 435 | 5 | 29 | 2.62
2024-07-27 | 2024-07-27 | 17:26 | 18:33 | 56 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza eq. con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (Av. 100%) | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12 | [9 empty] | 6
2024-07-27 | 2024-07-27 | 18:33 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para colocar tapón de abandono temporal. | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:27 |  |  |  |  | 147 | 2.45
2024-07-27 | 2024-07-27 | 21:00 | 22:35 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo de cia Matyep |  | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 01:35 |  |  |  |  | 95 | 1.58
2024-07-27 | 2024-07-27 | 22:35 | 22:53 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para meter TP franca |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-27 | 2024-07-27 | 22:53 | 23:00 | 0 | 9 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca HD 3 1/2" (TxT - 1 lingada 2 conexiones) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 9 | 77 | 1 | 9 | 4.4
2024-07-27 | 2024-07-27 | 23:00 | 23:29 | 9 | 110 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca HD 3 1/2" (TxT - 11 tramos / 10 conexiones) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 101 | 209 | 11 | 9.18 | 2.12
2024-07-27 | 2024-07-27 | 23:29 | 23:34 | 110 | 110 | TP |  | N/A | N/A | Permanece estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-27 | 2024-07-28 | 23:34 | 00:00 | 110 | 211 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca HD 3 1/2" (TxT - 11 tramos / 12 conexiones) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 101 | 233 | 11 | 9.18 | 1.77