## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-28 | 2024-07-28 | 00:00 | 00:16 | 211 | 276 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca HD 3 1/2" TxT (7 tramos / 6 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 65 | 244 | 7 | 9.29 | 1.7
2024-07-28 | 2024-07-28 | 00:16 | 01:40 | 276 | 276 | TP |  | N/A | N/A | Cambia gafas cortas por gafas largas para TP de 5 1/2" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 01:24 |  |  |  |  | 84 | 1.4
2024-07-28 | 2024-07-28 | 01:40 | 01:45 | 276 | 333 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca TP 5 1/2"" (2 lingadas / 1 conexión) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 57 | 684 | 2 | 28.5 | 3.4
2024-07-28 | 2024-07-28 | 01:45 | 02:20 | 333 | 333 | TP |  | N/A | N/A | Quiebra lingadas y reacomoda TP |  | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-07-28 | 2024-07-28 | 02:20 | 02:37 | 333 | 333 | TP |  | N/A | N/A | Permanece estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-28 | 2024-07-28 | 02:37 | 03:00 | 333 | 584 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca TP 5 1/2" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 251 | 655 | 9 | 27.89 | 1.85
2024-07-28 | 2024-07-28 | 03:00 | 03:32 | 584 | 1008 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca TP 5 1/2" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 424 | 795 | 15 | 28.27 | 1.57
2024-07-28 | 2024-07-28 | 03:32 | 04:25 | 1008 | 1008 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-07-28 | 2024-07-28 | 04:25 | 05:00 | 1008 | 1486 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca TP 5 1/2" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 478 | 819 | 17 | 28.12 | 1.47
2024-07-28 | 2024-07-28 | 05:00 | 05:05 | 1486 | 1570 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca TP 5 1/2" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 84 | 1008 | 3 | 28 | 1.33
2024-07-28 | 2024-07-28 | 05:05 | 05:09 | 1570 | 1570 | TP |  | N/A | N/A | Permanece estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-28 | 2024-07-28 | 05:09 | 05:24 | 1570 | 1767 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca TP 5 1/2" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 197 | 788 | 7 | 28.14 | 1.62
2024-07-28 | 2024-07-28 | 05:24 | 05:30 | 1767 | 1767 | TP |  | N/A | N/A | Permanece estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-28 | 2024-07-28 | 05:30 | 05:49 | 1767 | 2019 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca TP 5 1/2" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 252 | 796 | 9 | 28 | 1.62
2024-07-28 | 2024-07-28 | 05:49 | 06:00 | 2019 | 2019 | TP |  | N/A | Circula | CIrcula pozo |  | 12 | Circula | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-28 | 2024-07-28 | 06:00 | 07:00 | 2019 | 2636 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 617 | 617 | 22 | 28.05 | 2.32
2024-07-28 | 2024-07-28 | 07:00 | 07:05 | 2636 | 2692 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 56 | 672 | 2 | 28 | 2.45
2024-07-28 | 2024-07-28 | 07:05 | 07:16 | 2692 | 2692 | TP |  | N/A | N/A | Permanece estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-28 | 2024-07-28 | 07:16 | 08:01 | 2692 | 3083 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2" - 14 lingadas / 13 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 391 | 521 | 14 | 27.93 | 2.58
2024-07-28 | 2024-07-28 | 08:01 | 09:00 | 3083 | 3083 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-07-28 | 2024-07-28 | 09:00 | 10:01 | 3083 | 3083 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia. | N/A | 20 | Cambio de guardia | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-07-28 | 2024-07-28 | 10:01 | 10:05 | 3083 | 3111 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 1.83
2024-07-28 | 2024-07-28 | 10:05 | 10:37 | 3111 | 3111 | TP |  | N/A | N/A | Permanece estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-07-28 | 2024-07-28 | 10:37 | 11:00 | 3111 | 3223 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2" - 4 lingadas / 3 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 112 | 292 | 4 | 28 | 4.15
2024-07-28 | 2024-07-28 | 11:00 | 12:00 | 3223 | 3559 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 336 | 336 | 12 | 28 | 2.73
2024-07-28 | 2024-07-28 | 12:00 | 13:00 | 3559 | 3979 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 420 | 420 | 15 | 28 | 2.63
2024-07-28 | 2024-07-28 | 13:00 | 13:20 | 3979 | 4148 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 169 | 507 | 6 | 28.17 | 2.32
2024-07-28 | 2024-07-28 | 13:20 | 14:11 | 4148 | 4148 | TP |  | N/A | N/A | Permanece estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-07-28 | 2024-07-28 | 14:11 | 20:00 | 4148 | 4148 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 05:49 |  |  |  |  | 349 | 5.82
2024-07-28 | 2024-07-28 | 20:00 | 23:15 | 4148 | 4148 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de unidades de cementaciones. | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 03:15 |  |  |  |  | 195 | 3.25
2024-07-28 | 2024-07-29 | 23:15 | 00:00 | 4148 | 4148 | TP |  | N/A | Circula | Bombea bache de respaldo (150 m3). | N/A | 12 | Circula | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75