## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-20 | 2024-06-21 | 21:35 | 00:20 | 107 | 304 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TxT (100%) | TXT | 2 | Arma BHA | 02:45 |  |  |  |  | 165 | 2.75 | [9 empty] | 2
2024-06-21 | 2024-06-21 | 00:20 | 00:59 | 304 | 304 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-06-21 | 2024-06-21 | 00:59 | 02:00 | 304 | 416 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TxT TP 4" (midiendo y calibrando) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 112 | 110 | 12 | 9.33 | 4.47
2024-06-21 | 2024-06-21 | 02:00 | 02:50 | 416 | 501 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TxT, TP 4" (9 tramos - 8 cnx, midiendo y calibrando) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 85 | 102 | 9 | 9.44 | 5.53
2024-06-21 | 2024-06-21 | 02:50 | 03:25 | 501 | 501 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-06-21 | 2024-06-21 | 03:25 | 04:45 | 501 | 501 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de herramientas | N/A | 71 | Prueba herramienta direccional | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-06-21 | 2024-06-21 | 04:45 | 05:00 | 501 | 529 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TxT, TP 4" (midiendo y calibrando) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 28 | 112 | 3 | 9.33 | 4.58
2024-06-21 | 2024-06-21 | 05:00 | 06:00 | 529 | 653 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TxT, TP 4" (13 tramos - 12 cnx, midiendo y calibrando) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 124 | 124 | 13 | 9.54 | 4.17
2024-06-21 | 2024-06-21 | 06:00 | 06:24 | 653 | 700 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TxT, TP 4" (midiendo y calibrando) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 47 | 118 | 5 | 9.4 | 4.35
2024-06-21 | 2024-06-21 | 06:24 | 07:21 | 700 | 700 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados. | N/A | 107 | Estacionados | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-06-21 | 2024-06-21 | 07:21 | 07:55 | 700 | 767 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD, TP 4" (TxT 7 tramos, 6 cnx, midiendo y calibrando) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 67 | 118 | 7 | 9.57 | 4.9
2024-06-21 | 2024-06-21 | 07:55 | 09:06 | 767 | 767 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 01:11 |  |  |  |  | 71 | 1.18
2024-06-21 | 2024-06-21 | 09:06 | 09:12 | 767 | 786 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD, TP 4" (TxT 2 tramos, 1 cnx, midiendo y calibrando) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 19 | 190 | 2 | 9.5 | 5
2024-06-21 | 2024-06-21 | 09:12 | 10:02 | 786 | 786 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados. | N/A | 107 | Estacionados | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-06-21 | 2024-06-21 | 10:02 | 11:00 | 786 | 912 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD, TP 4" ( (TxT, 13 tramos, 12 cnx, midiendo y calibrando) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 126 | 130 | 13 | 9.69 | 4.03
2024-06-21 | 2024-06-21 | 11:00 | 11:52 | 912 | 1019 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD, TP 4" (TxT, midiendo y calibrando) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 107 | 123 | 11 | 9.73 | 4.3
2024-06-21 | 2024-06-21 | 11:52 | 12:05 | 1019 | 1019 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-21 | 2024-06-21 | 12:05 | 13:06 | 1019 | 1340 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD, TP 4" | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 321 | 316 | 11 | 29.18 | 5.3
2024-06-21 | 2024-06-21 | 13:06 | 13:40 | 1340 | 1340 | TP |  | N/A | N/A | Circula llenando interior. | N/A | 12 | Circula | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-06-21 | 2024-06-21 | 13:40 | 14:00 | 1340 | 1514 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD, TP 4" (6 ling, 5 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 174 | 522 | 6 | 29 | 3.25
2024-06-21 | 2024-06-21 | 14:00 | 14:36 | 1514 | 1715 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD, TP 4" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 201 | 335 | 7 | 28.71 | 4.42
2024-06-21 | 2024-06-21 | 14:36 | 15:00 | 1715 | 1715 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de gafas | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-06-21 | 2024-06-21 | 15:00 | 16:00 | 1715 | 1715 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-21 | 2024-06-21 | 16:00 | 16:04 | 1715 | 1744 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD, TP 5 1/2" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 2.17
2024-06-21 | 2024-06-21 | 16:04 | 16:44 | 1744 | 1744 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior. |  | 12 | Circula | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-06-21 | 2024-06-21 | 16:44 | 16:57 | 1744 | 1914 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD, TP 5 1/2" (6 ling, 5 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 170 | 785 | 6 | 28.33 | 1.87
2024-06-21 | 2024-06-21 | 16:57 | 17:08 | 1914 | 1914 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-21 | 2024-06-21 | 17:08 | 17:33 | 1914 | 2192 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD, TP 5 1/2" (10 ling, 9 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 278 | 667 | 10 | 27.8 | 1.97
2024-06-21 | 2024-06-21 | 17:33 | 17:41 | 2192 | 2192 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-21 | 2024-06-21 | 17:41 | 18:00 | 2192 | 2417 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD, TP 5 1/2" (8 ling, 7 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 225 | 711 | 8 | 28.13 | 1.93
2024-06-21 | 2024-06-21 | 18:00 | 18:02 | 2417 | 2445 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD, TP 5 1/2" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 28 | 840 | 1 | 28 | 1.92
2024-06-21 | 2024-06-21 | 18:02 | 18:31 | 2445 | 2445 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior. |  | 12 | Circula | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-06-21 | 2024-06-21 | 18:31 | 19:00 | 2445 | 2753 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD, TP 5 1/2" (11 lingadas - 10 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 308 | 637 | 11 | 28 | 2.08
2024-06-21 | 2024-06-21 | 19:00 | 19:19 | 2753 | 2950 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD, TP 5 1/2" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 197 | 622 | 7 | 28.14 | 2.22
2024-06-21 | 2024-06-21 | 19:19 | 20:13 | 2950 | 2950 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-06-21 | 2024-06-21 | 20:13 | 20:20 | 2950 | 3005 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD, TP 5 1/2" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 55 | 471 | 2 | 27.5 | 2.57
2024-06-21 | 2024-06-21 | 20:20 | 22:38 | 3005 | 3005 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 02:18 |  |  |  |  | 138 | 2.3
2024-06-21 | 2024-06-21 | 22:38 | 22:44 | 3005 | 3061 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD, TP 5 1/2" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 56 | 560 | 2 | 28 | 2.2
2024-06-21 | 2024-06-21 | 22:44 | 22:54 | 3061 | 3061 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-21 | 2024-06-21 | 22:54 | 23:00 | 3061 | 3117 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD, TP 5 1/2" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 56 | 560 | 2 | 28 | 2.17
2024-06-21 | 2024-06-21 | 23:00 | 23:36 | 3117 | 3508 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD, TP 5 1/2" (14 lingadas - 13 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 391 | 652 | 14 | 27.93 | 1.97
2024-06-21 | 2024-06-21 | 23:36 | 23:56 | 3508 | 3508 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-21 | 2024-06-22 | 23:56 | 00:00 | 3508 | 3536 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD, TP 5 1/2" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 2.08