## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-22 | 2024-06-22 | 00:00 | 00:51 | 3549 | 4039 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD, TP 5 1/2" (17 lingadas - 16 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 490 | 576 | 17 | 28.82 | 1.97
2024-06-22 | 2024-06-22 | 00:51 | 01:08 | 4039 | 4039 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-22 | 2024-06-22 | 01:08 | 01:48 | 4039 | 4440 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD, TP 5 1/2" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 401 | 602 | 14 | 28.64 | 1.9
2024-06-22 | 2024-06-22 | 01:48 | 02:09 | 4440 | 4440 | TP-TNPI |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-06-22 | 2024-06-22 | 02:09 | 02:34 | 4440 | 4580 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD, TP 5 1/2" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 140 | 336 | 5 | 28 | 3.97
2024-06-22 | 2024-06-22 | 02:34 | 02:46 | 4580 | 4580 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-22 | 2024-06-22 | 02:46 | 03:00 | 4580 | 4664 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD, TP 5 1/2" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 84 | 360 | 3 | 28 | 2.75
2024-06-22 | 2024-06-22 | 03:00 | 03:45 | 4664 | 4945 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD, TP 5 1/2" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 281 | 375 | 10 | 28.1 | 3.78
2024-06-22 | 2024-06-22 | 03:45 | 04:00 | 4945 | 4945 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD, TP 5 1/2" con rot/bbeo | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 7.55
2024-06-22 | 2024-06-22 | 04:00 | 04:56 | 4945 | 5024 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD, TP 5 1/2" con rot/bbeo (3 lingadas - 2 cnx) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 79 | 85 | 3 | 26.33 | 8.5
2024-06-22 | 2024-06-22 | 04:56 | 07:17 | 5024 | 5024 | TP |  | N/A | Circula | Circula para homogenizar columnas | N/A | 12 | Circula | 02:21 |  |  |  |  | 141 | 2.35
2024-06-22 | 2024-06-22 | 07:17 | 08:00 | 5024 | 5025 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD. | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 | 1.4 | 1
2024-06-22 | 2024-06-22 | 08:00 | 09:00 | 5025 | 5030 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD. |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 5 | 5
2024-06-22 | 2024-06-22 | 09:00 | 10:00 | 5030 | 5059 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD. |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 29 | 29
2024-06-22 | 2024-06-22 | 10:00 | 10:05 | 5059 | 5062 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD. |  | 51 | Rebaja cemento | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | 36 | 3
2024-06-22 | 2024-06-22 | 10:05 | 13:10 | 5062 | 5062 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza | N/A | 12 | Circula | 03:05 |  |  |  |  | 185 | 3.08
2024-06-22 | 2024-06-22 | 13:10 | 15:00 | 5062 | 5062 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de integridad de TR | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 01:50 |  |  |  |  | 110 | 1.83
2024-06-22 | 2024-06-22 | 15:00 | 18:25 | 5062 | 5062 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para desplazar fluido | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 03:25 |  |  |  |  | 205 | 3.42
2024-06-22 | 2024-06-22 | 18:25 | 23:04 | 5062 | 5062 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de 1.82 gr/cc x 1.10 gr/cc | N/A | 14 | Desplaza fluido | 04:39 |  |  |  |  | 279 | 4.65
2024-06-22 | 2024-06-23 | 23:04 | 00:00 | 5062 | 5062 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 13 | Observa pozo | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93