## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-23 | 2024-06-23 | 00:00 | 00:53 | 5062 | 5062 | TP |  | N/A | N/A | Elimina líneas de alta presión del piso de perforación a la UAP | N/A | 65 | Prueba CSC | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-06-23 | 2024-06-23 | 00:53 | 01:30 | 5062 | 5062 | TP |  | N/A | N/A | Elimina campana de viajes | N/A | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-06-23 | 2024-06-23 | 01:30 | 02:30 | 5062 | 5062 | TP |  | N/A | N/A | Procedimiento MPD (Centra preventores con cabeza rotatoria en contra pozo) | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-23 | 2024-06-23 | 02:30 | 04:30 | 5062 | 5062 | TP |  | N/A | N/A | Procedimiento MPD (Instala elemento sellante en cabeza rotatoria) | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-06-23 | 2024-06-23 | 04:30 | 06:42 | 5062 | 5062 | TP |  | N/A | N/A | Procedimiento MPD (Calibra equipo MPD) | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 02:12 |  |  |  |  | 132 | 2.2
2024-06-23 | 2024-06-23 | 06:42 | 07:00 | 5062 | 5065 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD. |  | 51 | Rebaja cemento | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | 10 | 3
2024-06-23 | 2024-06-23 | 07:00 | 07:52 | 5065 | 5070 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD. | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 | 5.77 | 5
2024-06-23 | 2024-06-23 | 07:52 | 08:00 | 5070 | 5071 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD. |  | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-06-23 | 2024-06-23 | 08:00 | 09:00 | 5071 | 5078 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD. |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-23 | 2024-06-23 | 09:00 | 09:39 | 5078 | 5081 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD. | N/A | 1 | Perfora | 00:39 | 3 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 4.62
2024-06-23 | 2024-06-23 | 09:39 | 09:51 | 5081 | 5081 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo. |  | 76 | Repaso | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-23 | 2024-06-23 | 09:51 | 10:00 | 5081 | 5082 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD. | N/A | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-06-23 | 2024-06-23 | 10:00 | 10:18 | 5082 | 5083 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD. |  | 1 | Perfora | 00:18 | 1 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 3.33
2024-06-23 | 2024-06-23 | 10:18 | 10:31 | 5083 | 5083 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 54.02° (Alineados al MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 5,083.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 54.02
2024-06-23 | 2024-06-23 | 10:31 | 11:00 | 5083 | 5087 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD. |  | 1 | Perfora | 00:29 | 4 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 8.28
2024-06-23 | 2024-06-23 | 11:00 | 11:58 | 5087 | 5103 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD. |  | 1 | Perfora | 00:58 | 16 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 16.55
2024-06-23 | 2024-06-23 | 11:58 | 12:50 | 5103 | 5107 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real (Perforó 4 metros.) |  | 105 | Sin datos | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-06-23 | 2024-06-23 | 12:50 | 13:00 | 5107 | 5110 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD. |  | 1 | Perfora | 00:10 | 3 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 18
2024-06-23 | 2024-06-23 | 13:00 | 13:05 | 5110 | 5110 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD. | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-06-23 | 2024-06-23 | 13:05 | 13:23 | 5110 | 5110 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real (Se realiza conexión.) | N/A | 105 | Sin datos | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-23 | 2024-06-23 | 13:23 | 14:00 | 5110 | 5115 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD. | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:37 |  | 5 |  | 37 | 37 | 0.62 | 8.11
2024-06-23 | 2024-06-23 | 14:00 | 14:39 | 5115 | 5118 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD. | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:39 |  | 3 |  | 39 | 39 | 0.65 | 4.62
2024-06-23 | 2024-06-23 | 14:39 | 15:05 | 5118 | 5118 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | N/A | 80 | Orienta motor | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-06-23 | 2024-06-23 | 15:05 | 16:00 | 5118 | 5121 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD. |  | 33 | Perfora deslizando | 00:55 |  | 3 |  | 55 | 55 | 0.92 | 3.27
2024-06-23 | 2024-06-23 | 16:00 | 16:08 | 5121 | 5121 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | N/A | 80 | Orienta motor | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-23 | 2024-06-23 | 16:08 | 16:24 | 5121 | 5121.6 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD. | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:16 |  | 0.6001 |  | 16 | 16 | 0.27 | 2.25
2024-06-23 | 2024-06-23 | 16:24 | 16:29 | 5121.6 | 5121.6 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | N/A | 80 | Orienta motor | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-06-23 | 2024-06-23 | 16:29 | 17:00 | 5121.6 | 5123 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD. | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:31 |  | 1.3999 |  | 31 | 31 | 0.52 | 2.71
2024-06-23 | 2024-06-23 | 17:00 | 17:06 | 5123 | 5124 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD. | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:06 |  | 1 |  | 6 | 6 | 0.1 | 10
2024-06-23 | 2024-06-23 | 17:06 | 17:12 | 5124 | 5124 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-23 | 2024-06-23 | 17:12 | 17:45 | 5124 | 5130 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD. | N/A | 1 | Perfora | 00:33 | 6 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 10.91
2024-06-23 | 2024-06-23 | 17:45 | 17:58 | 5130 | 5130 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | N/A | 80 | Orienta motor | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-23 | 2024-06-23 | 17:58 | 18:00 | 5130 | 5130.4 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD. | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:02 |  | 0.3999 |  | 2 | 2 | 0.03 | 12
2024-06-23 | 2024-06-23 | 18:00 | 18:08 | 5130.4 | 5130.7 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD. | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:08 |  | 0.30029 |  | 8 | 8 | 0.13 | 2.25
2024-06-23 | 2024-06-23 | 18:08 | 18:15 | 5130.7 | 5130.7 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | N/A | 80 | Orienta motor | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-23 | 2024-06-23 | 18:15 | 18:23 | 5130.7 | 5131 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD. | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:08 |  | 0.2998 |  | 8 | 8 | 0.13 | 2.25
2024-06-23 | 2024-06-23 | 18:23 | 18:31 | 5131 | 5131 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | N/A | 80 | Orienta motor | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-23 | 2024-06-23 | 18:31 | 19:00 | 5131 | 5132.4 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD. |  | 33 | Perfora deslizando | 00:29 |  | 1.3999 |  | 29 | 29 | 0.48 | 2.9
2024-06-23 | 2024-06-23 | 19:00 | 19:14 | 5132.4 | 5133.3 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD. |  | 33 | Perfora deslizando | 00:14 |  | 0.8999 |  | 14 | 14 | 0.23 | 3.86
2024-06-23 | 2024-06-23 | 19:14 | 19:24 | 5133.3 | 5133.3 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | N/A | 80 | Orienta motor | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-23 | 2024-06-23 | 19:24 | 19:58 | 5133.3 | 5136.8 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD. |  | 33 | Perfora deslizando | 00:34 |  | 3.5 |  | 34 | 34 | 0.57 | 6.18
2024-06-23 | 2024-06-23 | 19:58 | 20:01 | 5136.8 | 5136.8 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-06-23 | 2024-06-23 | 20:01 | 20:05 | 5136.8 | 5137 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD. | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 0.2002 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 3
2024-06-23 | 2024-06-23 | 20:05 | 20:32 | 5137 | 5137 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 51.29° (Alineados al MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 | [10 empty] | 5,137.0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 13.79 | 0 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 51.29
2024-06-23 | 2024-06-23 | 20:32 | 21:00 | 5137 | 5142 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD. | N/A | 1 | Perfora | 00:28 | 5 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 10.71
2024-06-23 | 2024-06-23 | 21:00 | 21:16 | 5142 | 5143.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD. | N/A | 1 | Perfora | 00:16 | 1.6001 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 6
2024-06-23 | 2024-06-23 | 21:16 | 21:41 | 5143.6 | 5143.6 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-06-23 | 2024-06-23 | 21:41 | 22:00 | 5143.6 | 5145 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD. |  | 33 | Perfora deslizando | 00:19 |  | 1.3999 |  | 19 | 19 | 0.32 | 4.42
2024-06-23 | 2024-06-23 | 22:00 | 22:07 | 5145 | 5145.6 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD. |  | 33 | Perfora deslizando | 00:07 |  | 0.6001 |  | 7 | 7 | 0.12 | 5.14
2024-06-23 | 2024-06-23 | 22:07 | 22:18 | 5145.6 | 5145.6 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-23 | 2024-06-23 | 22:18 | 22:36 | 5145.6 | 5146.6 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD. |  | 33 | Perfora deslizando | 00:18 |  | 1 |  | 18 | 18 | 0.3 | 3.33
2024-06-23 | 2024-06-23 | 22:36 | 22:46 | 5146.6 | 5146.6 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-23 | 2024-06-23 | 22:46 | 22:57 | 5146.6 | 5146.9 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD. |  | 33 | Perfora deslizando | 00:11 |  | 0.2998 |  | 11 | 11 | 0.18 | 1.64
2024-06-23 | 2024-06-23 | 22:57 | 23:12 | 5146.9 | 5146.9 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-23 | 2024-06-23 | 23:12 | 23:18 | 5146.9 | 5147.4 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD. | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:06 |  | 0.5 |  | 6 | 6 | 0.1 | 5
2024-06-23 | 2024-06-23 | 23:18 | 23:29 | 5147.4 | 5147.4 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-23 | 2024-06-23 | 23:29 | 23:38 | 5147.4 | 5150.1 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD. |  | 33 | Perfora deslizando | 00:09 |  | 2.7002 |  | 9 | 9 | 0.15 | 18
2024-06-23 | 2024-06-23 | 23:38 | 23:45 | 5150.1 | 5150.1 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-23 | 2024-06-24 | 23:45 | 00:00 | 5150.1 | 5152 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD. | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:15 |  | 1.8999 |  | 15 | 15 | 0.25 | 7.6