## Sheet1
VALERIANA 3_Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1_Bitacora de operaciones
| ID | Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc | Ruta
125 | 54169 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 00:00 | 00:14 | 5152 | 5153 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:14 |  | 1 |  | 14 | 14 | 0.23 | 4.29 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1
126 | 54172 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 00:14 | 00:20 | 5153 | 5153 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1
127 | 54173 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 00:20 | 00:45 | 5153 | 5158 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" | N/A | 1 | Perfora | 00:25 | 5 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 12 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1
128 | 54183 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 00:45 | 01:12 | 5158 | 5158 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | N/A | 80 | Orienta motor | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1
129 | 54190 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 01:12 | 01:34 | 5158 | 5161 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:22 |  | 3 |  | 22 | 22 | 0.37 | 8.18 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1
130 | 54194 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 01:34 | 01:43 | 5161 | 5161 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | N/A | 80 | Orienta motor | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1
131 | 54204 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 01:43 | 01:54 | 5161 | 5162 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:11 |  | 1 |  | 11 | 11 | 0.18 | 5.45 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1
132 | 54213 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 01:54 | 02:01 | 5162 | 5162 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | N/A | 80 | Orienta motor | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1
133 | 54238 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 02:01 | 03:00 | 5162 | 5165 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:59 |  | 3 |  | 59 | 59 | 0.98 | 3.05 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1
134 | 54289 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 03:00 | 03:48 | 5165 | 5167 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:48 |  | 2 |  | 48 | 48 | 0.8 | 2.5 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1
135 | 54292 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 03:48 | 03:59 | 5167 | 5167 | TP |  | N/A | N/A | Repasa | N/A | 76 | Repaso | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1
136 | 54293 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 03:59 | 04:00 | 5167 | 5168 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" | N/A | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1
137 | 54296 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 04:00 | 04:02 | 5168 | 5168 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" |  | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1
138 | 54297 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 04:02 | 04:28 | 5168 | 5168 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 50.18° (Alineados al MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 5,168.0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 7.51 | 16.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 50.18 | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1
139 | 54340 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 04:28 | 04:53 | 5168 | 5172 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" | N/A | 1 | Perfora | 00:25 | 4 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 9.6 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1
140 | 54344 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 04:53 | 05:06 | 5172 | 5172 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | N/A | 80 | Orienta motor | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1
141 | 54346 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 05:06 | 05:59 | 5172 | 5175 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:53 |  | 3 |  | 53 | 53 | 0.88 | 3.4 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1
142 | 54413 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 05:59 | 06:18 | 5175 | 5175 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | N/A | 80 | Orienta motor | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1
143 | 54458 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 06:18 | 07:00 | 5175 | 5179 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:42 |  | 4 |  | 42 | 42 | 0.7 | 5.71 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1
144 | 54459 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 07:00 | 07:29 | 5179 | 5182 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:29 |  | 3 |  | 29 | 29 | 0.48 | 6.21 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1
145 | 54481 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 07:29 | 07:48 | 5182 | 5182 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | N/A | 80 | Orienta motor | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1
146 | 54486 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 07:48 | 08:00 | 5182 | 5182 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:12 |  | 0 |  | 12 | 12 | 0.2 | 0 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1
147 | 54487 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 08:00 | 08:32 | 5182 | 5184 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:32 |  | 2 |  | 32 | 32 | 0.53 | 3.75 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1
148 | 54564 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 08:32 | 09:37 | 5184 | 5184 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | N/A | 80 | Orienta motor | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1
149 | 54568 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 09:37 | 10:00 | 5184 | 5184 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:23 |  | 0 |  | 23 | 23 | 0.38 | 0 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1
150 | 54577 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 10:00 | 11:00 | 5184 | 5187 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" | N/A | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 3 |  | 60 | 60 | 1 | 3 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1
151 | 54608 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 11:00 | 11:26 | 5187 | 5187 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:26 |  | 0 |  | 26 | 26 | 0.43 | 0 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1
152 | 54611 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 11:26 | 11:40 | 5187 | 5187 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | N/A | 80 | Orienta motor | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1
153 | 54613 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 11:40 | 12:00 | 5187 | 5188 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:20 |  | 1 |  | 20 | 20 | 0.33 | 3 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1
154 | 54681 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 12:00 | 13:00 | 5188 | 5189 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" | N/A | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 1 |  | 60 | 60 | 1 | 1 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1
155 | 54682 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 13:00 | 14:00 | 5189 | 5191 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" | N/A | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 2 |  | 60 | 60 | 1 | 2 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1
156 | 54694 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 14:00 | 14:09 | 5191 | 5191 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | N/A | 80 | Orienta motor | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1
157 | 54701 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 14:09 | 14:33 | 5191 | 5192 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:24 |  | 1 |  | 24 | 24 | 0.4 | 2.5 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1
158 | 54734 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 14:33 | 15:07 | 5192 | 5192 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | N/A | 80 | Orienta motor | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1
159 | 54785 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 15:07 | 16:00 | 5192 | 5195 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:53 |  | 3 |  | 53 | 53 | 0.88 | 3.4 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1
160 | 54791 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 16:00 | 16:13 | 5195 | 5196 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:13 |  | 1 |  | 13 | 13 | 0.22 | 4.62 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1
161 | 54860 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 16:13 | 16:39 | 5196 | 5196 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 50.18° (Alineados al MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 5,196.0 | 4.89 | 0 | 0 | 10.61 | 8.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 50.18 | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1
162 | 54864 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 16:39 | 16:47 | 5196 | 5196 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 0 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 0 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1
163 | 54869 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 16:47 | 16:58 | 5196 | 5196 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 77 | Survey | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1
164 | 54870 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 16:58 | 17:00 | 5196 | 5197 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1
165 | 54871 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 17:00 | 17:36 | 5197 | 5199 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" | N/A | 1 | Perfora | 00:36 | 2 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 3.33 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1
166 | 54874 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 17:36 | 17:52 | 5199 | 5199 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | N/A | 80 | Orienta motor | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1
167 | 54876 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 17:52 | 18:00 | 5199 | 5201 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:08 |  | 2 |  | 8 | 8 | 0.13 | 15 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1
168 | 54932 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 18:00 | 18:44 | 5201 | 5203 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" |  | 33 | Perfora deslizando | 00:44 |  | 2 |  | 44 | 44 | 0.73 | 2.73 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1
169 | 54934 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 18:44 | 19:00 | 5203 | 5204 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" | N/A | 1 | Perfora | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1
170 | 54937 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 19:00 | 20:00 | 5204 | 5209 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1
171 | 54938 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 20:00 | 20:52 | 5209 | 5215 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" |  | 1 | Perfora | 00:52 | 6 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 6.92 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1
172 | 54939 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 20:52 | 21:10 | 5215 | 5215 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | N/A | 80 | Orienta motor | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1
173 | 55034 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 21:10 | 21:38 | 5215 | 5215 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 12 | Circula | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1
174 | 55035 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 21:38 | 22:00 | 5215 | 5217 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" |  | 1 | Perfora | 00:22 | 2 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 5.45 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1
175 | 55039 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 22:00 | 23:00 | 5217 | 5224 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1
176 | 55044 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 23:00 | 23:27 | 5224 | 5224 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 50.18° (Alineados al MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 | [10 empty] | 5,224.0 | 2.74 | 0 | 0 | 7.98 | 7.5 | 8.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 50.18 | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1
177 | 55063 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 23:27 | 00:00 | 5224 | 5228 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" |  | 1 | Perfora | 00:33 | 4 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 7.27 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/WEATHERFORD/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R1