## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-25 | 2024-06-25 | 00:00 | 00:05 | 5228 | 5229 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" |  | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-06-25 | 2024-06-25 | 00:05 | 00:11 | 5229 | 5229 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-25 | 2024-06-25 | 00:11 | 01:00 | 5229 | 5235 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" |  | 1 | Perfora | 00:49 | 6 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 7.35
2024-06-25 | 2024-06-25 | 01:00 | 01:44 | 5235 | 5240 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" |  | 1 | Perfora | 00:44 | 5 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 6.82
2024-06-25 | 2024-06-25 | 01:44 | 02:22 | 5240 | 5240 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-06-25 | 2024-06-25 | 02:22 | 03:00 | 5240 | 5242 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" |  | 33 | Perfora deslizando | 00:38 |  | 2 |  | 38 | 38 | 0.63 | 3.16
2024-06-25 | 2024-06-25 | 03:00 | 04:00 | 5242 | 5244 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" |  | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 2 |  | 60 | 60 | 1 | 2
2024-06-25 | 2024-06-25 | 04:00 | 05:00 | 5244 | 5249 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-25 | 2024-06-25 | 05:00 | 05:34 | 5249 | 5252 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" |  | 1 | Perfora | 00:34 | 3 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 5.29
2024-06-25 | 2024-06-25 | 05:34 | 06:00 | 5252 | 5252 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 55.98° (Alineados al MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 5,252.0 | 2.38 | 0 | 0 | 3.91 | 9.08 | 2.52 | 0 | 8.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 55.98
2024-06-25 | 2024-06-25 | 06:00 | 07:00 | 5252 | 5260 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-06-25 | 2024-06-25 | 07:00 | 07:10 | 5260 | 5261 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-06-25 | 2024-06-25 | 07:10 | 07:35 | 5261 | 5261 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | N/A | 80 | Orienta motor | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-06-25 | 2024-06-25 | 07:35 | 08:00 | 5261 | 5262 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:25 |  | 1 |  | 25 | 25 | 0.42 | 2.4
2024-06-25 | 2024-06-25 | 08:00 | 08:54 | 5262 | 5264 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" |  | 33 | Perfora deslizando | 00:54 |  | 2 |  | 54 | 54 | 0.9 | 2.22
2024-06-25 | 2024-06-25 | 08:54 | 09:22 | 5264 | 5264 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas (Disminución de presión de 2412 a 2215 psi posterior salir de bomba numero 2 y entrar bomba numero 1.) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-06-25 | 2024-06-25 | 09:22 | 10:00 | 5264 | 5267 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" | N/A | 1 | Perfora | 00:38 | 3 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 4.74
2024-06-25 | 2024-06-25 | 10:00 | 11:00 | 5267 | 5271 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-25 | 2024-06-25 | 11:00 | 12:00 | 5271 | 5274 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-25 | 2024-06-25 | 12:00 | 12:04 | 5274 | 5275.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 1.6001 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 24
2024-06-25 | 2024-06-25 | 12:04 | 12:49 | 5275.6 | 5275.6 | TP |  | N/A | N/A | Repasa | N/A | 76 | Repaso | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-06-25 | 2024-06-25 | 12:49 | 13:00 | 5275.6 | 5276 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 0.3999 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 2.18
2024-06-25 | 2024-06-25 | 13:00 | 13:46 | 5276 | 5280 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" |  | 1 | Perfora | 00:46 | 4 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 5.22
2024-06-25 | 2024-06-25 | 13:46 | 14:09 | 5280 | 5280 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 55.11 (Alineados a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 5,280.0 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 3.79 | 0 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 55.11
2024-06-25 | 2024-06-25 | 14:09 | 15:00 | 5280 | 5283 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" |  | 1 | Perfora | 00:51 | 3 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 3.53
2024-06-25 | 2024-06-25 | 15:00 | 15:57 | 5283 | 5285 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" | N/A | 1 | Perfora | 00:57 | 2 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 2.11
2024-06-25 | 2024-06-25 | 15:57 | 16:03 | 5285 | 5285 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-25 | 2024-06-25 | 16:03 | 17:00 | 5285 | 5289 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" | N/A | 1 | Perfora | 00:57 | 4 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 4.21
2024-06-25 | 2024-06-25 | 17:00 | 18:00 | 5289 | 5291 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-25 | 2024-06-25 | 18:00 | 18:53 | 5291 | 5293 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" | N/A | 1 | Perfora | 00:53 | 2 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 2.26
2024-06-25 | 2024-06-25 | 18:53 | 19:02 | 5293 | 5293 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-25 | 2024-06-25 | 19:02 | 20:00 | 5293 | 5298 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" |  | 1 | Perfora | 00:58 | 5 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 5.17
2024-06-25 | 2024-06-25 | 20:00 | 20:58 | 5298 | 5302 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" |  | 1 | Perfora | 00:58 | 4 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 4.14
2024-06-25 | 2024-06-25 | 20:58 | 21:20 | 5302 | 5302 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-06-25 | 2024-06-25 | 21:20 | 23:08 | 5302 | 5302 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 01:48 |  |  |  |  | 108 | 1.8
2024-06-25 | 2024-06-26 | 23:08 | 00:00 | 5302 | 5305 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" |  | 1 | Perfora | 00:52 | 3 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 3.46