## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-26 | 2024-06-26 | 00:00 | 00:09 | 5305 | 5305 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" |  | 1 | Perfora | 00:09 | 0 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 0
2024-06-26 | 2024-06-26 | 00:09 | 00:13 | 5305 | 5305 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-06-26 | 2024-06-26 | 00:13 | 00:34 | 5305 | 5306 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" |  | 1 | Perfora | 00:21 | 1 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 2.86
2024-06-26 | 2024-06-26 | 00:34 | 00:39 | 5306 | 5306 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-06-26 | 2024-06-26 | 00:39 | 01:00 | 5306 | 5308 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" |  | 1 | Perfora | 00:21 | 2 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 5.71
2024-06-26 | 2024-06-26 | 01:00 | 01:15 | 5308 | 5308 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" |  | 1 | Perfora | 00:15 | 0 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 0
2024-06-26 | 2024-06-26 | 01:15 | 01:50 | 5308 | 5308 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 55.11° (Alineados a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 | [10 empty] | 5,308.0 | 3.75 | 0 | 0 | 5.54 | 14.81 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 55.11
2024-06-26 | 2024-06-26 | 01:50 | 02:00 | 5308 | 5309 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" |  | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-06-26 | 2024-06-26 | 02:00 | 02:48 | 5309 | 5311 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" |  | 1 | Perfora | 00:48 | 2 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 2.5
2024-06-26 | 2024-06-26 | 02:48 | 03:00 | 5311 | 5311 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-26 | 2024-06-26 | 03:00 | 03:42 | 5311 | 5314 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" |  | 1 | Perfora | 00:42 | 3 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 4.29
2024-06-26 | 2024-06-26 | 03:42 | 03:48 | 5314 | 5314 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-26 | 2024-06-26 | 03:48 | 04:00 | 5314 | 5315 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-06-26 | 2024-06-26 | 04:00 | 04:27 | 5315 | 5316 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" |  | 1 | Perfora | 00:27 | 1 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 2.22
2024-06-26 | 2024-06-26 | 04:27 | 04:55 | 5316 | 5308 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia de bombas sin recuperar gasto | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-06-26 | 2024-06-26 | 04:55 | 05:44 | 5308 | 5056 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" (Pérdida de circulación , 9 ling - 8 cnx) | Pérdida de circulación | 8 | Levanta x Ling | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 252 | 309 | 9 | 28 | 3.78
2024-06-26 | 2024-06-26 | 05:44 | 09:54 | 5056 | 5056 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 04:10 |  |  |  |  | 250 | 4.17
2024-06-26 | 2024-06-26 | 09:54 | 15:08 | 5056 | 5049 | TNP |  | N/A | N/A | Circula | N/A | 12 | Circula | 05:14 |  |  |  |  | 314 | 5.23
2024-06-26 | 2024-06-26 | 15:08 | 15:57 | 5049 | 5028 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina 2 tramos dañados | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-06-26 | 2024-06-26 | 15:57 | 17:00 | 5028 | 4718 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" (Pérdida de circulación, 11 ling - 10 cnx) | Pérdida de circulación | 8 | Levanta x Ling | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 310 | 295 | 11 | 28.18 | 4.08
2024-06-26 | 2024-06-26 | 17:00 | 17:25 | 4718 | 4606 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" (Pérdida de circulación ) | Pérdida de circulación | 8 | Levanta x Ling | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 112 | 269 | 4 | 28 | 4.97
2024-06-26 | 2024-06-26 | 17:25 | 19:08 | 4606 | 4578 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina balero e instala campana de viajes | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 01:43 |  |  |  |  | 103 | 1.72
2024-06-26 | 2024-06-26 | 19:08 | 20:00 | 4578 | 4299 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" (Pérdida de circulación, 10 ling - 9 cnx) | Pérdida de circulación | 8 | Levanta x Ling | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 279 | 322 | 10 | 27.9 | 3.77
2024-06-26 | 2024-06-26 | 20:00 | 20:50 | 4299 | 4018 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" (Pérdida de circulación ) | Pérdida de circulación | 8 | Levanta x Ling | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 281 | 337 | 10 | 28.1 | 3.8
2024-06-26 | 2024-06-26 | 20:50 | 21:56 | 4018 | 4018 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1
2024-06-26 | 2024-06-26 | 21:56 | 21:58 | 4018 | 3990 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" (Pérdida de circulación, 1 ling - 0 cnx, se elimina ling en master) | Pérdida de circulación | 8 | Levanta x Ling | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 28 | 840 | 1 | 28 | 0
2024-06-26 | 2024-06-26 | 21:58 | 22:14 | 3990 | 3990 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-26 | 2024-06-26 | 22:14 | 23:00 | 3990 | 3765 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" (Pérdida de circulación) | Pérdida de circulación | 8 | Levanta x Ling | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 225 | 293 | 8 | 28.13 | 4.18
2024-06-26 | 2024-06-26 | 23:00 | 23:53 | 3765 | 3457 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" (Pérdida de circulación, 11 ling - 10 cnx) | Pérdida de circulación | 8 | Levanta x Ling | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 308 | 349 | 11 | 28 | 3.72
2024-06-26 | 2024-06-27 | 23:53 | 00:00 | 3457 | 3457 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12