## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-26 | 2024-06-27 | 23:53 | 00:09 | 3457 | 3457 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-27 | 2024-06-27 | 00:09 | 01:00 | 3457 | 3148 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" (Pérdida de circulación, 11 ling - 10 cnx) | Pérdida de circulación | 8 | Levanta x Ling | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 309 | 364 | 11 | 28.09 | 3.52
2024-06-27 | 2024-06-27 | 01:00 | 02:00 | 3148 | 2811 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" (Pérdida de circulación) | Pérdida de circulación | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 337 | 337 | 12 | 28.08 | 3.63
2024-06-27 | 2024-06-27 | 02:00 | 02:54 | 2811 | 2475 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" (Pérdida de circulación) | Pérdida de circulación | 8 | Levanta x Ling | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 336 | 373 | 12 | 28 | 3.1
2024-06-27 | 2024-06-27 | 02:54 | 03:24 | 2475 | 2475 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-27 | 2024-06-27 | 03:24 | 04:00 | 2475 | 2193 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" (Pérdida de circulación) | Pérdida de circulación | 8 | Levanta x Ling | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 282 | 470 | 10 | 28.2 | 2.75
2024-06-27 | 2024-06-27 | 04:00 | 05:00 | 2193 | 1827 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" (Pérdida de circulación) | Pérdida de circulación | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 366 | 366 | 13 | 28.15 | 3.3
2024-06-27 | 2024-06-27 | 05:00 | 05:22 | 1827 | 1714 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" (Pérdida de circulación) | Pérdida de circulación | 8 | Levanta x Ling | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 113 | 308 | 4 | 28.25 | 3.47
2024-06-27 | 2024-06-27 | 05:22 | 07:28 | 1714 | 1712 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinación | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 02:06 |  |  |  |  | 126 | 2.1
2024-06-27 | 2024-06-27 | 07:28 | 08:00 | 1712 | 1627 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" (Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 8 | Levanta x Ling | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 85 | 159 | 3 | 28.33 | 5.95
2024-06-27 | 2024-06-27 | 08:00 | 09:00 | 1627 | 1310 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" (Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 317 | 317 | 11 | 28.82 | 4.23
2024-06-27 | 2024-06-27 | 09:00 | 10:02 | 1310 | 1310 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
2024-06-27 | 2024-06-27 | 10:02 | 10:24 | 1310 | 1194 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" (Perdida de circulación, 4 ling - 3 cnx) | Pérdida de circulación | 8 | Levanta x Ling | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 116 | 316 | 4 | 29 | 6.23
2024-06-27 | 2024-06-27 | 10:24 | 10:36 | 1194 | 1194 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-27 | 2024-06-27 | 10:36 | 11:00 | 1194 | 991 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" (Perdida de circulacion) | Pérdida de circulación | 8 | Levanta x Ling | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 203 | 508 | 7 | 29 | 2.6
2024-06-27 | 2024-06-27 | 11:00 | 12:00 | 991 | 476 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" (Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 515 | 515 | 18 | 28.61 | 2.7
2024-06-27 | 2024-06-27 | 12:00 | 12:13 | 476 | 392 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" (Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 84 | 388 | 3 | 28 | 2.73
2024-06-27 | 2024-06-27 | 12:13 | 12:25 | 392 | 392 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-27 | 2024-06-27 | 12:25 | 12:35 | 392 | 304 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD TP 5 1/2" (Perdida de circulación - 3 ling, 2 cnx) | Pérdida de circulación | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 88 | 528 | 3 | 29.33 | 3.5
2024-06-27 | 2024-06-27 | 12:35 | 17:00 | 304 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD | N/A | 3 | Desarma BHA | 04:25 |  |  |  |  | 265 | 4.42 | [9 empty] | 2
2024-06-27 | 2024-06-27 | 17:00 | 19:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza mantenimiento a TD, caja de engranes y sistema de frenos | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2