## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-30 | 2024-06-30 | 00:00 | 05:38 | 5029 | 5042 | TP |  | N/A | Circula | Circula energizando sistema (Inyecta nitrógeno para mantener DEC) | N/A | 12 | Circula | 05:38 |  |  |  |  | 338 | 5.63
2024-06-30 | 2024-06-30 | 05:38 | 06:00 | 5042 | 5126 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2", MPD, se elimina ling en master) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 84 | 229 | 3 | 28 | 1.65
2024-06-30 | 2024-06-30 | 06:00 | 06:42 | 5126 | 5294 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2", MPD) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 168 | 240 | 6 | 28 | 1.68
2024-06-30 | 2024-06-30 | 06:42 | 09:12 | 5294 | 5296 | TP |  | N/A | Circula | Circula nitrogenizando todo el sistema | N/A | 12 | Circula | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-06-30 | 2024-06-30 | 09:12 | 10:08 | 5296 | 5328 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2", c/rot y bbeo - 4 mts de la segunda lingada 1 conx) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 32 | 34 | 2 | 16 | 8.18
2024-06-30 | 2024-06-30 | 10:08 | 11:00 | 5328 | 5333 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:52 | 5 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 5.77
2024-06-30 | 2024-06-30 | 11:00 | 12:00 | 5333 | 5339 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-30 | 2024-06-30 | 12:00 | 13:00 | 5339 | 5344 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-30 | 2024-06-30 | 13:00 | 13:18 | 5344 | 5346 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 2 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 6.67
2024-06-30 | 2024-06-30 | 13:18 | 13:34 | 5346 | 5346 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-30 | 2024-06-30 | 13:34 | 13:55 | 5346 | 5346 | TP |  | N/A | N/A | Repaso | N/A | 76 | Repaso | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-06-30 | 2024-06-30 | 13:55 | 14:00 | 5346 | 5347 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-06-30 | 2024-06-30 | 14:00 | 14:13 | 5347 | 5348 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-06-30 | 2024-06-30 | 14:13 | 14:34 | 5348 | 5348 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (55.11°) (Alineados a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 5,348.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.83 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 55.11
2024-06-30 | 2024-06-30 | 14:34 | 15:00 | 5348 | 5354 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:26 | 6 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 13.85
2024-06-30 | 2024-06-30 | 15:00 | 15:06 | 5354 | 5356 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-06-30 | 2024-06-30 | 15:06 | 15:41 | 5356 | 5352 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja resistencia | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-06-30 | 2024-06-30 | 15:41 | 15:51 | 5352 | 5324 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada con MPD (TP 5 1/2", c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 28 | 168 | 1 | 28 | 5.18
2024-06-30 | 2024-06-30 | 15:51 | 16:51 | 5324 | 5324 | TNP |  | N/A | Circula | Realiza procedimiento para purgar válvulas NRV | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-30 | 2024-06-30 | 16:51 | 17:00 | 5324 | 5266 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada con MPD (TP 5 1/2", c/rot y bbeo, 2 ling - 1 cnx) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 58 | 387 | 2 | 29 | 2.58
2024-06-30 | 2024-06-30 | 17:00 | 17:43 | 5266 | 5042 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada con MPD (TP 5 1/2", pérdida de circulación) | Pérdida de circulación | 8 | Levanta x Ling | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 224 | 313 | 8 | 28 | 1.97
2024-06-30 | 2024-06-30 | 17:43 | 23:49 | 5042 | 5042 | TNP |  | N/A | N/A | Espera de separación de fases y estabilización en nivel de pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 06:06 |  |  |  |  | 366 | 6.1
2024-06-30 | 2024-07-01 | 23:49 | 00:00 | 5042 | 5042 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elemento sellante y prueba mismo |  | 81 | Cambia balero a MPD | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18