## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-30 | 2024-07-01 | 23:49 | 02:00 | 5042 | 5055 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elemento sellante | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 02:11 |  |  |  |  | 131 | 2.18
2024-07-01 | 2024-07-01 | 02:00 | 10:00 | 5055 | 5060 | TNP |  | N/A | Circula | Circula energizando sistema con N2 (Inyecta nitrógeno para mantener DEC) | N/A | 12 | Circula | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-07-01 | 2024-07-01 | 10:00 | 11:31 | 5060 | 5060 | TNP |  | N/A | Circula | Circula desenergizando sistema | N/A | 12 | Circula | 01:31 |  |  |  |  | 91 | 1.52
2024-07-01 | 2024-07-01 | 11:31 | 11:50 | 5060 | 5042 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (2 tramos, TP 5 1/2") | 2 tramos | 8 | Levanta x Ling | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 18 | 57 | 1 | 18 | 13.43
2024-07-01 | 2024-07-01 | 11:50 | 12:00 | 5042 | 5032 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2", 1 T) | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 10 | 60 | 1 | 10 | 2.63
2024-07-01 | 2024-07-01 | 12:00 | 13:00 | 5032 | 4674 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 358 | 358 | 12 | 29.83 | 2.35
2024-07-01 | 2024-07-01 | 13:00 | 14:00 | 4674 | 4225 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 449 | 449 | 16 | 28.06 | 2.07
2024-07-01 | 2024-07-01 | 14:00 | 15:00 | 4225 | 3889 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 336 | 336 | 12 | 28 | 2.42
2024-07-01 | 2024-07-02 | 15:00 | 00:00 | 3889 | 3889 | TNP |  | N/A | N/A | Espera de separación de fases y estabilización en nivel de pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 09:00 |  |  |  |  | 540 | 9