## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-01 | 2024-07-02 | 15:00 | 03:30 | 3889 | 3889 | TNP |  | N/A | N/A | Espera de separación de fases y estabilización en nivel de pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 12:30 |  |  |  |  | 750 | 12.5
2024-07-02 | 2024-07-02 | 03:30 | 04:05 | 3889 | 3892 | TNP |  | N/A | N/A | Instala válvula NRV | N/A | 46 | Valvula de Tormenta Instala / Elimina | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-07-02 | 2024-07-02 | 04:05 | 22:40 | 3892 | 3892 | TNP |  | N/A | Circula | Circula energizando sistema | N/A | 12 | Circula | 18:35 |  |  |  |  | 1115 | 18.58
2024-07-02 | 2024-07-02 | 22:40 | 23:00 | 3892 | 3948 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2", MPD, vel. controlada para evitar pérdida) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 56 | 168 | 2 | 28 | 3.42
2024-07-02 | 2024-07-03 | 23:00 | 00:00 | 3948 | 4144 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2", MPD, vel. controlada para evitar pérdida) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 196 | 196 | 7 | 28 | 2.78