## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-03 | 2024-07-03 | 00:00 | 01:00 | 4144 | 4369 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2", MPD, vel. controlada para evitar pérdida) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 225 | 225 | 8 | 28.13 | 3.1
2024-07-03 | 2024-07-03 | 01:00 | 02:00 | 4369 | 4565 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2", MPD, vel. controlada para evitar pérdida) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 196 | 196 | 7 | 28 | 2.42
2024-07-03 | 2024-07-03 | 02:00 | 03:00 | 4565 | 4818 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2", MPD, vel. controlada para evitar pérdida) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 253 | 253 | 9 | 28.11 | 2.43
2024-07-03 | 2024-07-03 | 03:00 | 03:52 | 4818 | 5015 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2", MPD, vel. controlada para evitar pérdida) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 197 | 227 | 7 | 28.14 | 2.55
2024-07-03 | 2024-07-03 | 03:52 | 04:25 | 5015 | 5045 | TNP |  | N/A | N/A | Instala 2da válvula NRV | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-03 | 2024-07-03 | 04:25 | 13:00 | 5045 | 5045 | TNP |  | N/A | Circula | Energiza sistema hasta observar parámetros estables | N/A | 12 | Circula | 08:35 |  |  |  |  | 515 | 8.58
2024-07-03 | 2024-07-03 | 13:00 | 18:47 | 5045 | 5073 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elemento sellante | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 05:47 |  |  |  |  | 347 | 5.78
2024-07-03 | 2024-07-03 | 18:47 | 19:00 | 5073 | 5101 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2", MPD) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 28 | 129 | 1 | 28 | 3.55
2024-07-03 | 2024-07-03 | 19:00 | 20:00 | 5101 | 5213 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2", MPD) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 112 | 112 | 4 | 28 | 3.23
2024-07-03 | 2024-07-03 | 20:00 | 20:41 | 5213 | 5297 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2", MPD) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 84 | 123 | 3 | 28 | 3.92
2024-07-03 | 2024-07-03 | 20:41 | 21:28 | 5297 | 5327 | TNP |  | N/A | N/A | Instala 3ra válvula NRV | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-07-03 | 2024-07-04 | 21:28 | 00:00 | 5327 | 5327 | TNP |  | N/A | N/A | Energiza sistema hasta observar parámetros estables |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 02:32 |  |  |  |  | 152 | 2.53