## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-03 | 2024-07-04 | 21:28 | 04:42 | 5327 | 5327 | TNP |  | N/A | Circula | Energiza sistema hasta observar parámetros estables | N/A | 12 | Circula | 07:14 |  |  |  |  | 434 | 7.23
2024-07-04 | 2024-07-04 | 04:42 | 05:00 | 5327 | 5350 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada con rotación y bombeo. (TP 5 1/2", MPD) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 23 | 77 | 1 | 23 | 0
2024-07-04 | 2024-07-04 | 05:00 | 05:35 | 5350 | 5356 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada con rotación y bombeo. (TP 5 1/2", MPD) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 6 | 10 | 0 |  | 11.78
2024-07-04 | 2024-07-04 | 05:35 | 06:00 | 5356 | 5360 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 4 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 9.6
2024-07-04 | 2024-07-04 | 06:00 | 06:21 | 5360 | 5364 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 4 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 11.43
2024-07-04 | 2024-07-04 | 06:21 | 08:41 | 5364 | 5364 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta |  | 12 | Circula | 02:20 |  |  |  |  | 140 | 2.33
2024-07-04 | 2024-07-04 | 08:41 | 09:00 | 5364 | 5367 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 3 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 9.47
2024-07-04 | 2024-07-04 | 09:00 | 10:00 | 5367 | 5373 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-04 | 2024-07-04 | 10:00 | 10:08 | 5373 | 5375 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-07-04 | 2024-07-04 | 10:08 | 10:17 | 5375 | 5375 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-04 | 2024-07-04 | 10:17 | 11:00 | 5375 | 5383 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:43 | 8 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 11.16
2024-07-04 | 2024-07-04 | 11:00 | 11:03 | 5383 | 5383 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-07-04 | 2024-07-04 | 11:03 | 11:45 | 5383 | 5383 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (55.11°) (Alineados a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 | [10 empty] | 5,383.0 | 9.93 | 0 | 0 | 5.24 | 9.25 | 17.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 55.11
2024-07-04 | 2024-07-04 | 11:45 | 12:00 | 5383 | 5386 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 3 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 12
2024-07-04 | 2024-07-04 | 12:00 | 12:45 | 5386 | 5392 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:45 | 6 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 8
2024-07-04 | 2024-07-04 | 12:45 | 12:50 | 5392 | 5392 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-04 | 2024-07-04 | 12:50 | 13:00 | 5392 | 5394 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
2024-07-04 | 2024-07-04 | 13:00 | 13:43 | 5394 | 5402 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:43 | 8 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 11.16
2024-07-04 | 2024-07-04 | 13:43 | 13:53 | 5402 | 5402 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-04 | 2024-07-04 | 13:53 | 14:00 | 5402 | 5404 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-07-04 | 2024-07-04 | 14:00 | 14:32 | 5404 | 5412 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:32 | 8 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 15
2024-07-04 | 2024-07-04 | 14:32 | 15:09 | 5412 | 5412 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (55.11°) (Alineados a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 | [10 empty] | 5,412.0 | 7.59 | 0 | 0 | 4.49 | 9.42 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 55.11
2024-07-04 | 2024-07-04 | 15:09 | 15:56 | 5412 | 5421 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:47 | 9 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 11.49
2024-07-04 | 2024-07-04 | 15:56 | 16:01 | 5421 | 5421 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-04 | 2024-07-04 | 16:01 | 16:33 | 5421 | 5430 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 9 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 16.88
2024-07-04 | 2024-07-04 | 16:33 | 16:43 | 5430 | 5430 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-04 | 2024-07-04 | 16:43 | 17:00 | 5430 | 5434 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:17 | 4 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 14.12
2024-07-04 | 2024-07-04 | 17:00 | 17:30 | 5434 | 5440 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:30 | 6 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 12
2024-07-04 | 2024-07-04 | 17:30 | 18:06 | 5440 | 5440 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (55.11°) (Alineados a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 | [10 empty] | 5,440.0 | 4.58 | 0 | 0 | 6.23 | 9.53 | 15.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 55.11
2024-07-04 | 2024-07-04 | 18:06 | 19:00 | 5440 | 5448 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:54 | 8 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 8.89
2024-07-04 | 2024-07-04 | 19:00 | 19:26 | 5448 | 5448 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-04 | 2024-07-04 | 19:26 | 20:00 | 5448 | 5454 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:34 | 6 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 10.59
2024-07-04 | 2024-07-04 | 20:00 | 21:00 | 5454 | 5462 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-07-04 | 2024-07-04 | 21:00 | 21:56 | 5462 | 5468 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:56 | 6 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 6.43
2024-07-04 | 2024-07-04 | 21:56 | 23:06 | 5468 | 5468 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (55.11°) (Alineados a MPD) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17 | [10 empty] | 5,468.0 | 18.36 | 0 | 0 | 21.39 | 14.99 | 15.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 55.11
2024-07-04 | 2024-07-05 | 23:06 | 00:00 | 5468 | 5476 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:54 | 8 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 8.89