## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-05 | 2024-07-05 | 00:00 | 00:04 | 5476 | 5477 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-07-05 | 2024-07-05 | 00:04 | 00:11 | 5477 | 5477 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-05 | 2024-07-05 | 00:11 | 01:00 | 5477 | 5484 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:49 | 7 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 8.57
2024-07-05 | 2024-07-05 | 01:00 | 01:15 | 5484 | 5486 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-07-05 | 2024-07-05 | 01:15 | 01:23 | 5486 | 5486 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-05 | 2024-07-05 | 01:23 | 02:00 | 5486 | 5491 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:37 | 5 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 8.11
2024-07-05 | 2024-07-05 | 02:00 | 02:36 | 5491 | 5495 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:36 | 4 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 6.67
2024-07-05 | 2024-07-05 | 02:36 | 03:32 | 5495 | 5495 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (55.11°) (Alineados a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 | [10 empty] | 5,495.0 | 18.97 | 0 | 0 | 17.94 | 4.55 | 14.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 55.11
2024-07-05 | 2024-07-05 | 03:32 | 04:00 | 5495 | 5501 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 6 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 12.86
2024-07-05 | 2024-07-05 | 04:00 | 04:30 | 5501 | 5505 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 4 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 8
2024-07-05 | 2024-07-05 | 04:30 | 04:37 | 5505 | 5505 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-05 | 2024-07-05 | 04:37 | 05:00 | 5505 | 5509 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 4 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 10.43
2024-07-05 | 2024-07-05 | 05:00 | 05:40 | 5509 | 5515 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:40 | 6 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 9
2024-07-05 | 2024-07-05 | 05:40 | 05:47 | 5515 | 5515 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-05 | 2024-07-05 | 05:47 | 06:00 | 5515 | 5517 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-07-05 | 2024-07-05 | 06:00 | 06:46 | 5517 | 5523 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:46 | 6 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 7.83
2024-07-05 | 2024-07-05 | 06:46 | 07:38 | 5523 | 5523 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (55.11°) (Alineados a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 | [10 empty] | 5,523.0 | 8.81 | 0 | 0 | 22.14 | 4.71 | 16.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 55.11
2024-07-05 | 2024-07-05 | 07:38 | 08:00 | 5523 | 5528 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 5 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 13.64
2024-07-05 | 2024-07-05 | 08:00 | 08:27 | 5528 | 5533 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 5 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 11.11
2024-07-05 | 2024-07-05 | 08:27 | 08:32 | 5533 | 5533 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-05 | 2024-07-05 | 08:32 | 09:00 | 5533 | 5538 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:28 | 5 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 10.71
2024-07-05 | 2024-07-05 | 09:00 | 10:00 | 5538 | 5545 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-05 | 2024-07-05 | 10:00 | 10:56 | 5545 | 5551 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:56 | 6 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 6.43
2024-07-05 | 2024-07-05 | 10:56 | 11:40 | 5551 | 5551 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (55.11°) (Alineados a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 | [10 empty] | 5,551.0 | 7.45 | 0 | 0 | 11.73 | 10.57 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 55.11
2024-07-05 | 2024-07-05 | 11:40 | 12:00 | 5551 | 5554 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 3 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 9
2024-07-05 | 2024-07-05 | 12:00 | 12:35 | 5554 | 5557 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:35 | 3 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 5.14
2024-07-05 | 2024-07-05 | 12:35 | 14:29 | 5557 | 5557 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 01:54 |  |  |  |  | 114 | 1.9
2024-07-05 | 2024-07-05 | 14:29 | 15:00 | 5557 | 5522 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 35 | 68 | 1 | 35 | 11.72
2024-07-05 | 2024-07-05 | 15:00 | 16:00 | 5522 | 5466 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 56 | 56 | 2 | 28 | 10.32
2024-07-05 | 2024-07-05 | 16:00 | 17:00 | 5466 | 5383 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 83 | 83 | 3 | 27.67 | 7.77
2024-07-05 | 2024-07-05 | 17:00 | 17:49 | 5383 | 5327 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 56 | 69 | 2 | 28 | 7.77
2024-07-05 | 2024-07-05 | 17:49 | 19:43 | 5327 | 5296 | TP |  | N/A | N/A | Elimina 3ra Válvula NRV | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 01:54 |  |  |  |  | 114 | 1.9
2024-07-05 | 2024-07-05 | 19:43 | 20:00 | 5296 | 5240 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 56 | 198 | 2 | 28 | 2.85
2024-07-05 | 2024-07-05 | 20:00 | 20:38 | 5240 | 5043 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 197 | 311 | 7 | 28.14 | 2.28
2024-07-05 | 2024-07-05 | 20:38 | 23:38 | 5043 | 5043 | TP |  | N/A | N/A | Deslizó 16.5 m de cable de 1 3/8" a TMP (espera separación de fases) | N/A | 22 | Corte y desliz | 02:22 |  |  |  |  | 142 | 2.37
2024-07-05 | 2024-07-06 | 23:38 | 00:00 | 5043 | 5043 | TP |  | N/A | Circula | Desenergiza sistema |  | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37