## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-05 | 2024-07-06 | 23:00 | 02:00 | 5043 | 5043 | TP |  | N/A | Circula | Desenergiza sistema | N/A | 12 | Circula | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-07-06 | 2024-07-06 | 02:00 | 02:44 | 5043 | 5013 | TP |  | N/A | N/A | Elimina 2da válvula NRV | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-07-06 | 2024-07-06 | 02:44 | 03:00 | 5013 | 4929 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2", MPD) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 84 | 315 | 3 | 28 | 2
2024-07-06 | 2024-07-06 | 03:00 | 04:00 | 4929 | 4425 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2", MPD) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 504 | 504 | 18 | 28 | 2.2
2024-07-06 | 2024-07-06 | 04:00 | 04:58 | 4425 | 3891 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2", MPD) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 534 | 552 | 19 | 28.11 | 1.82
2024-07-06 | 2024-07-06 | 04:58 | 08:00 | 3891 | 3891 | TP |  | N/A | N/A | Elimina elemento sellante | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 03:02 |  |  |  |  | 182 | 3.03
2024-07-06 | 2024-07-06 | 08:00 | 09:38 | 3891 | 3891 | TP |  | N/A | N/A | Toma ecómetro | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 01:38 |  |  |  |  | 98 | 1.63
2024-07-06 | 2024-07-06 | 09:38 | 10:00 | 3891 | 3832 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2", a SN) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 59 | 161 | 2 | 29.5 | 5.05
2024-07-06 | 2024-07-06 | 10:00 | 11:00 | 3832 | 3495 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2", a SN) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 337 | 337 | 12 | 28.08 | 3.33
2024-07-06 | 2024-07-06 | 11:00 | 12:00 | 3495 | 3103 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2", a SN) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 392 | 392 | 14 | 28 | 2.93
2024-07-06 | 2024-07-06 | 12:00 | 12:27 | 3103 | 2962 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2", a SN) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 141 | 313 | 5 | 28.2 | 3.42
2024-07-06 | 2024-07-06 | 12:27 | 12:52 | 2962 | 2962 | TP |  | N/A | N/A | Cambia combinación P)FH x C)XT57 | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-06 | 2024-07-06 | 12:52 | 13:00 | 2962 | 2906 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2", a SN) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 56 | 420 | 2 | 28 | 3.85
2024-07-06 | 2024-07-06 | 13:00 | 14:00 | 2906 | 2542 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2", a SN) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 364 | 364 | 13 | 28 | 3.37
2024-07-06 | 2024-07-06 | 14:00 | 14:26 | 2542 | 2401 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2", a SN) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 141 | 325 | 5 | 28.2 | 4.07
2024-07-06 | 2024-07-06 | 14:26 | 14:53 | 2401 | 2401 | TP |  | N/A | N/A | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-07-06 | 2024-07-06 | 14:53 | 15:00 | 2401 | 2345 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2", a SN) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 56 | 480 | 2 | 28 | 2.88
2024-07-06 | 2024-07-06 | 15:00 | 16:00 | 2345 | 1894 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 451 | 451 | 16 | 28.19 | 2.32
2024-07-06 | 2024-07-06 | 16:00 | 16:15 | 1894 | 1894 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-06 | 2024-07-06 | 16:15 | 16:27 | 1894 | 1808 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 86 | 430 | 3 | 28.67 | 2.13
2024-07-06 | 2024-07-06 | 16:27 | 16:41 | 1808 | 1808 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-06 | 2024-07-06 | 16:41 | 16:53 | 1808 | 1723 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 85 | 425 | 3 | 28.33 | 2.33
2024-07-06 | 2024-07-06 | 16:53 | 18:34 | 1723 | 1723 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de combinación NC50-FH x XT39-NC50. | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 01:41 |  |  |  |  | 101 | 1.68
2024-07-06 | 2024-07-06 | 18:34 | 19:00 | 1723 | 1523 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 200 | 462 | 7 | 28.57 | 2.65
2024-07-06 | 2024-07-06 | 19:00 | 20:00 | 1523 | 1089 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 434 | 434 | 15 | 28.93 | 2.65
2024-07-06 | 2024-07-06 | 20:00 | 20:38 | 1089 | 829 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 260 | 411 | 9 | 28.89 | 3.27
2024-07-06 | 2024-07-06 | 20:38 | 21:40 | 829 | 829 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
2024-07-06 | 2024-07-06 | 21:40 | 22:00 | 829 | 713 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2", 4 ling - 3 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 117 | 351 | 4 | 29.25 | 4.08
2024-07-06 | 2024-07-06 | 22:00 | 22:35 | 713 | 317 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 396 | 679 | 14 | 28.29 | 2
2024-07-06 | 2024-07-07 | 22:35 | 00:00 | 317 | 159 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42 | [9 empty] | 1