## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-06 | 2024-07-07 | 22:35 | 02:00 | 317 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada | N/A | 3 | Desarma BHA | 03:25 |  |  |  |  | 205 | 3.42 | [9 empty] | 1
2024-07-07 | 2024-07-07 | 02:00 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza |  | 21 | Orden y limpieza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-07 | 2024-07-07 | 03:00 | 03:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina campana de viajes |  | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-07 | 2024-07-07 | 03:30 | 14:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registros | N/A | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 10:30 |  |  |  |  | 630 | 10.5
2024-07-07 | 2024-07-07 | 14:00 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Toma registros Rayos Gamma, Geometría de pozo e inducción multiprofundidad | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-07-07 | 2024-07-07 | 22:00 | 23:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda de registros (por perder peso de tensión superficial y en cabeza) | N/A | 54 | Desmantela sonda Registros eléctricos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-07 | 2024-07-08 | 23:00 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registros | N/A | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1