## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-08 | 2024-07-08 | 00:00 | 08:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Toma registros Rayos Gamma, Geometría de pozo e inducción multiprofundidad | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-07-08 | 2024-07-08 | 08:00 | 09:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Toma registros Rayos Gamma, Geometría de pozo e inducción multiprofundidad | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-08 | 2024-07-08 | 09:00 | 13:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda de registros | N/A | 54 | Desmantela sonda Registros eléctricos | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5