## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-27 | 2024-06-27 | 19:00 | 20:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar barrena PDC de 6 1/8" y estabilizada | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-27 | 2024-06-28 | 20:00 | 00:00 | 0 | 227 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC de 6 1/8" y estabilizada | N/A | 2 | Arma BHA | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4 | [9 empty] | 1