## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-27 | 2024-06-28 | 20:00 | 00:30 | 0 | 317 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada | N/A | 2 | Arma BHA | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5 | [9 empty] | 1
2024-06-28 | 2024-06-28 | 00:30 | 00:55 | 317 | 317 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador TP 3 1/2" x TP 4" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-06-28 | 2024-06-28 | 00:55 | 02:00 | 317 | 830 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2", se elimina ling de master) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08 |  |  |  |  | 513 | 474 | 18 | 28.5 | 2.45
2024-06-28 | 2024-06-28 | 02:00 | 02:03 | 830 | 859 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 2.47
2024-06-28 | 2024-06-28 | 02:03 | 02:56 | 859 | 859 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-06-28 | 2024-06-28 | 02:56 | 03:00 | 859 | 888 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 2.53
2024-06-28 | 2024-06-28 | 03:00 | 04:00 | 888 | 1409 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2", 18 ling - 17 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 521 | 521 | 18 | 28.94 | 2.4
2024-06-28 | 2024-06-28 | 04:00 | 04:38 | 1409 | 1725 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 316 | 499 | 11 | 28.73 | 2.42
2024-06-28 | 2024-06-28 | 04:38 | 06:49 | 1725 | 1725 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación XT-39 x NC-50 | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 02:11 |  |  |  |  | 131 | 2.18
2024-06-28 | 2024-06-28 | 06:49 | 07:00 | 1725 | 1810 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 85 | 464 | 3 | 28.33 | 2.47
2024-06-28 | 2024-06-28 | 07:00 | 08:00 | 1810 | 2290 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 480 | 480 | 17 | 28.24 | 2.4
2024-06-28 | 2024-06-28 | 08:00 | 08:24 | 2290 | 2514 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 224 | 560 | 8 | 28 | 2.28
2024-06-28 | 2024-06-28 | 08:24 | 09:08 | 2514 | 2514 | TP |  | N/A | N/A | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-06-28 | 2024-06-28 | 09:08 | 09:11 | 2514 | 2543 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 1.95
2024-06-28 | 2024-06-28 | 09:11 | 09:58 | 2543 | 2543 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-06-28 | 2024-06-28 | 09:58 | 10:00 | 2543 | 2571 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 28 | 840 | 1 | 28 | 1.18
2024-06-28 | 2024-06-28 | 10:00 | 10:55 | 2571 | 3021 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 450 | 491 | 16 | 28.13 | 2.6
2024-06-28 | 2024-06-28 | 10:55 | 11:09 | 3021 | 3021 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-28 | 2024-06-28 | 11:09 | 15:11 | 3021 | 3021 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz de cable 1 3/8" | N/A | 22 | Corte y desliz | 04:02 |  |  |  |  | 242 | 4.03
2024-06-28 | 2024-06-28 | 15:11 | 16:00 | 3021 | 3385 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 364 | 446 | 13 | 28 | 2.5
2024-06-28 | 2024-06-28 | 16:00 | 16:15 | 3385 | 3525 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 140 | 560 | 5 | 28 | 2.02
2024-06-28 | 2024-06-28 | 16:15 | 17:09 | 3525 | 3525 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-06-28 | 2024-06-28 | 17:09 | 18:00 | 3525 | 3973 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 448 | 527 | 16 | 28 | 2.03
2024-06-28 | 2024-06-28 | 18:00 | 18:23 | 3973 | 4085 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 112 | 292 | 4 | 28 | 1.98
2024-06-28 | 2024-06-28 | 18:23 | 18:46 | 4085 | 4085 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-06-28 | 2024-06-28 | 18:46 | 19:00 | 4085 | 4198 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 113 | 484 | 4 | 28.25 | 2.17
2024-06-28 | 2024-06-28 | 19:00 | 19:34 | 4198 | 4534 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 336 | 593 | 12 | 28 | 2.22
2024-06-28 | 2024-06-28 | 19:34 | 20:07 | 4534 | 4534 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-06-28 | 2024-06-28 | 20:07 | 21:00 | 4534 | 5039 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5/2", 18 ling - 17 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 505 | 572 | 18 | 28.06 | 2.25
2024-06-28 | 2024-06-28 | 21:00 | 23:30 | 5039 | 5039 | TP |  | N/A | N/A | Instala elemento sellante | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-06-28 | 2024-06-29 | 23:30 | 00:00 | 5039 | 5039 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza F.C. de 1.05 gr/cc a 0.95 gr/cc |  | 14 | Desplaza fluido | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5