## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-28 | 2024-06-29 | 23:30 | 00:30 | 5039 | 5039 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza F.C. de 1.05 gr/cc a 0.95 gr/cc | N/A | 14 | Desplaza fluido | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-29 | 2024-06-29 | 00:30 | 03:30 | 5039 | 5039 | TNP |  | N/A | N/A | Observa fuga en elemento sellante y cambia mismo |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-06-29 | 2024-06-29 | 03:30 | 06:00 | 5039 | 5039 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza F.C. de 1.05 gr/cc a 0.95 gr/cc |  | 14 | Desplaza fluido | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-06-29 | 2024-06-29 | 06:00 | 09:50 | 5039 | 5039 | TNP |  | N/A | N/A | Observa fuga en elemento sellante y cambia mismo | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 03:50 |  |  |  |  | 230 | 3.83
2024-06-29 | 2024-06-29 | 09:50 | 10:00 | 5039 | 5067 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2", MPD) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 28 | 168 | 1 | 28 | 4.5
2024-06-29 | 2024-06-29 | 10:00 | 11:02 | 5067 | 5263 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2", MPD, 7 ling - 6 cnx, se elimina ling de master) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 196 | 190 | 7 | 28 | 2.75
2024-06-29 | 2024-06-29 | 11:02 | 12:00 | 5263 | 5312 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2", c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 49 | 51 | 2 | 24.5 | 6.98
2024-06-29 | 2024-06-29 | 12:00 | 12:13 | 5312 | 5316 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2", c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 4 | 18 | 0 |  | 0
2024-06-29 | 2024-06-29 | 12:13 | 12:43 | 5316 | 5319 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC y sarta estabilizada con MPD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:30 | 3 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 6
2024-06-29 | 2024-06-29 | 12:43 | 13:08 | 5319 | 5319 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 55.11° (Alineados a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 5,319.0 | 1.47 | 0 | 0 | 6.66 | 10.72 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 55.11
2024-06-29 | 2024-06-29 | 13:08 | 14:00 | 5319 | 5323 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC y sarta estabilizada con MPD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:52 | 4 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 4.62
2024-06-29 | 2024-06-29 | 14:00 | 14:22 | 5323 | 5326 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC y sarta estabilizada con MPD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:22 | 3 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 8.18
2024-06-29 | 2024-06-29 | 14:22 | 14:34 | 5326 | 5326 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas | N/A | 97 | Cambio de bombas | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-29 | 2024-06-29 | 14:34 | 14:43 | 5326 | 5328 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC y sarta estabilizada con MPD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-06-29 | 2024-06-29 | 14:43 | 14:56 | 5328 | 5319 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina tramo dañado | N/A | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-29 | 2024-06-29 | 14:56 | 15:57 | 5319 | 5038 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1 /2", MPD, perd. de circ. 10 ling - 9 cnx, se elimina ling de master) | Pérdida de circulación | 8 | Levanta x Ling | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 281 | 276 | 10 | 28.1 | 2.52
2024-06-29 | 2024-06-29 | 15:57 | 19:30 | 5038 | 5029 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elemento sellante y prueba mismo | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 03:33 |  |  |  |  | 213 | 3.55
2024-06-29 | 2024-06-29 | 19:30 | 20:00 | 5029 | 5029 | TNP |  | N/A | N/A | Toma ecómetro en dos ocasiones | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-29 | 2024-06-29 | 20:00 | 22:00 | 5029 | 5029 | TNP |  | N/A | N/A | Espera simulaciones para determinar limpieza y energizar sistema (Realizó cambio de programa) | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-06-29 | 2024-06-29 | 22:00 | 23:30 | 5029 | 5029 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento a maguera de top drive | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-06-29 | 2024-06-30 | 23:30 | 00:00 | 5029 | 5029 | TP |  | N/A | N/A | Junta operativa | N/A | 15 | Junta Operativa | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5