## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-08 | 2024-07-08 | 13:30 | 18:56 | 0 | 319 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 6 1/8" y sarta lisa. | N/A | 2 | Arma BHA | 05:26 |  |  |  |  | 326 | 5.43 | [9 empty] | 1
2024-07-08 | 2024-07-08 | 18:56 | 19:17 | 319 | 516 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta lisa (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 197 | 563 | 7 | 28.14 | 2.37
2024-07-08 | 2024-07-08 | 19:17 | 19:52 | 516 | 516 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-07-08 | 2024-07-08 | 19:52 | 20:00 | 516 | 544 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 28 | 210 | 1 | 28 | 2.97
2024-07-08 | 2024-07-08 | 20:00 | 20:45 | 544 | 1004 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 460 | 613 | 16 | 28.75 | 2.07
2024-07-08 | 2024-07-08 | 20:45 | 21:51 | 1004 | 1004 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1
2024-07-08 | 2024-07-08 | 21:51 | 22:00 | 1004 | 1062 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 58 | 387 | 2 | 29 | 7.38
2024-07-08 | 2024-07-08 | 22:00 | 23:00 | 1062 | 1697 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 635 | 635 | 22 | 28.86 | 2.12
2024-07-08 | 2024-07-08 | 23:00 | 23:03 | 1697 | 1726 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 1.92
2024-07-08 | 2024-07-08 | 23:03 | 23:52 | 1726 | 1726 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinaciónXT-39 |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-07-08 | 2024-07-09 | 23:52 | 00:00 | 1726 | 1735 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta lisa (TxT, TP 4") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 9 | 68 | 1 | 9 | 7.38