## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-09 | 2024-07-09 | 00:00 | 00:06 | 1735 | 1754 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta lisa (TxT, TP 4" 2 tramos 1 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 19 | 190 | 2 | 9.5 | 5.67
2024-07-09 | 2024-07-09 | 00:06 | 00:41 | 1754 | 1754 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación XT-39 |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-07-09 | 2024-07-09 | 00:41 | 01:00 | 1754 | 1897 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta lisa (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 143 | 452 | 5 | 28.6 | 3.72
2024-07-09 | 2024-07-09 | 01:00 | 01:45 | 1897 | 2432 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta lisa (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 535 | 713 | 19 | 28.16 | 1.75
2024-07-09 | 2024-07-09 | 01:45 | 02:42 | 2432 | 2432 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-07-09 | 2024-07-09 | 02:42 | 03:00 | 2432 | 2544 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta lisa (TP 5" 4 ling 3 cnx, de suelo natual) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 112 | 373 | 4 | 28 | 5.1
2024-07-09 | 2024-07-09 | 03:00 | 04:00 | 2544 | 2881 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta lisa (TP 5", 12 ling,13 cnx de suelo natual) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 337 | 337 | 12 | 28.08 | 3.85
2024-07-09 | 2024-07-09 | 04:00 | 04:13 | 2884 | 2994 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta lisa (TP 5", de suelo natual) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 110 | 508 | 4 | 27.5 | 4.02
2024-07-09 | 2024-07-09 | 04:13 | 04:54 | 2994 | 2994 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-07-09 | 2024-07-09 | 04:54 | 05:00 | 2994 | 3050 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta lisa (TP 5", de suelo natual) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 56 | 560 | 2 | 28 | 3.42
2024-07-09 | 2024-07-09 | 05:00 | 05:38 | 3050 | 3302 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta lisa (TP 5", de suelo natual) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 252 | 398 | 9 | 28 | 3.85
2024-07-09 | 2024-07-09 | 05:38 | 06:11 | 3302 | 3302 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-09 | 2024-07-09 | 06:11 | 06:19 | 3302 | 3387 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta lisa (TP 5") (3 ling, 2 cnx, de suelo natual) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 85 | 638 | 3 | 28.33 | 3.17
2024-07-09 | 2024-07-09 | 06:19 | 06:35 | 3387 | 3387 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-09 | 2024-07-09 | 06:35 | 06:51 | 3387 | 3499 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta lisa (TP 5") (4 ling, 3 cnx, de suelo natual) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 112 | 420 | 4 | 28 | 4.1
2024-07-09 | 2024-07-09 | 06:51 | 07:16 | 3499 | 3499 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-09 | 2024-07-09 | 07:16 | 07:46 | 3499 | 3724 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta lisa (TP 5") (8 ling, 7 cnx , de suelo natual) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 225 | 450 | 8 | 28.13 | 3.57
2024-07-09 | 2024-07-09 | 07:46 | 07:56 | 3724 | 3724 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-09 | 2024-07-09 | 07:56 | 08:00 | 3724 | 3752 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta lisa (TP 5") (De suelo natual) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 3.83
2024-07-09 | 2024-07-09 | 08:00 | 08:41 | 3752 | 4089 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta lisa (TP 5") (12 ling, 11 cnx, de suelo natual) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 337 | 493 | 12 | 28.08 | 2.57
2024-07-09 | 2024-07-09 | 08:41 | 09:00 | 4089 | 4089 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-09 | 2024-07-09 | 09:00 | 09:51 | 4089 | 4089 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-07-09 | 2024-07-09 | 09:51 | 10:00 | 4089 | 4173 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta lisa (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 84 | 560 | 3 | 28 | 1.88
2024-07-09 | 2024-07-09 | 10:00 | 10:30 | 4173 | 4510 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta lisa (TP 5") (12 ling, 11 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 337 | 674 | 12 | 28.08 | 1.72
2024-07-09 | 2024-07-09 | 10:30 | 10:50 | 4510 | 4510 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-09 | 2024-07-09 | 10:50 | 11:00 | 4510 | 4622 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta lisa (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 112 | 672 | 4 | 28 | 1.7
2024-07-09 | 2024-07-09 | 11:00 | 11:39 | 4622 | 5046 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta lisa (TP 5") (15 ling, 14 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 424 | 652 | 15 | 28.27 | 1.78
2024-07-09 | 2024-07-09 | 11:39 | 12:00 | 5046 | 5046 | TP |  | N/A | N/A | Instala valvula NRV | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-09 | 2024-07-09 | 12:00 | 14:30 | 5046 | 5065 | TP |  | N/A | N/A | Instala elemento sellante | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-07-09 | 2024-07-09 | 14:30 | 21:02 | 5065 | 5065 | TP |  | N/A | N/A | Energiza sistema con N2 | N/A | 19 | Densifica | 06:32 |  |  |  |  | 392 | 6.53
2024-07-09 | 2024-07-09 | 21:02 | 21:46 | 5065 | 5065 | TP |  | N/A | Circula | Circula intentando reconocer fondo sin éxito (Observa resistencia +/- 5 ton.) |  | 12 | Circula | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-07-09 | 2024-07-09 | 21:46 | 21:48 | 5065 | 5065 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación con 7.4 Klb/ft |  | 106 | Paros de rotaria | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-07-09 | 2024-07-09 | 21:48 | 22:07 | 5065 | 5065 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-09 | 2024-07-09 | 22:07 | 22:10 | 5065 | 5065 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación con 7.4 Klb/ft |  | 106 | Paros de rotaria | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-07-09 | 2024-07-09 | 22:10 | 22:30 | 5065 | 5065 | TP |  | N/A | Circula | Energiza sistema |  | 12 | Circula | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-09 | 2024-07-10 | 22:30 | 00:00 | 5065 | 5065 | TP |  | N/A | N/A | Elimina nitrógeno y desconecta válvula NRV |  | 81 | Cambia balero a MPD | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5