## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-09 | 2024-07-10 | 22:30 | 00:12 | 5065 | 5065 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina nitrógeno y desconecta válvula NRV | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 01:42 |  |  |  |  | 102 | 1.7
2024-07-10 | 2024-07-10 | 00:12 | 01:00 | 5065 | 4688 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta empacada equipada con VCP Y PBL (TP 5", 13 lingadas y 12 conexiones, alineados al MPD aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 377 | 471 | 13 | 29 | 2.28
2024-07-10 | 2024-07-10 | 01:00 | 02:00 | 4688 | 4255 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta empacada equipada con VCP Y PBL (TP 5", alineados al MPD aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 433 | 433 | 15 | 28.87 | 2.65
2024-07-10 | 2024-07-10 | 02:00 | 02:35 | 4255 | 3946 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta empacada equipada con VCP Y PBL (TP 5", alineados al MPD aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 309 | 530 | 11 | 28.09 | 1.77
2024-07-10 | 2024-07-10 | 02:35 | 04:19 | 3946 | 3946 | TNP |  | N/A | N/A | Toma de registro de ecómetro. | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 01:44 |  |  |  |  | 104 | 1.73
2024-07-10 | 2024-07-10 | 04:19 | 05:00 | 3946 | 4311 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta empacada equipada con VCP Y PBL (TP 5" alineados al MPD) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 365 | 534 | 13 | 28.08 | 2.12
2024-07-10 | 2024-07-10 | 05:00 | 06:00 | 4311 | 4873 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta empacada equipada con VCP Y PBL (TP 5" alineados al MPD) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 562 | 562 | 20 | 28.1 | 2.3
2024-07-10 | 2024-07-10 | 06:00 | 06:21 | 4873 | 5039 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta empacada equipada con VCP Y PBL (TP 5") (Alineados al MPD) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 166 | 474 | 6 | 27.67 | 1.98
2024-07-10 | 2024-07-10 | 06:21 | 07:30 | 5039 | 5039 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo (Espera estabilización de columna para toma de ecómetro.) | N/A | 13 | Observa pozo | 01:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15
2024-07-10 | 2024-07-10 | 07:30 | 10:28 | 5039 | 5039 | TNP |  | N/A | N/A | Toma de registro de ecómetro. | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 02:58 |  |  |  |  | 178 | 2.97
2024-07-10 | 2024-07-10 | 10:28 | 10:58 | 5039 | 4786 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta empacada equipada con VCP Y PBL (TP 5") (Alineado al MPD, 9ling, 8 cnx) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 253 | 506 | 9 | 28.11 | 2.15
2024-07-10 | 2024-07-10 | 10:58 | 11:21 | 4786 | 4786 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-10 | 2024-07-10 | 11:21 | 11:28 | 4786 | 4730 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta empacada equipada con VCP Y PBL (TP 5" Alineado al MPD) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 56 | 480 | 2 | 28 | 2
2024-07-10 | 2024-07-10 | 11:28 | 11:42 | 4730 | 4730 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-10 | 2024-07-10 | 11:42 | 12:00 | 4730 | 4561 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta empacada equipada con VCP Y PBL (TP 5" Alineado al MPD, 6 ling, 5 cnx) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 169 | 563 | 6 | 28.17 | 1.9
2024-07-10 | 2024-07-10 | 12:00 | 13:00 | 4561 | 4037 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta empacada equipada con VCP Y PBL (TP 5" Alineado al MPD) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 524 | 524 | 18 | 29.11 | 1.87
2024-07-10 | 2024-07-10 | 13:00 | 14:00 | 4037 | 3495 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta empacada equipada con VCP Y PBL (TP 5" Alineado al MPD, 19 ling, 20 cnx) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 542 | 542 | 19 | 28.53 | 1.95
2024-07-10 | 2024-07-10 | 14:00 | 14:57 | 3495 | 3019 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta empacada equipada con VCP Y PBL (TP 5" Alineado al MPD, 17 ling, 18 cnx) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 476 | 501 | 17 | 28 | 2.12
2024-07-10 | 2024-07-10 | 14:57 | 16:00 | 3019 | 3019 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina elemento sellante e instala campana de viajes | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05
2024-07-10 | 2024-07-10 | 16:00 | 22:40 | 3019 | 2991 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 22 | Corte y desliz | 06:40 |  |  |  |  | 400 | 6.67
2024-07-10 | 2024-07-10 | 22:40 | 23:00 | 2991 | 2880 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta empacada equipada con VCP Y PBL (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 111 | 333 | 4 | 27.75 | 3.22
2024-07-10 | 2024-07-11 | 23:00 | 00:00 | 2880 | 2430 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta empacada equipada con VCP Y PBL (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 450 | 450 | 16 | 28.13 | 2.7