## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-11 | 2024-07-11 | 00:00 | 00:13 | 2430 | 2430 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina combinación FH x XT-57 (TP 5") | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-11 | 2024-07-11 | 00:13 | 01:00 | 2430 | 2037 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada equipada con VCP Y PBL (Utiliza llave de fuerza, TP 4") | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 393 | 502 | 14 | 28.07 | 2.4
2024-07-11 | 2024-07-11 | 01:00 | 01:42 | 2037 | 1753 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada equipada con VCP Y PBL (Utiliza llave de fuerza, TP 4") | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 284 | 406 | 10 | 28.4 | 2.68
2024-07-11 | 2024-07-11 | 01:42 | 02:40 | 1753 | 1753 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina combinaciones NC-50 (P) x 5 1/2" FH (B), XT-39 (P) x NC-50 (B) | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-07-11 | 2024-07-11 | 02:40 | 03:00 | 1753 | 1695 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada equipada con VCP Y PBL (Utiliza llave de fuerza, TP 4") | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 58 | 174 | 2 | 29 | 8.18
2024-07-11 | 2024-07-11 | 03:00 | 04:00 | 1695 | 1408 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada equipada con VCP Y PBL (Utiliza llave de fuerza, TP 4") | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 287 | 287 | 10 | 28.7 | 4.92
2024-07-11 | 2024-07-11 | 04:00 | 05:00 | 1408 | 1061 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada equipada con VCP Y PBL (Utiliza llave de fuerza, TP 4") | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 347 | 347 | 12 | 28.92 | 3.73
2024-07-11 | 2024-07-11 | 05:00 | 05:22 | 1061 | 888 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada equipada con VCP Y PBL (Utiliza llave de fuerza, TP 4") | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 173 | 472 | 6 | 28.83 | 3.3
2024-07-11 | 2024-07-11 | 05:22 | 05:53 | 888 | 888 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-07-11 | 2024-07-11 | 05:53 | 06:00 | 888 | 829 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada equipada con VCP Y PBL (Utiliza llave de fuerza, TP 4") | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 59 | 506 | 2 | 29.5 | 2.37
2024-07-11 | 2024-07-11 | 06:00 | 06:18 | 829 | 686 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada equipada con VCP Y PBL (Utiliza llave de fuerza, TP 4") | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 143 | 477 | 5 | 28.6 | 2.25
2024-07-11 | 2024-07-11 | 06:18 | 07:33 | 686 | 658 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-07-11 | 2024-07-11 | 07:33 | 08:00 | 658 | 516 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada equipada con VCP Y PBL (Utiliza llave de fuerza, TP 4" 5 ling, 4 cnx) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 142 | 316 | 5 | 28.4 | 4.07
2024-07-11 | 2024-07-11 | 08:00 | 08:38 | 516 | 318 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada equipada con VCP Y PBL (Utiliza llave de fuerza, TP 4") | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 198 | 313 | 7 | 28.29 | 3.75
2024-07-11 | 2024-07-11 | 08:38 | 09:00 | 318 | 318 | TNP |  | N/A | Circula | Circula | N/A | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-11 | 2024-07-11 | 09:00 | 09:34 | 318 | 318 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-07-11 | 2024-07-11 | 09:34 | 12:34 | 318 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada equipada con VCP Y PBL (TP 4") | Llave de fuerza | 3 | Desarma BHA | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3 | [9 empty] | 1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 12:34 | 14:34 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza |  | 21 | Orden y limpieza | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-11 | 2024-07-11 | 14:34 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento a equipos | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:26 |  |  |  |  | 86 | 1.43
2024-07-11 | 2024-07-11 | 16:00 | 17:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de 3 1/2" a 5", cambia mordaza a llave TW-60. | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-11 | 2024-07-11 | 17:30 | 18:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste |  | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-11 | 2024-07-11 | 18:00 | 18:15 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba |  | 2 | Arma BHA | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-11 | 2024-07-11 | 18:15 | 22:30 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Prueba conjunto de preventores 13 5/8" 10K | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 04:15 |  |  |  |  | 255 | 4.25
2024-07-11 | 2024-07-11 | 22:30 | 23:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba |  | 3 | Desarma BHA | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-11 | 2024-07-12 | 23:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste |  | 70 | Instala buje de desgaste | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1