## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-12 | 2024-07-12 | 00:00 | 01:15 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador para TP 5 1/2" x 3 1/2" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-07-12 | 2024-07-12 | 01:15 | 04:27 | 0 | 313 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino cónico 6 1/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/8", VCP y PBL | N/A | 2 | Arma BHA | 03:12 |  |  |  |  | 192 | 3.2 | [9 empty] | 6
2024-07-12 | 2024-07-12 | 04:27 | 05:00 | 313 | 512 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 6 1/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/8", VCP y PBL (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 199 | 362 | 7 | 28.43 | 3.67
2024-07-12 | 2024-07-12 | 05:00 | 06:00 | 512 | 1086 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 6 1/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/8", VCP y PBL (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 574 | 574 | 20 | 28.7 | 2.18
2024-07-12 | 2024-07-12 | 06:00 | 06:10 | 1086 | 1173 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 6 1/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/8", VCP y PBL (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 87 | 522 | 3 | 29 | 2.48
2024-07-12 | 2024-07-12 | 06:10 | 06:59 | 1173 | 1173 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-07-12 | 2024-07-12 | 06:59 | 07:55 | 1173 | 1749 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 6 1/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/8", VCP y PBL (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 576 | 617 | 20 | 28.8 | 2.13
2024-07-12 | 2024-07-12 | 07:55 | 08:42 | 1749 | 1749 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-07-12 | 2024-07-12 | 08:42 | 09:00 | 1749 | 1893 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 6 1/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/8", VCP y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 144 | 480 | 5 | 28.8 | 2.63
2024-07-12 | 2024-07-12 | 09:00 | 09:15 | 1893 | 2062 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 6 1/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/8", VCP y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 169 | 676 | 6 | 28.17 | 2.07
2024-07-12 | 2024-07-12 | 09:15 | 09:49 | 2062 | 2062 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-07-12 | 2024-07-12 | 09:49 | 09:52 | 2062 | 2090 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 6 1/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/8", VCP y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 1.65
2024-07-12 | 2024-07-12 | 09:52 | 10:29 | 2090 | 2090 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-07-12 | 2024-07-12 | 10:29 | 11:00 | 2090 | 2456 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 6 1/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/8", VCP y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 366 | 708 | 13 | 28.15 | 1.87
2024-07-12 | 2024-07-12 | 11:00 | 11:15 | 2456 | 2653 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 6 1/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/8", VCP y PBL (TP 5 1/2" 7 lng, 6 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 197 | 788 | 7 | 28.14 | 1.48
2024-07-12 | 2024-07-12 | 11:15 | 12:07 | 2653 | 2653 | TNP |  | N/A | Circula | Circula | N/A | 12 | Circula | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-07-12 | 2024-07-12 | 12:07 | 12:30 | 2653 | 2989 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 6 1/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/8", VCP y PBL (TP 5 1/2" , 12 lng, 11 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 336 | 877 | 12 | 28 | 1.48
2024-07-12 | 2024-07-12 | 12:30 | 12:37 | 2989 | 2989 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-12 | 2024-07-12 | 12:37 | 12:54 | 2989 | 3187 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 6 1/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/8", VCP y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 198 | 699 | 7 | 28.29 | 1.92
2024-07-12 | 2024-07-12 | 12:54 | 13:03 | 3187 | 3187 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-12 | 2024-07-12 | 13:03 | 14:00 | 3187 | 3607 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 6 1/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/8", VCP y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 420 | 442 | 15 | 28 | 1.75
2024-07-12 | 2024-07-12 | 14:00 | 14:06 | 3607 | 3663 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 6 1/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/8", VCP y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 56 | 560 | 2 | 28 | 1.62
2024-07-12 | 2024-07-12 | 14:06 | 15:09 | 3663 | 3663 | TNP |  | N/A | N/A | Circula | N/A | 12 | Circula | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05
2024-07-12 | 2024-07-12 | 15:09 | 16:00 | 3663 | 3833 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 6 1/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/8", VCP y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 170 | 200 | 6 | 28.33 | 5.82
2024-07-12 | 2024-07-12 | 16:00 | 16:50 | 3833 | 4142 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 6 1/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/8", VCP y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 309 | 371 | 11 | 28.09 | 1.98
2024-07-12 | 2024-07-12 | 16:50 | 17:40 | 4142 | 4142 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-07-12 | 2024-07-12 | 17:40 | 18:06 | 4142 | 4142 | TNP |  | N/A | N/A | Circula | N/A | 12 | Circula | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-07-12 | 2024-07-12 | 18:06 | 19:00 | 4142 | 4536 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 6 1/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/8", VCP y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 394 | 438 | 14 | 28.14 | 1.62
2024-07-12 | 2024-07-12 | 19:00 | 19:14 | 4536 | 4645 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 6 1/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/8", VCP y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 109 | 467 | 4 | 27.25 | 1.73
2024-07-12 | 2024-07-12 | 19:14 | 20:00 | 4645 | 4645 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-07-12 | 2024-07-12 | 20:00 | 21:00 | 4645 | 5010 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 6 1/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/8", VCP y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 365 | 365 | 13 | 28.08 | 1.95
2024-07-12 | 2024-07-13 | 21:00 | 00:00 | 5010 | 5041 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina campana de viajes e instala elemento sellante en cabeza rotatoria, instala 1er válvula NRV | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3