## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-13 | 2024-07-13 | 00:00 | 02:15 | 5041 | 5041 | TNP |  | N/A | Circula | Circula energizando sistema con N2 | N/A | 12 | Circula | 02:15 |  |  |  |  | 135 | 2.25
2024-07-13 | 2024-07-13 | 02:15 | 03:00 | 5041 | 5058 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 6 1/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/8", VCP y PBL con rotación y bombeo alineado al MPD (TP 51/2" sin conexión) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 17 | 23 | 0 |  | 0
2024-07-13 | 2024-07-13 | 03:00 | 03:20 | 5058 | 5059 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 6 1/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/8", VCP y PBL con rotación y bombeo alineado al MPD (TP 51/2" sin conexión) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 1 | 3 | 0 |  | 0
2024-07-13 | 2024-07-13 | 03:20 | 03:57 | 5059 | 5057 | TNP |  | N/A | N/A | Opera molino cónico 6 1/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/8", VCP y PBL trabajando resistencia |  | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-07-13 | 2024-07-13 | 03:57 | 05:00 | 5057 | 5055 | TNP |  | N/A | Circula | Circula desenergizando sistema | N/A | 12 | Circula | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05
2024-07-13 | 2024-07-13 | 05:00 | 05:05 | 5055 | 5038 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino cónico 6 1/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/8", VCP y PBL (Levanta x2 tramos para desenergizar sistema TP 5 1/2" alineado al MPD sin conexión) | 2 tramos | 8 | Levanta x Ling | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 17 | 204 | 1 | 17 | 0
2024-07-13 | 2024-07-13 | 05:05 | 06:40 | 5038 | 5038 | TNP |  | N/A | N/A | Desenergiza sistema, espera separación de fases | N/A | 103 | Desfoga presiones | 01:35 |  |  |  |  | 95 | 1.58
2024-07-13 | 2024-07-13 | 06:40 | 10:12 | 5038 | 5038 | TNP |  | N/A | Circula | Circula | N/A | 12 | Circula | 03:32 |  |  |  |  | 212 | 3.53
2024-07-13 | 2024-07-13 | 10:12 | 10:27 | 5038 | 5007 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina lingada y bajo a suelo natural | N/A | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-13 | 2024-07-13 | 10:27 | 11:06 | 5007 | 5007 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-07-13 | 2024-07-13 | 11:06 | 11:27 | 5007 | 4867 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino cónico 6 1/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/8", VCP y PBL (TP 5 1/2" alineado a MPD con contrapresión, 5 lng, 4 cnx) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 140 | 400 | 5 | 28 | 2.97
2024-07-13 | 2024-07-13 | 11:27 | 11:38 | 4867 | 4867 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-13 | 2024-07-13 | 11:38 | 11:55 | 4867 | 4698 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino cónico 6 1/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/8", VCP y PBL (TP 5 1/2" alineado a MPD, con contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 169 | 596 | 6 | 28.17 | 1.9
2024-07-13 | 2024-07-13 | 11:55 | 12:04 | 4698 | 4698 | TNP |  | N/A | Circula | Circula | N/A | 12 | Circula | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-13 | 2024-07-13 | 12:04 | 12:18 | 4698 | 4558 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino cónico 6 1/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/8", VCP y PBL (TP 5 1/2" alineado al MPD, con contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 140 | 600 | 5 | 28 | 1.75
2024-07-13 | 2024-07-13 | 12:18 | 13:36 | 4558 | 4502 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina elemento sellante e instala campana de viajes | N/A | 69 | Instala campana | 01:18 |  |  |  |  | 78 | 1.3
2024-07-13 | 2024-07-13 | 13:36 | 14:00 | 4502 | 4250 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino cónico 6 1/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/8", VCP y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 252 | 630 | 9 | 28 | 1.58
2024-07-13 | 2024-07-13 | 14:00 | 15:01 | 4250 | 3604 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino cónico 6 1/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/8", VCP y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 646 | 635 | 23 | 28.09 | 1.65
2024-07-13 | 2024-07-13 | 15:01 | 15:45 | 3604 | 3604 | TNP |  | N/A | N/A | sin datos | N/A | 105 | Sin datos | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-07-13 | 2024-07-13 | 15:45 | 16:00 | 3604 | 3436 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino cónico 6 1/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/8", VCP y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 168 | 672 | 6 | 28 | 1.63
2024-07-13 | 2024-07-13 | 16:00 | 17:00 | 3436 | 2848 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino cónico 6 1/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/8", VCP y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 588 | 588 | 21 | 28 | 2.18
2024-07-13 | 2024-07-13 | 17:00 | 17:29 | 2848 | 2596 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino cónico 6 1/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/8", VCP y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 252 | 521 | 9 | 28 | 2.52
2024-07-13 | 2024-07-13 | 17:29 | 18:19 | 2596 | 2596 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-07-13 | 2024-07-13 | 18:19 | 19:00 | 2596 | 2174 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino cónico 6 1/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/8", VCP y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 422 | 618 | 15 | 28.13 | 2.05
2024-07-13 | 2024-07-13 | 19:00 | 19:52 | 2174 | 1750 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino cónico 6 1/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/8", VCP y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 424 | 489 | 15 | 28.27 | 2.38
2024-07-13 | 2024-07-13 | 19:52 | 20:22 | 1750 | 1750 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina combinación NC-50-FH, XT-39-NC-50 | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-13 | 2024-07-13 | 20:22 | 20:58 | 1750 | 1466 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino cónico 6 1/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/8", VCP y PBL (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 284 | 473 | 10 | 28.4 | 2.63
2024-07-13 | 2024-07-13 | 20:58 | 21:49 | 1466 | 1466 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-07-13 | 2024-07-13 | 21:49 | 22:00 | 1466 | 1379 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino cónico 6 1/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/8", VCP y PBL (TP 4", 3 ling., 2 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 87 | 475 | 3 | 29 | 3.22
2024-07-13 | 2024-07-13 | 22:00 | 23:00 | 1379 | 887 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino cónico 6 1/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/8", VCP y PBL (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 492 | 492 | 17 | 28.94 | 2.42
2024-07-13 | 2024-07-13 | 23:00 | 23:46 | 887 | 487 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino cónico 6 1/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/8", VCP y PBL (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 400 | 522 | 14 | 28.57 | 2.4
2024-07-13 | 2024-07-14 | 23:46 | 00:00 | 487 | 487 | TP |  | N/A | N/A | Desliza 16.5 m de cable de 1 3/8" del Tambor del malacate principal |  | 22 | Corte y desliz | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23