## Sheet1
VALERIANA 3_Etapa 6 1/8"_TR 5"_R3_Bitacora de operaciones
| ID | Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc | Ruta
157 | 70769 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 23:46 | 01:28 | 487 | 487 | TP |  | N/A | N/A | Desliza 16.5 m de cable de 1 3/8" del Tambor del malacate principal | N/A | 22 | Corte y desliz | 01:42 |  |  |  |  | 102 | 1.7 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R3
158 | 70822 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 01:28 | 01:48 | 487 | 317 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino cónico 6 1/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/8", VCP y PBL (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 170 | 510 | 6 | 28.33 | 2.62 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R3
159 | 70832 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 01:48 | 04:40 | 317 | 0 | TNP |  | BHA | N/A | Desarma molino cónico 6 1/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6 1/8", VCP y PBL (TP 4") MCC | MCC | 3 | Desarma BHA | 02:52 |  |  |  |  | 172 | 2.87 | [9 empty] | 6 | [16 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R3
160 | 70923 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 04:40 | 05:20 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza en piso de perforación | N/A | 21 | Orden y limpieza | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R3
161 | 70998 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 05:20 | 07:02 | 0 | 308 | TNP |  | N/A | N/A | Arma sello de plomo 6 1/8" con VCP, DC 4 3/4", y HW 3 1/2" | N/A | 2 | Arma BHA | 01:42 |  |  |  |  | 102 | 1.7 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R3
162 | 71041 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 07:02 | 08:00 | 308 | 879 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sello de plomo 6 1/8" equipado con VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 571 | 591 | 20 | 28.55 | 2.25 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R3
163 | 71069 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 08:00 | 09:03 | 888 | 1572 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sello de plomo 6 1/8" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 684 | 651 | 24 | 28.5 | 1.95 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R3
164 | 71100 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 09:03 | 10:00 | 1572 | 1572 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R3
165 | 71106 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 10:00 | 10:11 | 1572 | 1743 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sello de plomo 6 1/8" (TP 4" , 6 lng, 5 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 171 | 933 | 6 | 28.5 | 1.5 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R3
166 | 71112 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 10:11 | 10:41 | 1743 | 1743 | TP |  | N/A | N/A | Realiza calibración de freno de coronas | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R3
167 | 71120 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 10:41 | 11:00 | 1743 | 2029 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sello de plomo 6 1/8" (TP 5 1/2", 10 lng, 9 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 286 | 903 | 10 | 28.6 | 1.4 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R3
168 | 71158 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 11:00 | 12:00 | 2029 | 2789 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sello de plomo 6 1/8" (TP 5 1/2", 27 lng, 28 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 760 | 760 | 27 | 28.15 | 1.5 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R3
169 | 71196 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 12:00 | 12:37 | 2789 | 3098 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sello de plomo 6 1/8" (TP 5 1/2", 11 lng, 10 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 309 | 501 | 11 | 28.09 | 2.1 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R3
170 | 71203 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 12:37 | 13:16 | 3098 | 3098 | TNP |  | N/A | N/A | Circula |  | 12 | Circula | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R3
171 | 71229 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 13:16 | 14:00 | 3098 | 3518 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sello de plomo 6 1/8" (TP 5 1/2", 15 lng, 14 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 420 | 573 | 15 | 28 | 1.53 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R3
172 | 71245 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 14:00 | 14:14 | 3518 | 3631 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sello de plomo 6 1/8" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 113 | 484 | 4 | 28.25 | 1.62 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R3
173 | 71246 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 14:14 | 14:38 | 3631 | 3631 | TNP |  | N/A | N/A | Circula | N/A | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R3
174 | 71255 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 14:38 | 15:00 | 3631 | 3828 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sello de plomo 6 1/8" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 197 | 537 | 7 | 28.14 | 1.58 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R3
175 | 71328 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 15:00 | 15:35 | 3828 | 4108 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sello de plomo 6 1/8" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 280 | 480 | 10 | 28 | 1.47 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R3
176 | 71351 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 15:35 | 16:29 | 4108 | 4108 | TNP |  | N/A | N/A | Circula |  | 12 | Circula | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R3
177 | 71355 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 16:29 | 17:00 | 4108 | 4333 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sello de plomo 6 1/8" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 225 | 435 | 8 | 28.13 | 1.73 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R3
178 | 71085 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 17:00 | 17:35 | 4333 | 4613 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sello de plomo 6 1/8" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 280 | 480 | 10 | 28 | 1.6 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R3
179 | 71385 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 17:35 | 18:08 | 4613 | 4613 | TNP |  | N/A | N/A | Circula | N/A | 12 | Circula | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R3
180 | 71597 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 18:08 | 19:01 | 4613 | 5000 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sello de plomo 6 1/8" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 387 | 438 | 14 | 27.64 | 1.82 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R3
181 | 71598 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 19:01 | 19:23 | 5000 | 5056 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sello de plomo 6 1/8" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 56 | 153 | 2 | 28 | 1.72 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R3
182 | 71610 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 19:23 | 20:10 | 5056 | 5047 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza impresión con sello de plomo 6 1/8" |  | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R3
183 | 71611 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 20:10 | 20:24 | 5047 | 5028 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sello de plomo 6 1/8" (Levanta 2 tramos TP 5 1/2") | 2 tramos | 8 | Levanta x Ling | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 19 | 81 | 1 | 19 | 9.27 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R3
184 | 71607 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 20:24 | 22:08 | 5028 | 5028 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza toma de ecómetro | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 01:44 |  |  |  |  | 104 | 1.73 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R3
185 | 71615 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 22:08 | 22:49 | 5028 | 4859 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sello de plomo 6 1/8" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 169 | 247 | 6 | 28.17 | 2.82 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R3
186 | 71618 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 22:49 | 23:13 | 4859 | 4859 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R3
187 | 71619 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 23:13 | 00:00 | 4859 | 4495 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sello de plomo 6 1/8" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 364 | 465 | 13 | 28 | 2.23 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-339/VALERIANA 3/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 6 1/8"_TR 5"_R3