## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-15 | 2024-07-15 | 00:00 | 01:00 | 4495 | 4018 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sello de plomo 6 1/8" con VCP y sarta lisa (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 477 | 477 | 17 | 28.06 | 2.12
2024-07-15 | 2024-07-15 | 01:00 | 01:12 | 4018 | 3906 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sello de plomo 6 1/8" con VCP y sarta lisa (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 112 | 560 | 4 | 28 | 1.93
2024-07-15 | 2024-07-15 | 01:12 | 05:55 | 3906 | 3906 | TNP |  | N/A | N/A | Operación suspendida por personal, cuadrilla de operación sindicalizados argumentando cansancio físico | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 04:43 |  |  |  |  | 283 | 4.72
2024-07-15 | 2024-07-15 | 05:55 | 06:01 | 3906 | 3878 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sello de plomo 6 1/8" con VCP y sarta lisa ( se omite lingada de master por alta velocidad ) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 280 | 1 | 28 | 4.35
2024-07-15 | 2024-07-15 | 06:01 | 08:41 | 3878 | 2980 | TNP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real | N/A | 105 | Sin datos | 02:40 |  |  |  |  | 160 | 2.67
2024-07-15 | 2024-07-15 | 08:41 | 09:00 | 2980 | 2811 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sello de plomo 6 1/8" con VCP y sarta lisa (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 169 | 534 | 6 | 28.17 | 2.4
2024-07-15 | 2024-07-15 | 09:00 | 09:22 | 2811 | 2699 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sello de plomo 6 1/8" con VCP y sarta lisa (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 112 | 305 | 4 | 28 | 3.2
2024-07-15 | 2024-07-15 | 09:22 | 10:27 | 2699 | 2699 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-07-15 | 2024-07-15 | 10:27 | 11:00 | 2699 | 2419 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sello de plomo 6 1/8" con VCP y sarta lisa (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 280 | 509 | 10 | 28 | 2.52
2024-07-15 | 2024-07-15 | 11:00 | 11:52 | 2419 | 1742 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sello de plomo 6 1/8" con VCP y sarta lisa (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 677 | 781 | 24 | 28.21 | 1.47
2024-07-15 | 2024-07-15 | 11:52 | 12:23 | 1742 | 1742 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-07-15 | 2024-07-15 | 12:23 | 13:00 | 1742 | 1427 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sello de plomo 6 1/8" con VCP y sarta lisa (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 315 | 511 | 11 | 28.64 | 2.17
2024-07-15 | 2024-07-15 | 13:00 | 14:00 | 1427 | 730 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sello de plomo 6 1/8" con VCP y sarta lisa (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 697 | 697 | 24 | 29.04 | 1.73
2024-07-15 | 2024-07-15 | 14:00 | 14:19 | 730 | 506 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sello de plomo 6 1/8" con VCP y sarta lisa (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 224 | 707 | 8 | 28 | 1.8
2024-07-15 | 2024-07-15 | 14:19 | 14:59 | 506 | 506 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-07-15 | 2024-07-15 | 14:59 | 15:05 | 506 | 450 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sello de plomo 6 1/8" con VCP y sarta lisa (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 56 | 560 | 2 | 28 | 1.72
2024-07-15 | 2024-07-15 | 15:05 | 15:34 | 450 | 450 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-07-15 | 2024-07-15 | 15:34 | 15:46 | 450 | 308 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sello de plomo 6 1/8" con VCP y sarta lisa (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 142 | 710 | 5 | 28.4 | 1.97
2024-07-15 | 2024-07-15 | 15:46 | 18:00 | 308 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Desarma sello de plomo 6 1/8" con VCP, DC 4 3/4", y HW 3 1/2" | N/A | 3 | Desarma BHA | 02:14 |  |  |  |  | 134 | 2.23
2024-07-15 | 2024-07-15 | 18:00 | 18:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza | N/A | 21 | Orden y limpieza | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-15 | 2024-07-15 | 18:30 | 19:40 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Espera de programa | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-07-15 | 2024-07-15 | 19:40 | 20:00 | 0 | 168 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca 5 1/2" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 168 | 504 | 6 | 28 | 2.2
2024-07-15 | 2024-07-15 | 20:00 | 21:00 | 168 | 896 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca 5 1/2" | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 728 | 728 | 26 | 28 | 1.68
2024-07-15 | 2024-07-15 | 21:00 | 21:08 | 896 | 1010 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca 5 1/2" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 114 | 855 | 4 | 28.5 | 1.67
2024-07-15 | 2024-07-16 | 21:08 | 00:00 | 1010 | 1010 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de programa |  | 84 | EMS (materiales y serv) | 02:52 |  |  |  |  | 172 | 2.87