## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-15 | 2024-07-17 | 21:08 | 14:41 | 1010 | 1010 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de programa | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 41:33 |  |  |  |  | 2493 | 41.55
2024-07-17 | 2024-07-17 | 14:41 | 15:00 | 1010 | 832 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca 5 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 178 | 562 | 6 | 29.67 | 2.27
2024-07-17 | 2024-07-17 | 15:00 | 16:00 | 832 | 56 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca 5 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 776 | 776 | 27 | 28.74 | 1.65
2024-07-17 | 2024-07-17 | 16:00 | 16:05 | 56 | 0 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca 5 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 56 | 672 | 2 | 28 | 1.63
2024-07-17 | 2024-07-17 | 16:05 | 17:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-07-17 | 2024-07-17 | 17:00 | 18:31 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:31 |  |  |  |  | 91 | 1.52
2024-07-17 | 2024-07-17 | 18:31 | 19:47 | 0 | 234 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino plano de 5" y sarta de limpieza equipada con VCP 4 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" | N/A | 2 | Arma BHA | 01:16 |  |  |  |  | 76 | 1.27 | [9 empty] | 6
2024-07-17 | 2024-07-17 | 19:47 | 20:02 | 234 | 405 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 5" y sarta de limpieza equipada con VCP 4 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 171 | 684 | 6 | 28.5 | 2.28
2024-07-17 | 2024-07-17 | 20:02 | 20:22 | 405 | 405 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-17 | 2024-07-17 | 20:22 | 21:00 | 405 | 861 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 5" y sarta de limpieza equipada con VCP 4 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 456 | 720 | 16 | 28.5 | 1.82
2024-07-17 | 2024-07-17 | 21:00 | 21:12 | 861 | 1032 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 5" y sarta de limpieza equipada con VCP 4 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 171 | 855 | 6 | 28.5 | 1.62
2024-07-17 | 2024-07-17 | 21:12 | 21:30 | 1032 | 1032 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-17 | 2024-07-17 | 21:30 | 22:55 | 1032 | 1060 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino plano de 5" y sarta de limpieza equipada con VCP 4 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" | N/A | 2 | Arma BHA | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42 | [9 empty] | 6
2024-07-17 | 2024-07-17 | 22:55 | 23:00 | 1060 | 1088 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 5" y sarta de limpieza equipada con VCP 4 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 2.58
2024-07-17 | 2024-07-18 | 23:00 | 00:00 | 1088 | 1515 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 5" y sarta de limpieza equipada con VCP 4 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 1/2", 15 lng, 14 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 427 | 427 | 15 | 28.47 | 1.95