## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-18 | 2024-07-18 | 00:00 | 00:22 | 1537 | 1682 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 5" y sarta de limpieza equipada con VCP 4 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 1/2" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 145 | 395 | 5 | 29 | 1.9
2024-07-18 | 2024-07-18 | 00:22 | 00:52 | 1682 | 1682 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-18 | 2024-07-18 | 00:52 | 01:00 | 1682 | 1738 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 5" y sarta de limpieza equipada con VCP 4 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 1/2" 2 lingadas 1 conexion velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 56 | 420 | 2 | 28 | 3.42
2024-07-18 | 2024-07-18 | 01:00 | 01:43 | 1738 | 2021 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 5" y sarta de limpieza equipada con VCP 4 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 1/2" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 283 | 395 | 10 | 28.3 | 2
2024-07-18 | 2024-07-18 | 01:43 | 05:52 | 2021 | 2050 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 22 | Corte y desliz | 04:09 |  |  |  |  | 249 | 4.15
2024-07-18 | 2024-07-18 | 05:52 | 06:00 | 2050 | 2106 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 5" y sarta de limpieza equipada con VCP 4 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 1/2" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 56 | 420 | 2 | 28 | 2.2
2024-07-18 | 2024-07-18 | 06:00 | 07:00 | 2106 | 2527 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 5" y sarta de limpieza equipada con VCP 4 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 1/2" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 421 | 421 | 15 | 28.07 | 2.07
2024-07-18 | 2024-07-18 | 07:00 | 08:00 | 2527 | 2920 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 5" y sarta de limpieza equipada con VCP 4 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 1/2" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 393 | 393 | 14 | 28.07 | 2.25
2024-07-18 | 2024-07-18 | 08:00 | 08:15 | 2920 | 3005 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 5" y sarta de limpieza equipada con VCP 4 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 1/2" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 85 | 340 | 3 | 28.33 | 2.23
2024-07-18 | 2024-07-18 | 08:15 | 08:34 | 3005 | 3005 | TNP |  | N/A | Circula | Circula |  | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-18 | 2024-07-18 | 08:34 | 08:44 | 3005 | 3089 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 5" y sarta de limpieza equipada con VCP 4 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 1/2" 3 ling 2 conexiones velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 84 | 504 | 3 | 28 | 2.03
2024-07-18 | 2024-07-18 | 08:44 | 09:37 | 3089 | 3089 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionado | N/A | 107 | Estacionados | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-07-18 | 2024-07-18 | 09:37 | 10:00 | 3089 | 3229 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 5" y sarta de limpieza equipada con VCP 4 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 1/2" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 140 | 365 | 5 | 28 | 1.93
2024-07-18 | 2024-07-18 | 10:00 | 10:45 | 3229 | 3509 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 5" y sarta de limpieza equipada con VCP 4 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 1/2" 10 ling, 9 conexiones velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 280 | 373 | 10 | 28 | 1.88
2024-07-18 | 2024-07-18 | 10:45 | 10:58 | 3509 | 3509 | TNP |  | N/A | Circula | Circula | N/A | 12 | Circula | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-18 | 2024-07-18 | 10:58 | 11:00 | 3509 | 3537 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 5" y sarta de limpieza equipada con VCP 4 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 1/2" 1 ling, 0 conexiones velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 28 | 840 | 1 | 28 | 0
2024-07-18 | 2024-07-18 | 11:00 | 12:00 | 3537 | 3931 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 5" y sarta de limpieza equipada con VCP 4 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 1/2" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 394 | 394 | 14 | 28.14 | 1.98
2024-07-18 | 2024-07-18 | 12:00 | 12:12 | 3931 | 3987 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 5" y sarta de limpieza equipada con VCP 4 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 1/2" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 56 | 280 | 2 | 28 | 1.67
2024-07-18 | 2024-07-18 | 12:12 | 12:21 | 3987 | 3987 | TNP |  | N/A | Circula | Circula | N/A | 12 | Circula | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-18 | 2024-07-18 | 12:21 | 13:00 | 3987 | 4183 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 5" y sarta de limpieza equipada con VCP 4 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 1/2" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 196 | 302 | 7 | 28 | 2.17
2024-07-18 | 2024-07-18 | 13:00 | 13:48 | 4183 | 4492 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 5" y sarta de limpieza equipada con VCP 4 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 1/2" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 309 | 386 | 11 | 28.09 | 1.83
2024-07-18 | 2024-07-18 | 13:48 | 13:59 | 4492 | 4492 | TNP |  | N/A | Circula | Circula |  | 12 | Circula | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-18 | 2024-07-18 | 13:59 | 14:02 | 4492 | 4520 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 5" y sarta de limpieza equipada con VCP 4 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 1/2" velocidad controlada 1 lingada 0 conexiones) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 0
2024-07-18 | 2024-07-18 | 14:02 | 15:00 | 4520 | 4885 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 5" y sarta de limpieza equipada con VCP 4 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 1/2" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 365 | 378 | 13 | 28.08 | 2.17
2024-07-18 | 2024-07-18 | 15:00 | 15:07 | 4885 | 4942 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 5" y sarta de limpieza equipada con VCP 4 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 1/2" velocidad controlada 2 lingadas 1 conexion) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 57 | 489 | 2 | 28.5 | 1.7
2024-07-18 | 2024-07-18 | 15:07 | 16:07 | 4942 | 4942 | TNP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-18 | 2024-07-18 | 16:07 | 17:53 | 4942 | 5020 | TNP |  | N/A | N/A | Escarea | N/A | 29 | Escarea TR | 01:46 |  |  |  |  | 106 | 1.77
2024-07-18 | 2024-07-18 | 17:53 | 18:00 | 5020 | 4964 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 5" y sarta de limpieza equipada con VCP 4 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 1/2", suelo natural) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 56 | 480 | 2 | 28 | 2.87
2024-07-18 | 2024-07-18 | 18:00 | 19:00 | 4964 | 4684 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 5" y sarta de limpieza equipada con VCP 4 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 1/2", suelo natural) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 280 | 280 | 10 | 28 | 3.57
2024-07-18 | 2024-07-18 | 19:00 | 20:00 | 4684 | 4207 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 5" y sarta de limpieza equipada con VCP 4 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 1/2", suelo natural) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 477 | 477 | 17 | 28.06 | 2.17
2024-07-18 | 2024-07-18 | 20:00 | 20:48 | 4207 | 3870 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 5" y sarta de limpieza equipada con VCP 4 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 1/2", suelo natural) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 337 | 421 | 12 | 28.08 | 2.18
2024-07-18 | 2024-07-18 | 20:48 | 21:44 | 3870 | 3870 | TNP |  | N/A | N/A | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-07-18 | 2024-07-18 | 21:44 | 22:00 | 3870 | 3784 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 5" y sarta de limpieza equipada con VCP 4 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 1/2", suelo natural) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 86 | 323 | 3 | 28.67 | 4.65
2024-07-18 | 2024-07-18 | 22:00 | 23:00 | 3784 | 3364 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 5" y sarta de limpieza equipada con VCP 4 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 1/2", suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 420 | 420 | 15 | 28 | 2.67
2024-07-18 | 2024-07-19 | 23:00 | 00:00 | 3364 | 2916 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 5" y sarta de limpieza equipada con VCP 4 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 1/2", suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 448 | 448 | 16 | 28 | 2.63
-28.15