## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-19 | 2024-07-19 | 00:00 | 01:00 | 2916 | 2552 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 5" y sarta de limpieza equipada con VCP 4 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 1/2", suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 364 | 364 | 13 | 28 | 3.1
2024-07-19 | 2024-07-19 | 01:00 | 02:00 | 2552 | 2300 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 5" y sarta de limpieza equipada con VCP 4 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 1/2", suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 252 | 252 | 9 | 28 | 5.33
2024-07-19 | 2024-07-19 | 02:00 | 03:00 | 2300 | 1768 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 5" y sarta de limpieza equipada con VCP 4 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 1/2", velocidad controlada) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 532 | 532 | 19 | 28 | 1.97
2024-07-19 | 2024-07-19 | 03:00 | 03:07 | 1768 | 1712 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 5" y sarta de limpieza equipada con VCP 4 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 1/2", velocidad controlada) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 56 | 480 | 2 | 28 | 1.6
2024-07-19 | 2024-07-19 | 03:07 | 03:48 | 1712 | 1684 | TNP |  | N/A | N/A | Baja lingada a suelo natural | N/A | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-07-19 | 2024-07-19 | 03:48 | 04:00 | 1684 | 1597 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 5" y sarta de limpieza equipada con VCP 4 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 1/2", velocidad controlada) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 87 | 435 | 3 | 29 | 2.98
2024-07-19 | 2024-07-19 | 04:00 | 05:00 | 1597 | 1136 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 5" y sarta de limpieza equipada con VCP 4 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 1/2", velocidad controlada) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 461 | 461 | 16 | 28.81 | 2.37
2024-07-19 | 2024-07-19 | 05:00 | 05:12 | 1136 | 1050 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 5" y sarta de limpieza equipada con VCP 4 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 1/2", velocidad controlada, 3 lingadas 2 conexiones, ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 86 | 430 | 3 | 28.67 | 2.1
2024-07-19 | 2024-07-19 | 05:12 | 06:51 | 1050 | 1038 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino plano de 5" y sarta de limpieza equipada con VCP 4 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (desarma 40%) | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:39 |  |  |  |  | 99 | 1.65 | [9 empty] | 6
2024-07-19 | 2024-07-19 | 06:51 | 07:00 | 1038 | 951 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 5" y sarta de limpieza equipada con VCP 4 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 1/2", velocidad controlada, 3 lingadas 2 conexiones, ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 87 | 580 | 3 | 29 | 2.63
2024-07-19 | 2024-07-19 | 07:00 | 08:00 | 951 | 463 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 5" y sarta de limpieza equipada con VCP 4 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 1/2", velocidad controlada) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 488 | 488 | 17 | 28.71 | 2.28
2024-07-19 | 2024-07-19 | 08:00 | 08:27 | 463 | 240 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 5" y sarta de limpieza equipada con VCP 4 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 1/2", velocidad controlada) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 223 | 496 | 8 | 27.88 | 2.38
2024-07-19 | 2024-07-19 | 08:27 | 09:25 | 240 | 240 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-07-19 | 2024-07-19 | 09:25 | 11:00 | 240 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino plano de 5" y sarta de limpieza equipada con VCP 4 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (desarma 100%) | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:35 |  |  |  |  | 95 | 1.58 | [9 empty] | 6
2024-07-19 | 2024-07-19 | 11:00 | 12:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Toma de ecómetro |  | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-19 | 2024-07-19 | 12:30 | 13:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza | N/A | 21 | Orden y limpieza | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-19 | 2024-07-19 | 13:00 | 14:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina campana de viajes |  | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-19 | 2024-07-19 | 14:00 | 20:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registro de cople RWCH | N/A | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-07-19 | 2024-07-19 | 20:00 | 20:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realizó junta de seguridad para tomar registros eléctricos |  | 15 | Junta Operativa | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-19 | 2024-07-19 | 20:30 | 21:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad a equipo de control de presión | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-19 | 2024-07-20 | 21:00 | 01:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Prueba y baja sonda de registro de cople RWCH con punto débil eléctrico | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4