## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-19 | 2024-07-20 | 21:00 | 10:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Prueba y toma registro con sonda de registro de cople RWCH con punto débil eléctrico | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 13:30 |  |  |  |  | 810 | 13.5
2024-07-20 | 2024-07-20 | 10:30 | 14:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda de registro de cople RWCH y desmantela ECP y URE | N/A | 54 | Desmantela sonda Registros eléctricos | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-07-20 | 2024-07-20 | 14:30 | 15:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza junta de seguridad y operación para la introducción del retenedor para TR 7 3/4" |  | 15 | Junta Operativa | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-20 | 2024-07-20 | 15:00 | 15:25 | 0 | 30 | TNP |  | N/A | N/A | Arma retenedor EZ DRILL para TR 7 3/4" |  | 2 | Arma BHA | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-20 | 2024-07-20 | 15:25 | 16:00 | 30 | 224 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor EZ DRILL para TR 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 194 | 333 | 7 | 27.71 | 3.05
2024-07-20 | 2024-07-20 | 16:00 | 17:00 | 224 | 564 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor EZ DRILL para TR 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 340 | 340 | 12 | 28.33 | 2.38
2024-07-20 | 2024-07-20 | 17:00 | 18:00 | 564 | 940 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor EZ DRILL para TR 7 3/4" (TP 5 1/2", Se elimina 1 lingada en master (por falla del BPOS)) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 376 | 376 | 13 | 28.92 | 2.45
2024-07-20 | 2024-07-20 | 18:00 | 18:45 | 940 | 1200 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor EZ DRILL para TR 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 260 | 347 | 9 | 28.89 | 2.38
2024-07-20 | 2024-07-20 | 18:45 | 19:12 | 1718 | 1718 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-07-20 | 2024-07-20 | 18:45 | 19:12 | 1718 | 1917 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor EZ DRILL para TR 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 199 | 442 | 7 | 28.43 | 2.12
2024-07-20 | 2024-07-20 | 19:12 | 20:00 | 1200 | 1546 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor EZ DRILL para TR 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 346 | 433 | 12 | 28.83 | 2
2024-07-20 | 2024-07-20 | 20:00 | 20:18 | 1546 | 1661 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor EZ DRILL para TR 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 115 | 383 | 4 | 28.75 | 1.83
2024-07-20 | 2024-07-20 | 20:18 | 20:50 | 1200 | 1200 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-07-20 | 2024-07-20 | 20:50 | 20:57 | 1661 | 1718 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor EZ DRILL para TR 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 57 | 489 | 2 | 28.5 | 2.17
2024-07-20 | 2024-07-20 | 20:57 | 21:26 | 1718 | 1718 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-07-20 | 2024-07-20 | 21:26 | 22:00 | 1718 | 1917 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor EZ DRILL para TR 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 199 | 351 | 7 | 28.43 | 2.12
2024-07-20 | 2024-07-20 | 22:00 | 23:00 | 1917 | 2254 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor EZ DRILL para TR 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 337 | 337 | 12 | 28.08 | 1.77
2024-07-20 | 2024-07-21 | 23:00 | 00:00 | 2254 | 2507 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor EZ DRILL para TR 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 253 | 253 | 9 | 28.11 | 4.15