## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-21 | 2024-07-21 | 00:00 | 01:00 | 2507 | 2759 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor EZ DRILL para TR 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 252 | 252 | 9 | 28 | 3.5
2024-07-21 | 2024-07-21 | 01:00 | 02:00 | 2759 | 2983 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor EZ DRILL para TR 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 224 | 224 | 8 | 28 | 4.4
2024-07-21 | 2024-07-21 | 02:00 | 02:52 | 2983 | 3236 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor EZ DRILL para TR 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 253 | 292 | 9 | 28.11 | 3.33
2024-07-21 | 2024-07-21 | 02:52 | 03:23 | 3236 | 3236 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-07-21 | 2024-07-21 | 03:23 | 04:00 | 3236 | 3432 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor EZ DRILL para TR 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 196 | 318 | 7 | 28 | 3.1
2024-07-21 | 2024-07-21 | 04:00 | 05:00 | 3432 | 3684 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor EZ DRILL para TR 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 252 | 252 | 9 | 28 | 3.92
2024-07-21 | 2024-07-21 | 05:00 | 05:35 | 3684 | 3853 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor EZ DRILL para TR 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 169 | 290 | 6 | 28.17 | 3.4
2024-07-21 | 2024-07-21 | 05:35 | 06:45 | 3853 | 3853 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 22 | Corte y desliz | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-07-21 | 2024-07-21 | 06:45 | 07:00 | 3853 | 3881 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor EZ DRILL para TR 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 28 | 112 | 1 | 28 | 2.72
2024-07-21 | 2024-07-21 | 07:00 | 08:00 | 3881 | 4077 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor EZ DRILL para TR 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 196 | 196 | 7 | 28 | 2.3
2024-07-21 | 2024-07-21 | 08:00 | 08:44 | 4077 | 4217 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor EZ DRILL para TR 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 140 | 191 | 5 | 28 | 2.9
2024-07-21 | 2024-07-21 | 08:44 | 09:30 | 4217 | 4217 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-07-21 | 2024-07-21 | 09:30 | 10:00 | 4217 | 4274 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor EZ DRILL para TR 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 57 | 114 | 2 | 28.5 | 2.02
2024-07-21 | 2024-07-21 | 10:00 | 10:55 | 4274 | 4498 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor EZ DRILL para TR 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 224 | 244 | 8 | 28 | 1.92
2024-07-21 | 2024-07-21 | 10:55 | 11:09 | 4498 | 4554 | TNP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real |  | 105 | Sin datos | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-21 | 2024-07-21 | 11:09 | 12:00 | 4554 | 4780 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor EZ DRILL para TR 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 226 | 266 | 8 | 28.25 | 2.03
2024-07-21 | 2024-07-21 | 12:00 | 12:49 | 4780 | 5001 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor EZ DRILL para TR 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 221 | 271 | 8 | 27.63 | 2.1
2024-07-21 | 2024-07-21 | 12:49 | 13:00 | 5001 | 5015 | TNP |  | N/A | N/A | Posiciona retenedor EZ DRILL para TR 7 3/4" para efectuar anclaje |  | 42 | Ajustes (TR, aparejo, liner, empacador, pistolas, etc) | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-21 | 2024-07-21 | 13:00 | 14:00 | 5015 | 5001 | TNP |  | N/A | N/A | Realizar procedimiento de anclaje del retenedor | N/A | 88 | Ancla Empacador | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-21 | 2024-07-21 | 14:00 | 15:43 | 5001 | 5001 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo por EA y por interior de TP | N/A | 12 | Circula | 01:43 |  |  |  |  | 103 | 1.72
2024-07-21 | 2024-07-21 | 15:43 | 17:30 | 5001 | 5001 | TNP |  | N/A | N/A | Instala UAP y liner por TP | N/A | 96 | Instala/ elimina unidad UAP / UPH | 01:47 |  |  |  |  | 107 | 1.78
2024-07-21 | 2024-07-21 | 17:30 | 18:00 | 5001 | 5001 | TNP |  |  | N/A | Prueba CSC con 500 psi en baja por 5 min y 5000 psi en alta por 15 min | N/A | 65 | Prueba CSC | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-21 | 2024-07-21 | 18:00 | 20:30 | 5001 | 5001 | TNP |  |  | N/A | Realiza prueba de hermeticidad con 1050 psi con 12.5 barriles de lodo | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-07-21 | 2024-07-22 | 20:30 | 21:30 | 5001 | 5001 | TNP |  | N/A | N/A | Desmantela UAP y CSC al 100% | N/A | 96 | Instala/ elimina unidad UAP / UPH | 25:00 |  |  |  |  | 1500 | 25
2024-07-21 | 2024-07-21 | 21:30 | 22:00 | 5001 | 5001 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de válvula de seguridad del banco de acumuladores de la bomba koomey | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-21 | 2024-07-21 | 22:00 | 23:00 | 5001 | 5001 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo nivel de fluido a la altura de cabezal | N/A | 13 | Observa pozo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-21 | 2024-07-22 | 23:00 | 00:00 | 5001 | 5001 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina campana de viaje e instala elemento sellante de cabeza rotatoria | N/A | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1