## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-22 | 2024-07-22 | 00:00 | 04:03 | 4986 | 4991 | TNP |  | N/A | Circula | Circula T.A. a traves del equipo MPD | N/A | 12 | Circula | 04:03 |  |  |  |  | 243 | 4.05
2024-07-22 | 2024-07-22 | 04:03 | 04:07 | 4991 | 4972 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (2 tramos) (TP 5 1/2") | 2 tramos | 8 | Levanta x Ling | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 19 | 285 | 1 | 19 | 3.13
2024-07-22 | 2024-07-22 | 04:07 | 05:10 | 4972 | 4972 | TNP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas | N/A | 12 | Circula | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05
2024-07-22 | 2024-07-22 | 05:10 | 06:00 | 4972 | 4580 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 392 | 470 | 14 | 28 | 2.23
2024-07-22 | 2024-07-22 | 06:00 | 07:00 | 4580 | 4103 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 477 | 477 | 17 | 28.06 | 2.3
2024-07-22 | 2024-07-22 | 07:00 | 07:15 | 4103 | 3991 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 112 | 448 | 4 | 28 | 2.62
2024-07-22 | 2024-07-22 | 07:15 | 11:56 | 3991 | 3991 | TNP |  | N/A | N/A | Prueba de funcionalidad de BOP´S (Apertura y cierre) | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 04:41 |  |  |  |  | 281 | 4.68
2024-07-22 | 2024-07-22 | 11:56 | 12:00 | 3991 | 3963 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador ( TP 5 1/2" (1 lingada sin conexión) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 2.6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 12:00 | 13:00 | 3963 | 3401 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador ( TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 562 | 562 | 20 | 28.1 | 1.62
2024-07-22 | 2024-07-22 | 13:00 | 13:52 | 3401 | 2897 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador ( TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 504 | 582 | 18 | 28 | 1.65
2024-07-22 | 2024-07-22 | 13:52 | 13:58 | 2897 | 2897 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-22 | 2024-07-22 | 13:58 | 14:00 | 2897 | 2869 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 28 | 840 | 1 | 28 | 1.85
2024-07-22 | 2024-07-22 | 14:00 | 14:57 | 2869 | 2336 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador ( TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 533 | 561 | 19 | 28.05 | 2.07
2024-07-22 | 2024-07-22 | 14:57 | 15:42 | 2336 | 2336 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-07-22 | 2024-07-22 | 15:42 | 16:00 | 2336 | 2167 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 169 | 563 | 6 | 28.17 | 2.02
2024-07-22 | 2024-07-22 | 16:00 | 16:54 | 2167 | 1660 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 507 | 563 | 18 | 28.17 | 2
2024-07-22 | 2024-07-22 | 16:54 | 17:16 | 1660 | 1660 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-22 | 2024-07-22 | 17:16 | 18:00 | 1660 | 1256 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 404 | 551 | 14 | 28.86 | 1.98
2024-07-22 | 2024-07-22 | 18:00 | 19:00 | 1256 | 620 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 636 | 636 | 22 | 28.91 | 1.9
2024-07-22 | 2024-07-22 | 19:00 | 19:36 | 620 | 235 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 385 | 642 | 14 | 27.5 | 1.9
2024-07-22 | 2024-07-22 | 19:36 | 22:32 | 235 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Desarma soltador | N/A | 3 | Desarma BHA | 02:56 |  |  |  |  | 176 | 2.93
2024-07-22 | 2024-07-23 | 22:32 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para meter sarta lisa y colocar TxC sobre retenedor. |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:28 |  |  |  |  | 88 | 1.47