## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-22 | 2024-07-23 | 22:32 | 01:47 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para meter sarta lisa y colocar TxC sobre retenedor. | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 03:15 |  |  |  |  | 195 | 3.25
2024-07-23 | 2024-07-23 | 01:47 | 02:00 | 0 | 36 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca HD 3 ½” TxT | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 36 | 166 | 4 | 9 | 2.5
2024-07-23 | 2024-07-23 | 02:00 | 03:00 | 36 | 238 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca HD 3 ½” TxT | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 202 | 202 | 22 | 9.18 | 2.1
2024-07-23 | 2024-07-23 | 03:00 | 03:09 | 238 | 266 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca HD 3 ½” TxT | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 28 | 187 | 3 | 9.33 | 2.2
2024-07-23 | 2024-07-23 | 03:09 | 03:42 | 266 | 266 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina elevador de 3 1/2" por elevador de 4" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-23 | 2024-07-23 | 03:42 | 04:00 | 266 | 405 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 139 | 463 | 5 | 27.8 | 2.4
2024-07-23 | 2024-07-23 | 04:00 | 04:17 | 405 | 405 | TNP |  | N/A | N/A | Permanece estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-23 | 2024-07-23 | 04:17 | 05:00 | 405 | 807 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 402 | 561 | 14 | 28.71 | 2.1
2024-07-23 | 2024-07-23 | 05:00 | 05:25 | 807 | 1038 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 231 | 554 | 8 | 28.88 | 2
2024-07-23 | 2024-07-23 | 05:25 | 05:52 | 1038 | 1038 | TNP |  | N/A | N/A | Instala comb. (P) XT 39- (C.) NC-50 x comb. (P) NC-50 - (C.) 5 1/2" FH |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-07-23 | 2024-07-23 | 05:52 | 06:00 | 1038 | 1125 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 87 | 653 | 3 | 29 | 2
2024-07-23 | 2024-07-23 | 06:00 | 07:00 | 1125 | 1701 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 576 | 576 | 20 | 28.8 | 2.18
2024-07-23 | 2024-07-23 | 07:00 | 07:27 | 1701 | 1701 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-07-23 | 2024-07-23 | 07:27 | 08:00 | 1701 | 1985 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 284 | 516 | 10 | 28.4 | 2.18
2024-07-23 | 2024-07-23 | 08:00 | 08:38 | 1985 | 2322 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 337 | 532 | 12 | 28.08 | 2.3
2024-07-23 | 2024-07-23 | 08:38 | 10:57 | 2322 | 2322 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 02:19 |  |  |  |  | 139 | 2.32
2024-07-23 | 2024-07-23 | 10:57 | 11:57 | 2322 | 2940 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 618 | 618 | 23 | 26.87 | 2.12
2024-07-23 | 2024-07-23 | 11:57 | 12:14 | 2940 | 2940 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-23 | 2024-07-23 | 12:14 | 12:44 | 2940 | 3249 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 309 | 618 | 11 | 28.09 | 2.13
2024-07-23 | 2024-07-23 | 12:44 | 13:02 | 3249 | 3249 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP. | N/A | 12 | Circula | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-23 | 2024-07-23 | 13:02 | 14:00 | 3249 | 3894 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 645 | 667 | 23 | 28.04 | 2
2024-07-23 | 2024-07-23 | 14:00 | 14:41 | 3894 | 4287 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 393 | 575 | 14 | 28.07 | 2.22
2024-07-23 | 2024-07-23 | 14:41 | 14:49 | 4287 | 4287 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP. |  | 12 | Circula | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-23 | 2024-07-23 | 14:49 | 15:00 | 4287 | 4403 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 116 | 633 | 4 | 29 | 2
2024-07-23 | 2024-07-23 | 15:00 | 16:00 | 4403 | 5015 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 612 | 612 | 21 | 29.14 | 1.92
2024-07-23 | 2024-07-23 | 16:00 | 21:40 | 5015 | 5014 | TNP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas | N/A | 12 | Circula | 05:40 |  |  |  |  | 340 | 5.67
2024-07-23 | 2024-07-23 | 21:40 | 23:15 | 5014 | 5014 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para colocar TxC y prueba líneas- |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:35 |  |  |  |  | 95 | 1.58
2024-07-23 | 2024-07-24 | 23:15 | 00:00 | 5014 | 5014 | TNP |  | N/A | N/A | Coloca TxC sobre retenedor |  | 52 | Cementa | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75