## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-23 | 2024-07-24 | 23:15 | 00:42 | 5014 | 5014 | TNP |  | N/A | N/A | Coloca TxC sobre retenedor | N/A | 52 | Cementa | 01:27 |  |  |  |  | 87 | 1.45
2024-07-24 | 2024-07-24 | 00:42 | 01:00 | 5014 | 4958 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 56 | 187 | 2 | 28 | 2.13
2024-07-24 | 2024-07-24 | 01:00 | 02:00 | 4958 | 4677 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 281 | 281 | 10 | 28.1 | 2.13
2024-07-24 | 2024-07-24 | 02:00 | 02:23 | 4677 | 4509 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 168 | 438 | 6 | 28 | 1.95
2024-07-24 | 2024-07-24 | 02:23 | 03:09 | 4509 | 4509 | TNP |  | N/A | Circula | Circula por espacio anular. | N/A | 12 | Circula | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-07-24 | 2024-07-24 | 03:09 | 04:00 | 4509 | 4172 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 337 | 396 | 12 | 28.08 | 2.3
2024-07-24 | 2024-07-24 | 04:00 | 05:00 | 4172 | 3667 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 505 | 505 | 18 | 28.06 | 2.2
2024-07-24 | 2024-07-24 | 05:00 | 06:00 | 3667 | 3163 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 504 | 504 | 18 | 28 | 2.3
2024-07-24 | 2024-07-24 | 06:00 | 06:04 | 3163 | 3135 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 1.83
2024-07-24 | 2024-07-24 | 06:04 | 15:09 | 3135 | 3135 | TNP |  | N/A | N/A | Espera fraguado de cemento (12 hrs.) | N/A | 53 | Fraguado de cemento | 09:05 |  |  |  |  | 545 | 9.08
2024-07-24 | 2024-07-24 | 15:09 | 16:00 | 3135 | 3667 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 532 | 626 | 19 | 28 | 1.95
2024-07-24 | 2024-07-24 | 16:00 | 17:00 | 3667 | 4201 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 534 | 534 | 19 | 28.11 | 1.95
2024-07-24 | 2024-07-24 | 17:00 | 17:49 | 4201 | 4677 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 476 | 583 | 17 | 28 | 1.73
2024-07-24 | 2024-07-24 | 17:49 | 18:25 | 4677 | 4677 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-07-24 | 2024-07-24 | 18:25 | 19:19 | 4677 | 4677 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 13 | Observa pozo | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-07-24 | 2024-07-24 | 19:19 | 20:00 | 4677 | 4398 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 279 | 408 | 10 | 27.9 | 2.6
2024-07-24 | 2024-07-24 | 20:00 | 20:09 | 4398 | 4314 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 84 | 560 | 3 | 28 | 1.67
2024-07-24 | 2024-07-24 | 20:09 | 20:15 | 4314 | 4314 | TNP-TNPI |  | N/A | N/A | Permanece estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-24 | 2024-07-24 | 20:15 | 21:00 | 4314 | 3921 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 393 | 524 | 14 | 28.07 | 1.83
2024-07-24 | 2024-07-24 | 21:00 | 22:45 | 3921 | 3921 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando por E.A volumen de acero extraído. |  | 12 | Circula | 01:45 |  |  |  |  | 105 | 1.75
2024-07-24 | 2024-07-24 | 22:45 | 23:07 | 3921 | 3876 | TNP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real | N/A | 105 | Sin datos | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-24 | 2024-07-25 | 23:07 | 00:00 | 3876 | 3343 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 533 | 603 | 19 | 28.05 | 1.8