## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-25 | 2024-07-25 | 00:00 | 00:35 | 3343 | 2951 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 392 | 672 | 14 | 28 | 1.57
2024-07-25 | 2024-07-25 | 00:35 | 00:44 | 2951 | 2951 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinación (P)FH x (C)XT-57 | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-25 | 2024-07-25 | 00:44 | 01:00 | 2951 | 2811 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2") (5 lingadas / 4 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 140 | 525 | 5 | 28 | 2.38
2024-07-25 | 2024-07-25 | 01:00 | 02:00 | 2811 | 2194 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 617 | 617 | 22 | 28.05 | 1.97
2024-07-25 | 2024-07-25 | 02:00 | 02:59 | 2194 | 1713 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2") (17 lingadas / 18 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 481 | 489 | 17 | 28.29 | 1.7
2024-07-25 | 2024-07-25 | 02:59 | 03:37 | 1713 | 1713 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinación (P) NC-50 - (C) 5 1/2" FH y comb (P) XT 39- (C) NC-50 | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-07-25 | 2024-07-25 | 03:37 | 03:44 | 1713 | 1685 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 28 | 240 | 1 | 28 | 2.33
2024-07-25 | 2024-07-25 | 03:44 | 03:54 | 1685 | 1685 | TP |  | N/A | N/A | Permanece estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-25 | 2024-07-25 | 03:54 | 04:00 | 1685 | 1628 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 57 | 570 | 2 | 28.5 | 2
2024-07-25 | 2024-07-25 | 04:00 | 05:00 | 1628 | 965 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 663 | 663 | 23 | 28.83 | 2
2024-07-25 | 2024-07-25 | 05:00 | 05:52 | 965 | 965 | TP |  | N/A | N/A | Permanece estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-07-25 | 2024-07-25 | 05:52 | 06:00 | 965 | 878 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 4") (3 lingadas / 2 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 87 | 653 | 3 | 29 | 2
2024-07-25 | 2024-07-25 | 06:00 | 06:49 | 878 | 266 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca ( TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 612 | 749 | 21 | 29.14 | 1.6
2024-07-25 | 2024-07-25 | 06:49 | 07:21 | 266 | 266 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinación | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-07-25 | 2024-07-25 | 07:21 | 07:30 | 266 | 239 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 3 1/2" - TxT) | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 27 | 180 | 3 | 9 | 2.32
2024-07-25 | 2024-07-25 | 07:30 | 07:38 | 239 | 239 | TP |  | N/A | N/A | Permanece estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-25 | 2024-07-25 | 07:38 | 08:00 | 239 | 158 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 3 1/2" - TxT) | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 81 | 221 | 9 | 9 | 1.8
2024-07-25 | 2024-07-25 | 08:00 | 08:44 | 158 | 0 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 3 1/2" - TxT) | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 158 | 215 | 17 | 9.29 | 2.05
2024-07-25 | 2024-07-25 | 08:44 | 11:20 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:36 |  |  |  |  | 156 | 2.6
2024-07-25 | 2024-07-25 | 11:20 | 12:11 | 0 | 30 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escareador, cepillo y magneto para TR 9 7/" (Av. 50 %) | N/A | 2 | Arma BHA | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 | [9 empty] | 6
2024-07-25 | 2024-07-25 | 12:11 | 12:16 | 30 | 59 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5" y sarta de limpieza eq. con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 1.67
2024-07-25 | 2024-07-25 | 12:16 | 12:29 | 59 | 59 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-25 | 2024-07-25 | 12:29 | 13:00 | 59 | 286 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5" y sarta de limpieza eq. con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (TP 4") (9 lingadas 8 conexiones - ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 227 | 439 | 8 | 28.38 | 3.5
2024-07-25 | 2024-07-25 | 13:00 | 13:58 | 286 | 689 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5" y sarta de limpieza eq. con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 403 | 417 | 14 | 28.79 | 3.37
2024-07-25 | 2024-07-25 | 13:58 | 15:16 | 689 | 727 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escareador, cepillo y magneto para TR 9 7/" (100%) | N/A | 2 | Arma BHA | 01:18 |  |  |  |  | 78 | 1.3 | [9 empty] | 6
2024-07-25 | 2024-07-25 | 15:16 | 16:00 | 727 | 992 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5" y sarta de limpieza eq. con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 265 | 361 | 9 | 29.44 | 3.73
2024-07-25 | 2024-07-25 | 16:00 | 17:00 | 992 | 1452 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5" y sarta de limpieza eq. con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 460 | 460 | 16 | 28.75 | 3.05
2024-07-25 | 2024-07-25 | 17:00 | 17:31 | 1452 | 1452 | TP | Entubado | N/A | N/A | Instala combinación XT 39(P) x NC50(B) y combinación NC50(P) x 5 1/2 FH | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 57 | 98 | 0 |  | 0
2024-07-25 | 2024-07-25 | 17:31 | 17:37 | 1452 | 1510 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5" y sarta de limpieza eq. con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 58 | 580 | 2 | 29 | 2.08
2024-07-25 | 2024-07-25 | 17:37 | 18:35 | 1510 | 1510 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-07-25 | 2024-07-25 | 18:35 | 19:00 | 1510 | 1757 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5" y sarta de limpieza eq. con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 247 | 593 | 9 | 27.44 | 2.2
2024-07-25 | 2024-07-25 | 19:00 | 20:00 | 1757 | 2404 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5" y sarta de limpieza eq. con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 647 | 647 | 23 | 28.13 | 2.1
2024-07-25 | 2024-07-25 | 20:00 | 20:28 | 2404 | 2684 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5" y sarta de limpieza eq. con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 280 | 600 | 10 | 28 | 1.97
2024-07-25 | 2024-07-25 | 20:28 | 20:42 | 2684 | 2684 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación 5 1/2" FH x XT 57 | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-25 | 2024-07-25 | 20:42 | 20:48 | 2684 | 2741 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5" y sarta de limpieza eq. con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 57 | 570 | 2 | 28.5 | 2
2024-07-25 | 2024-07-25 | 20:48 | 21:59 | 2741 | 2741 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 01:11 |  |  |  |  | 71 | 1.18
2024-07-25 | 2024-07-25 | 21:59 | 23:00 | 2741 | 3499 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5" y sarta de limpieza eq. con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 758 | 746 | 27 | 28.07 | 1.8
2024-07-25 | 2024-07-25 | 23:00 | 23:05 | 3499 | 3555 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5" y sarta de limpieza eq. con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 56 | 672 | 2 | 28 | 1.3
2024-07-25 | 2024-07-25 | 23:05 | 23:48 | 3555 | 3555 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-07-25 | 2024-07-26 | 23:48 | 00:00 | 3555 | 3667 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5" y sarta de limpieza eq. con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 112 | 560 | 4 | 28 | 2.13