## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta |  | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-26 | 2024-07-26 | 00:00 | 01:00 | 3667 | 4145 | TRUE | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza eq. con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (TP 5 7/8") (Uso de llave de fuerza) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 478 | 478 | 17 | 28.12 | 1.7
2024-07-26 | 2024-07-26 | 01:00 | 01:25 | 4145 | 4341 | TRUE | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza eq. con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (TP 5 7/8") (Uso de llave de fuerza) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 196 | 470 | 7 | 28 | 1.77
2024-07-26 | 2024-07-26 | 01:25 | 01:57 | 4341 | 4341 | TRUE | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-07-26 | 2024-07-26 | 01:57 | 02:00 | 4341 | 4369 | TRUE | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza eq. con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (TP 5 7/8") (Uso de llave de fuerza) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 1.42
2024-07-26 | 2024-07-26 | 02:00 | 02:30 | 4369 | 4593 | TRUE | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza eq. con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (TP 5 7/8") (Uso de llave de fuerza) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 224 | 448 | 8 | 28 | 1.83
2024-07-26 | 2024-07-26 | 02:30 | 03:11 | 4593 | 4593 | TRUE | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-07-26 | 2024-07-26 | 03:11 | 03:17 | 4593 | 4603 | TRUE | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza eq. con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (TP 5 7/8") TxT (Rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 10 | 100 | 1 | 10 | 0
2024-07-26 | 2024-07-26 | 03:17 | 04:15 | 4603 | 4646 | TRUE | TP |  | N/A | N/A | Escarea TR 9 7/8"con movimientos reciprocantes. |  | 29 | Escarea TR | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-07-26 | 2024-07-26 | 04:15 | 06:32 | 4646 | 4646 | TRUE | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 02:17 |  |  |  |  | 137 | 2.28
2024-07-26 | 2024-07-26 | 06:32 | 08:04 | 4646 | 4646 | TRUE | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 01:32 |  |  |  |  | 92 | 1.53
2024-07-26 | 2024-07-26 | 08:04 | 14:38 | 4646 | 4646 | TRUE | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para desplazar Fluido de control (0.95-1.82 gr/cc) | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 06:34 |  |  |  |  | 394 | 6.57
2024-07-26 | 2024-07-26 | 14:38 | 21:10 | 4646 | 4646 | TRUE | TP |  | N/A | N/A | Desplaza Fluido de control (0.95-1.82 gr/cc) | N/A | 14 | Desplaza fluido | 06:32 |  |  |  |  | 392 | 6.53
2024-07-26 | 2024-07-26 | 21:10 | 22:00 | 4646 | 4646 | TRUE | TP |  | N/A | N/A | Efectúa preparativos para levantar barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-07-26 | 2024-07-27 | 22:00 | 00:00 | 4646 | 4646 | FALSE | TNP |  | N/A | N/A | Personal de operación cambia cable de 9/16" guía de cable de malacate (murciélago) por estar dañado | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2