## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-25 | 2024-05-26 | 23:55 | 00:14 | 4139.9 | 4139.9 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-05-26 | 2024-05-26 | 00:14 | 00:28 | 4139.9 | 4140.1 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 8 ½” con sarta navegable equipada con MWD, VCP y UBHO (TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:14 |  | 0.2002 |  | 14 | 14 | 0.23 | 0.86
2024-05-26 | 2024-05-26 | 00:28 | 00:46 | 4140.1 | 4140.1 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-05-26 | 2024-05-26 | 00:46 | 01:00 | 4140.1 | 4140.2 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 8 ½” con sarta navegable equipada con MWD, VCP y UBHO (TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:14 |  | 0.1001 |  | 14 | 14 | 0.23 | 0.43
2024-05-26 | 2024-05-26 | 01:00 | 01:58 | 4140.2 | 4141.2 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 8 ½” con sarta navegable equipada con MWD, VCP y UBHO (TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:58 |  | 1 |  | 58 | 58 | 0.97 | 1.03
2024-05-26 | 2024-05-26 | 01:58 | 02:11 | 4141.2 | 4141.2 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-05-26 | 2024-05-26 | 02:11 | 03:00 | 4141.2 | 4147.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” con sarta navegable equipada con MWD, VCP y UBHO (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:49 | 6.2998 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 7.71
2024-05-26 | 2024-05-26 | 03:00 | 03:15 | 4147.5 | 4149 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” con sarta navegable equipada con MWD, VCP y UBHO (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:15 | 1.5 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 6
2024-05-26 | 2024-05-26 | 03:15 | 03:34 | 4149 | 4149 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (19 ) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 4,149.0 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 7.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19
2024-05-26 | 2024-05-26 | 03:34 | 04:00 | 4149 | 4152.3 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” con sarta navegable equipada con MWD, VCP y UBHO (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 3.2998 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 7.61
2024-05-26 | 2024-05-26 | 04:00 | 04:48 | 4152.3 | 4158 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” con sarta navegable equipada con MWD, VCP y UBHO (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:48 | 5.7002 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 7.13
2024-05-26 | 2024-05-26 | 04:48 | 05:07 | 4158 | 4158 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (19.02) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 4,158.0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 7.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19.02
2024-05-26 | 2024-05-26 | 05:07 | 05:17 | 4158 | 4159 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” con sarta navegable equipada con MWD, VCP y UBHO (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-05-26 | 2024-05-26 | 05:17 | 05:25 | 4159 | 4159 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas |  | 97 | Cambio de bombas | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-05-26 | 2024-05-26 | 05:25 | 05:43 | 4159 | 4161 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” con sarta navegable equipada con MWD, VCP y UBHO (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 2 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 6.67
2024-05-26 | 2024-05-26 | 05:43 | 05:55 | 4161 | 4161 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-05-26 | 2024-05-26 | 05:55 | 06:00 | 4161 | 4161.5 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 8 ½” con sarta navegable equipada con MWD, VCP y UBHO (TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:05 |  | 0.5 |  | 5 | 5 | 0.08 | 6
2024-05-26 | 2024-05-26 | 06:00 | 06:28 | 4161.5 | 4162.6 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 8 ½” con sarta navegable equipada con MWD, VCP y UBHO (TP 5 1/2" ) | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:28 |  | 1.1001 |  | 28 | 28 | 0.47 | 2.36
2024-05-26 | 2024-05-26 | 06:28 | 06:42 | 4162.6 | 4162.6 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-05-26 | 2024-05-26 | 06:42 | 07:00 | 4162.6 | 4163 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 8 ½” con sarta navegable equipada con MWD, VCP y UBHO (TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:18 |  | 0.3999 |  | 18 | 18 | 0.3 | 1.33
2024-05-26 | 2024-05-26 | 07:00 | 07:23 | 4163 | 4163.3 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 8 ½” con sarta navegable equipada con MWD, VCP y UBHO (TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:23 |  | 0.2998 |  | 23 | 23 | 0.38 | 0.78
2024-05-26 | 2024-05-26 | 07:23 | 08:03 | 4163.3 | 4163.3 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-05-26 | 2024-05-26 | 08:03 | 08:08 | 4163.3 | 4164 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” con sarta navegable equipada con MWD, VCP y UBHO (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 0.7002 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 8.4
2024-05-26 | 2024-05-26 | 08:08 | 08:17 | 4164 | 4164 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-05-26 | 2024-05-26 | 08:17 | 08:37 | 4164 | 4165 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 8 ½” con sarta navegable equipada con MWD, VCP y UBHO (TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:20 |  | 1 |  | 20 | 20 | 0.33 | 3
2024-05-26 | 2024-05-26 | 08:37 | 08:42 | 4165 | 4165 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-05-26 | 2024-05-26 | 08:42 | 09:00 | 4165 | 4165.5 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 8 ½” con sarta navegable equipada con MWD, VCP y UBHO (5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:18 |  | 0.5 |  | 18 | 18 | 0.3 | 1.67
2024-05-26 | 2024-05-26 | 09:00 | 09:31 | 4165.5 | 4166.4 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 8 ½” con sarta navegable equipada con MWD, VCP y UBHO (5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:31 |  | 0.8999 |  | 31 | 31 | 0.52 | 1.74
2024-05-26 | 2024-05-26 | 09:31 | 10:46 | 4166.4 | 4166.4 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-05-26 | 2024-05-26 | 10:46 | 11:00 | 4166.4 | 4167 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 8 ½” con sarta navegable equipada con MWD, VCP y UBHO (TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:14 |  | 0.6001 |  | 14 | 14 | 0.23 | 2.57
2024-05-26 | 2024-05-26 | 11:00 | 11:23 | 4167 | 4167.6 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 8 ½” con sarta navegable equipada con MWD, VCP y UBHO (TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:23 |  | 0.6001 |  | 23 | 23 | 0.38 | 1.57
2024-05-26 | 2024-05-26 | 11:23 | 11:39 | 4167.6 | 4167.6 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-05-26 | 2024-05-26 | 11:39 | 12:00 | 4167.6 | 4170 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” con sarta navegable equipada con MWD, VCP y UBHO (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 2.3999 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 6.86
2024-05-26 | 2024-05-26 | 12:00 | 12:30 | 4170 | 4174 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” con sarta navegable equipada con MWD, VCP y UBHO (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 4 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 8
2024-05-26 | 2024-05-26 | 12:30 | 13:00 | 4174 | 4142 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 8 ½” con sarta navegable equipada con MWD, VCP y UBHO (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 32 | 64 | 1 | 32 | 10.13
2024-05-26 | 2024-05-26 | 13:00 | 13:03 | 4142 | 4130 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 8 ½” con sarta navegable equipada con MWD, VCP y UBHO (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 12 | 240 | 0 |  | 0
2024-05-26 | 2024-05-26 | 13:03 | 13:11 | 4130 | 4130 | TNP |  | N/A | N/A | Verifica libre paso a través de ventana | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-05-26 | 2024-05-26 | 13:11 | 21:11 | 4130 | 4130 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-05-26 | 2024-05-26 | 21:11 | 21:30 | 4130 | 4174 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” con sarta navegable equipada con MWD, VCP y UBHO (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 44 | 139 | 1 | 44 | 4
2024-05-26 | 2024-05-26 | 21:30 | 21:52 | 4174 | 4177 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” con sarta navegable equipada con MWD, VCP y UBHO (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 3 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 8.18
2024-05-26 | 2024-05-27 | 21:52 | 18:39 | 4177 | 4121 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 20:47 |  |  |  |  | 1247 | 20.78
2024-05-27 | 2024-05-27 | 18:39 | 19:07 | 4121 | 4158 | TNP |  | N/A | N/A | Verifica libre paso a través de ventana |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-05-27 | 2024-05-27 | 19:07 | 20:00 | 4121 | 4170 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” con sarta navegable equipada con MWD, VCP y UBHO (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 49 | 55 | 0 |  | 0
2024-05-27 | 2024-05-27 | 20:00 | 20:23 | 4170 | 4177 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” con sarta navegable equipada con MWD, VCP y UBHO (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 7 | 18 | 0 |  | 0
2024-05-27 | 2024-05-27 | 20:23 | 21:00 | 4177 | 4181 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” con sarta navegable equipada con MWD, VCP y UBHO (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:37 | 4 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 6.49
2024-05-27 | 2024-05-27 | 21:00 | 21:54 | 4181 | 4186 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” con sarta navegable equipada con MWD, VCP y UBHO (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:54 | 5 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 5.56
2024-05-27 | 2024-05-27 | 21:54 | 22:21 | 4186 | 4186 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (19°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 | [10 empty] | 4,186.0 | 1.07 | 0 | 0 | 8.01 | 7.18 | 1.48 | 0 | 9.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 19
2024-05-27 | 2024-05-27 | 22:21 | 23:00 | 4186 | 4191 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” con sarta navegable equipada con MWD, VCP y UBHO (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:39 | 5 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 7.69
2024-05-27 | 2024-05-28 | 23:00 | 00:00 | 4191 | 4196 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” con sarta navegable equipada con MWD, VCP y UBHO (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5