## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-31 | 2024-05-31 | 00:00 | 00:57 | 4229 | 4235 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:57 | 6 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 6.32
2024-05-31 | 2024-05-31 | 00:57 | 01:56 | 4235 | 4227 | TNP |  | N/A | N/A | Problemas de equipo (Falla en bomba #1) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 | 8.14
2024-05-31 | 2024-05-31 | 01:56 | 02:23 | 4227 | 4143 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 84 | 187 | 3 | 28 | 2.25
2024-05-31 | 2024-05-31 | 02:23 | 02:32 | 4143 | 4115 | TNP |  | N/A | N/A | Verifica libre paso a través de ventana |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-05-31 | 2024-05-31 | 02:32 | 06:10 | 4115 | 4115 | TNP |  | N/A | N/A | Problemas de equipo (Falla en bomba #1) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 03:38 |  |  |  |  | 218 | 3.63
2024-05-31 | 2024-05-31 | 06:10 | 06:20 | 4115 | 4143 | TNP |  | N/A | N/A | Verifica libre paso a través de ventana |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-05-31 | 2024-05-31 | 06:20 | 06:42 | 4143 | 4227 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 84 | 229 | 3 | 28 | 1.78
2024-05-31 | 2024-05-31 | 06:42 | 07:00 | 4227 | 4229 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", con rotación y bombeo, conecta lingada para reconocer fondo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 4.28
2024-05-31 | 2024-05-31 | 07:00 | 07:20 | 4229 | 4235 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", con rotación y bombeo, reconoce fondo ) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 6 | 18 | 0 |  | 0
2024-05-31 | 2024-05-31 | 07:20 | 08:00 | 4235 | 4240 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:40 | 5 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 7.5
2024-05-31 | 2024-05-31 | 08:00 | 09:00 | 4240 | 4247 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-05-31 | 2024-05-31 | 09:00 | 10:00 | 4247 | 4253 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-05-31 | 2024-05-31 | 10:00 | 10:22 | 4253 | 4255 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 2 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 5.45
2024-05-31 | 2024-05-31 | 10:22 | 10:40 | 4255 | 4255 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-05-31 | 2024-05-31 | 10:40 | 10:47 | 4255 | 4256 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-05-31 | 2024-05-31 | 10:47 | 11:25 | 4256 | 4256 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (In° 28.5) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 | [10 empty] | 4,256.0 | 8.23 | 0 | 0 | 0 | 11.95 | 7.22 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 28.5
2024-05-31 | 2024-05-31 | 11:25 | 11:35 | 4256 | 4257 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-05-31 | 2024-05-31 | 11:35 | 12:20 | 4257 | 4257 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-05-31 | 2024-05-31 | 12:20 | 13:00 | 4257 | 4261 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:40 | 4 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 6
2024-05-31 | 2024-05-31 | 13:00 | 14:00 | 4261 | 4267 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-05-31 | 2024-05-31 | 14:00 | 14:27 | 4267 | 4269 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:27 | 2 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 4.44
2024-05-31 | 2024-05-31 | 14:27 | 14:38 | 4269 | 4269 | TP |  | N/A | N/A | Restablece circulación en bombas. |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-05-31 | 2024-05-31 | 14:38 | 15:00 | 4269 | 4272 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 3 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 8.18
2024-05-31 | 2024-05-31 | 15:00 | 16:00 | 4272 | 4277 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-05-31 | 2024-05-31 | 16:00 | 17:00 | 4277 | 4283 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-05-31 | 2024-05-31 | 17:00 | 17:16 | 4283 | 4283 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-05-31 | 2024-05-31 | 17:16 | 17:27 | 4283 | 4284 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-05-31 | 2024-05-31 | 17:27 | 17:57 | 4284 | 4284 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (28.5° in) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | [10 empty] | 4,284.0 | 1.08 | 0 | 0 | 6.5 | 12.97 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28.5
2024-05-31 | 2024-05-31 | 17:57 | 18:00 | 4284 | 4284.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0.3999 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 8
2024-05-31 | 2024-05-31 | 18:00 | 18:21 | 4284.4 | 4285 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 0.6001 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 1.71
2024-05-31 | 2024-05-31 | 18:21 | 18:30 | 4285 | 4285 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-05-31 | 2024-05-31 | 18:30 | 19:00 | 4285 | 4288 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 3 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 6
2024-05-31 | 2024-05-31 | 19:00 | 20:00 | 4288 | 4292 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-05-31 | 2024-05-31 | 20:00 | 21:00 | 4292 | 4297 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-05-31 | 2024-05-31 | 21:00 | 22:00 | 4297 | 4301 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-05-31 | 2024-05-31 | 22:00 | 23:00 | 4301 | 4307 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-05-31 | 2024-05-31 | 23:00 | 23:43 | 4307 | 4311 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:43 | 4 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 5.58
2024-05-31 | 2024-06-01 | 23:43 | 00:00 | 4311 | 4311 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28