## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-01 | 2024-06-01 | 00:00 | 00:16 | 4311 | 4311 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas |  | 12 | Circula | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-01 | 2024-06-01 | 00:16 | 00:34 | 4311 | 4312 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 1 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 3.33
2024-06-01 | 2024-06-01 | 00:34 | 00:48 | 4312 | 4312 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (28.5°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 4,312.0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.99 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28.5
2024-06-01 | 2024-06-01 | 00:48 | 01:00 | 4312 | 4314 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-06-01 | 2024-06-01 | 01:00 | 02:00 | 4314 | 4320 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-01 | 2024-06-01 | 02:00 | 03:00 | 4320 | 4327 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-01 | 2024-06-01 | 03:00 | 04:00 | 4327 | 4334 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-01 | 2024-06-01 | 04:00 | 04:40 | 4334 | 4338 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:40 | 4 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 6
2024-06-01 | 2024-06-01 | 04:40 | 04:54 | 4338 | 4338 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-01 | 2024-06-01 | 04:54 | 05:00 | 4338 | 4339 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-01 | 2024-06-01 | 05:00 | 05:12 | 4339 | 4340 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-06-01 | 2024-06-01 | 05:12 | 05:28 | 4340 | 4340 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (28.5) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 4,340.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 1 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 28.5
2024-06-01 | 2024-06-01 | 05:28 | 06:00 | 4340 | 4343 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 3 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 5.63
2024-06-01 | 2024-06-01 | 06:00 | 07:00 | 4343 | 4351 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-06-01 | 2024-06-01 | 07:00 | 08:00 | 4351 | 4357 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-01 | 2024-06-01 | 08:00 | 09:00 | 4357 | 4363 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-01 | 2024-06-01 | 09:00 | 09:36 | 4363 | 4367 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:36 | 4 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 6.67
2024-06-01 | 2024-06-01 | 09:36 | 09:52 | 4367 | 4367 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-01 | 2024-06-01 | 09:52 | 10:00 | 4367 | 4368 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-06-01 | 2024-06-01 | 10:00 | 10:02 | 4368 | 4368 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-06-01 | 2024-06-01 | 10:02 | 10:28 | 4368 | 4368 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (28.5° in) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 4,368.0 | 0.33 | 0 | 0 | 7 | 10.28 | 6.19 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 28.5
2024-06-01 | 2024-06-01 | 10:28 | 11:00 | 4368 | 4371 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:32 | 3 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 5.63
2024-06-01 | 2024-06-01 | 11:00 | 11:04 | 4371 | 4371.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 0.6001 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 9
2024-06-01 | 2024-06-01 | 11:04 | 12:24 | 4371.6 | 4371.6 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo. |  | 12 | Circula | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-06-01 | 2024-06-01 | 12:24 | 13:00 | 4371.6 | 4375 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:36 | 3.3999 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 5.67
2024-06-01 | 2024-06-01 | 13:00 | 13:58 | 4375 | 4380 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:58 | 5 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 5.17
2024-06-01 | 2024-06-01 | 13:58 | 14:15 | 4380 | 4380 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-01 | 2024-06-01 | 14:15 | 15:00 | 4380 | 4386 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:45 | 6 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 8
2024-06-01 | 2024-06-01 | 15:00 | 16:00 | 4386 | 4392 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-01 | 2024-06-01 | 16:00 | 16:23 | 4392 | 4395 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:23 | 3 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 7.83
2024-06-01 | 2024-06-01 | 16:23 | 16:36 | 4395 | 4395 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-01 | 2024-06-01 | 16:36 | 16:42 | 4395 | 4396 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-06-01 | 2024-06-01 | 16:42 | 17:15 | 4396 | 4396 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (25.8 in°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 | [10 empty] | 4,396.0 | 0.53 | 0 | 0 | 2.79 | 9.44 | 7.65 | 0 | 2.43 | 0 | 10.16 | 0 | 0 | 0 | 33 | 28.5
2024-06-01 | 2024-06-01 | 17:15 | 17:35 | 4396 | 4399 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 3 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 9
2024-06-01 | 2024-06-01 | 17:35 | 17:45 | 4399 | 4399 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos | N/A | 78 | Comandos | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-01 | 2024-06-01 | 17:45 | 18:00 | 4399 | 4401 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-06-01 | 2024-06-01 | 18:00 | 19:00 | 4401 | 4409 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-06-01 | 2024-06-01 | 19:00 | 20:00 | 4409 | 4416 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-01 | 2024-06-01 | 20:00 | 21:00 | 4416 | 4422 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-01 | 2024-06-01 | 21:00 | 21:09 | 4422 | 4423 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-06-01 | 2024-06-01 | 21:09 | 21:32 | 4423 | 4423 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-06-01 | 2024-06-01 | 21:32 | 22:14 | 4423 | 4423 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de bombas (Falla de bomba 3, reanuda con bombas 1 y 2) |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-06-01 | 2024-06-01 | 22:14 | 22:26 | 4423 | 4424 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-06-01 | 2024-06-01 | 22:26 | 22:37 | 4424 | 4424 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( 31.88° in) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 4,424.0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 31.88
2024-06-01 | 2024-06-01 | 22:37 | 23:00 | 4424 | 4426 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 2 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 5.22
2024-06-01 | 2024-06-02 | 23:00 | 00:00 | 4426 | 4433 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7