## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-02 | 2024-06-02 | 00:00 | 01:00 | 4433 | 4439 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-02 | 2024-06-02 | 01:00 | 02:00 | 4439 | 4445 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-02 | 2024-06-02 | 02:00 | 02:30 | 4445 | 4448 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:30 | 3 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 6
2024-06-02 | 2024-06-02 | 02:30 | 02:45 | 4448 | 4448 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos |  | 78 | Comandos | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-02 | 2024-06-02 | 02:45 | 03:40 | 4448 | 4424 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de bombas (Se presenta falla en bombas, inicia a levantar. ) |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-06-02 | 2024-06-02 | 03:40 | 04:00 | 4424 | 4368 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 56 | 168 | 2 | 28 | 3.92
2024-06-02 | 2024-06-02 | 04:00 | 05:00 | 4368 | 4171 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 197 | 197 | 7 | 28.14 | 3.15
2024-06-02 | 2024-06-02 | 05:00 | 05:09 | 4171 | 4115 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 56 | 373 | 2 | 28 | 2.47
2024-06-02 | 2024-06-02 | 05:09 | 06:30 | 4115 | 4115 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de bomba (Repara falla en bombas) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:21 |  |  |  |  | 81 | 1.35
2024-06-02 | 2024-06-02 | 06:30 | 08:30 | 4115 | 4115 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elemento sellante en RCD |  | 81 | Cambia balero a MPD | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-06-02 | 2024-06-02 | 08:30 | 13:40 | 4115 | 4143 | TNP |  | N/A | N/A | Repara falla en bombas |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 05:10 |  |  |  |  | 310 | 5.17
2024-06-02 | 2024-06-02 | 13:40 | 14:00 | 4143 | 4227 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", 2 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 84 | 252 | 3 | 28 | 2.37
2024-06-02 | 2024-06-02 | 14:00 | 14:14 | 4227 | 4283 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 56 | 240 | 2 | 28 | 2.3
2024-06-02 | 2024-06-02 | 14:14 | 15:00 | 4283 | 4339 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", con rotacion y bombeo ) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 56 | 73 | 2 | 28 | 4.08
2024-06-02 | 2024-06-02 | 15:00 | 15:20 | 4339 | 4424 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 85 | 255 | 3 | 28.33 | 2.33
2024-06-02 | 2024-06-02 | 15:20 | 15:40 | 4424 | 4448 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", rotacion y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 24 | 72 | 1 | 24 | 4.72
2024-06-02 | 2024-06-02 | 15:40 | 16:00 | 4448 | 4452 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 4 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 12
2024-06-02 | 2024-06-02 | 16:00 | 16:21 | 4452 | 4452 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (34.22 °in Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 4,452.0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.47 | 7.33 | 5.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 34.32
2024-06-02 | 2024-06-02 | 16:21 | 16:30 | 4452 | 4454 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-06-02 | 2024-06-02 | 16:30 | 16:38 | 4454 | 4454 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos |  | 78 | Comandos | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-02 | 2024-06-02 | 16:38 | 17:00 | 4454 | 4457 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 3 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 8.18
2024-06-02 | 2024-06-02 | 17:00 | 18:00 | 4457 | 4464 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-02 | 2024-06-02 | 18:00 | 19:00 | 4464 | 4473 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-06-02 | 2024-06-02 | 19:00 | 19:42 | 4473 | 4478 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:42 | 5 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 7.14
2024-06-02 | 2024-06-02 | 19:42 | 19:52 | 4478 | 4478 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-02 | 2024-06-02 | 19:52 | 20:00 | 4478 | 4480 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-06-02 | 2024-06-02 | 20:00 | 20:04 | 4480 | 4480 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-06-02 | 2024-06-02 | 20:04 | 20:22 | 4480 | 4480 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( 35.88° in Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 4,480.0 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 7.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 35.81
2024-06-02 | 2024-06-02 | 20:22 | 21:00 | 4480 | 4485 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:38 | 5 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 7.89
2024-06-02 | 2024-06-02 | 21:00 | 22:00 | 4485 | 4491 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-02 | 2024-06-02 | 22:00 | 23:00 | 4491 | 4497 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-02 | 2024-06-02 | 23:00 | 23:42 | 4497 | 4501 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:42 | 4 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 5.71
2024-06-02 | 2024-06-02 | 23:42 | 23:52 | 4501 | 4501 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos |  | 78 | Comandos | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-02 | 2024-06-03 | 23:52 | 00:00 | 4501 | 4502 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5