## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-03 | 2024-06-03 | 00:00 | 00:40 | 4502 | 4506 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:40 | 4 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 6
2024-06-03 | 2024-06-03 | 00:40 | 00:50 | 4506 | 4506 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-03 | 2024-06-03 | 00:50 | 01:07 | 4506 | 4506 | TP |  | N/A | Circula | Circula, realiza toma de reducidas. |  | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-03 | 2024-06-03 | 01:07 | 01:21 | 4506 | 4508 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-06-03 | 2024-06-03 | 01:21 | 01:37 | 4508 | 4508 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( 36.00° in Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 4,508.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.98 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 36
2024-06-03 | 2024-06-03 | 01:37 | 02:00 | 4508 | 4511 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 3 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 7.83
2024-06-03 | 2024-06-03 | 02:00 | 03:00 | 4511 | 4520 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-06-03 | 2024-06-03 | 03:00 | 04:00 | 4520 | 4527 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-03 | 2024-06-03 | 04:00 | 05:00 | 4527 | 4533 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-03 | 2024-06-03 | 05:00 | 05:09 | 4533 | 4534 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-06-03 | 2024-06-03 | 05:09 | 05:20 | 4534 | 4534 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-03 | 2024-06-03 | 05:20 | 05:31 | 4534 | 4536 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-06-03 | 2024-06-03 | 05:31 | 05:44 | 4536 | 4536 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( 37.65° in Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 4,536.0 | 3.94 | 0 | 0 | 0 | 6.04 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 37.65
2024-06-03 | 2024-06-03 | 05:44 | 05:49 | 4536 | 4537 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-06-03 | 2024-06-03 | 05:49 | 05:55 | 4537 | 4537 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos |  | 78 | Comandos | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-03 | 2024-06-03 | 05:55 | 06:00 | 4537 | 4538 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-06-03 | 2024-06-03 | 06:00 | 07:00 | 4538 | 4546 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-06-03 | 2024-06-03 | 07:00 | 08:00 | 4546 | 4555 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-06-03 | 2024-06-03 | 08:00 | 09:00 | 4555 | 4562 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-03 | 2024-06-03 | 09:00 | 09:03 | 4562 | 4562 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-06-03 | 2024-06-03 | 09:03 | 09:25 | 4562 | 4562 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-06-03 | 2024-06-03 | 09:25 | 09:35 | 4562 | 4564 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
2024-06-03 | 2024-06-03 | 09:35 | 09:48 | 4564 | 4564 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (38.96° in Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 4,564.0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38.96
2024-06-03 | 2024-06-03 | 09:48 | 09:55 | 4564 | 4566 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-06-03 | 2024-06-03 | 09:55 | 10:06 | 4566 | 4566 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando |  | 78 | Comandos | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-03 | 2024-06-03 | 10:06 | 11:00 | 4566 | 4576 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:54 | 10 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 11.11
2024-06-03 | 2024-06-03 | 11:00 | 11:47 | 4576 | 4576 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-06-03 | 2024-06-03 | 11:47 | 12:00 | 4576 | 4579 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 3 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 13.85
2024-06-03 | 2024-06-03 | 12:00 | 13:00 | 4579 | 4588 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-06-03 | 2024-06-03 | 13:00 | 13:16 | 4588 | 4591 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 3 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 11.25
2024-06-03 | 2024-06-03 | 13:16 | 13:24 | 4591 | 4591 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-03 | 2024-06-03 | 13:24 | 13:31 | 4591 | 4592 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-06-03 | 2024-06-03 | 13:31 | 14:07 | 4592 | 4592 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (38.96° in Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 | [10 empty] | 4,592.0 | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 27.61 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 38.96
2024-06-03 | 2024-06-03 | 14:07 | 14:21 | 4592 | 4594 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-06-03 | 2024-06-03 | 14:21 | 14:33 | 4594 | 4594 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-03 | 2024-06-03 | 14:33 | 15:00 | 4594 | 4598 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 4 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 8.89
2024-06-03 | 2024-06-03 | 15:00 | 16:00 | 4598 | 4606 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-06-03 | 2024-06-03 | 16:00 | 17:00 | 4606 | 4615 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-06-03 | 2024-06-03 | 17:00 | 17:29 | 4615 | 4619 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:29 | 4 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 8.28
2024-06-03 | 2024-06-03 | 17:29 | 17:39 | 4619 | 4619 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-03 | 2024-06-03 | 17:39 | 17:44 | 4619 | 4620 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-06-03 | 2024-06-03 | 17:44 | 18:03 | 4620 | 4620 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (41.47° in Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 4,620.0 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 7.81 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 41.47
2024-06-03 | 2024-06-03 | 18:03 | 18:17 | 4620 | 4623 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 3 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 12.86
2024-06-03 | 2024-06-03 | 18:17 | 18:36 | 4623 | 4623 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-03 | 2024-06-03 | 18:36 | 18:52 | 4623 | 4625 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-06-03 | 2024-06-03 | 18:52 | 19:14 | 4625 | 4625 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-06-03 | 2024-06-03 | 19:14 | 20:00 | 4625 | 4632 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:46 | 7 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 9.13
2024-06-03 | 2024-06-03 | 20:00 | 21:00 | 4632 | 4642 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-06-03 | 2024-06-03 | 21:00 | 21:47 | 4642 | 4647 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:47 | 5 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 6.38
2024-06-03 | 2024-06-03 | 21:47 | 22:10 | 4647 | 4647 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-06-03 | 2024-06-03 | 22:10 | 22:22 | 4647 | 4649 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-06-03 | 2024-06-03 | 22:22 | 22:39 | 4649 | 4649 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (41.47 °in, alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 4,649.0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 41.47
2024-06-03 | 2024-06-03 | 22:39 | 23:00 | 4649 | 4651 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 2 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 5.71
2024-06-03 | 2024-06-04 | 23:00 | 00:00 | 4651 | 4661 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10