## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-04 | 2024-06-04 | 00:00 | 01:00 | 4661 | 4669 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-06-04 | 2024-06-04 | 01:00 | 01:08 | 4669 | 4670 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-06-04 | 2024-06-04 | 01:08 | 01:27 | 4670 | 4670 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-04 | 2024-06-04 | 01:27 | 02:00 | 4670 | 4673 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 3 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 5.45
2024-06-04 | 2024-06-04 | 02:00 | 02:19 | 4673 | 4675 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 2 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 6.32
2024-06-04 | 2024-06-04 | 02:19 | 02:49 | 4675 | 4675 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-04 | 2024-06-04 | 02:49 | 03:00 | 4675 | 4676 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-06-04 | 2024-06-04 | 03:00 | 03:15 | 4676 | 4676 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (44.49 °In, alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 4,676.0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 44.49
2024-06-04 | 2024-06-04 | 03:15 | 04:00 | 4676 | 4682 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:45 | 6 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 8
2024-06-04 | 2024-06-04 | 04:00 | 04:51 | 4682 | 4688 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:51 | 6 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 7.06
2024-06-04 | 2024-06-04 | 04:51 | 05:18 | 4688 | 4688 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-06-04 | 2024-06-04 | 05:18 | 06:00 | 4688 | 4692 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:42 | 4 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 5.71
2024-06-04 | 2024-06-04 | 06:00 | 07:00 | 4692 | 4699 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-04 | 2024-06-04 | 07:00 | 07:56 | 4699 | 4704 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:56 | 5 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 5.36
2024-06-04 | 2024-06-04 | 07:56 | 08:27 | 4704 | 4704 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( 44.5 °In, alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 | [10 empty] | 4,704.0 | 15.56 | 0 | 0 | 0 | 7.22 | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 44.5
2024-06-04 | 2024-06-04 | 08:27 | 08:41 | 4704 | 4706 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-06-04 | 2024-06-04 | 08:41 | 08:51 | 4706 | 4706 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando |  | 78 | Comandos | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-04 | 2024-06-04 | 08:51 | 09:00 | 4706 | 4708 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-06-04 | 2024-06-04 | 09:00 | 10:00 | 4708 | 4717 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-06-04 | 2024-06-04 | 10:00 | 11:00 | 4717 | 4726 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-06-04 | 2024-06-04 | 11:00 | 11:48 | 4726 | 4732 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:48 | 6 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 7.5
2024-06-04 | 2024-06-04 | 11:48 | 12:00 | 4732 | 4732 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-04 | 2024-06-04 | 12:00 | 12:06 | 4732 | 4733 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-06-04 | 2024-06-04 | 12:06 | 12:33 | 4733 | 4733 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (49.3 °In, alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 | [10 empty] | 4,733.0 | 11.47 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 49.3
2024-06-04 | 2024-06-04 | 12:33 | 13:00 | 4733 | 4738 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 5 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 11.11
2024-06-04 | 2024-06-04 | 13:00 | 14:00 | 4738 | 4749 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-06-04 | 2024-06-04 | 14:00 | 15:00 | 4749 | 4757 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-06-04 | 2024-06-04 | 15:00 | 15:17 | 4757 | 4760 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 3 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 10.59
2024-06-04 | 2024-06-04 | 15:17 | 15:25 | 4760 | 4760 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-04 | 2024-06-04 | 15:25 | 15:30 | 4760 | 4761 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-06-04 | 2024-06-04 | 15:30 | 17:01 | 4761 | 4771 | TP |  | N/A | N/A | Sin recepción de datos en tiempo real (Realizan conexión durante la pérdida de datos, perfora 10 m) | N/A | 105 | Sin datos | 01:31 |  |  |  |  | 91 | 1.52
2024-06-04 | 2024-06-04 | 17:01 | 18:00 | 4771 | 4783 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:59 | 12 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 12.2
2024-06-04 | 2024-06-04 | 18:00 | 18:09 | 4783 | 4784 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-06-04 | 2024-06-04 | 18:09 | 18:15 | 4784 | 4784 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-04 | 2024-06-04 | 18:15 | 18:29 | 4784 | 4787 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 3 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 12.86
2024-06-04 | 2024-06-04 | 18:29 | 18:37 | 4787 | 4787 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-04 | 2024-06-04 | 18:37 | 18:44 | 4787 | 4789 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-06-04 | 2024-06-04 | 18:44 | 19:02 | 4789 | 4789 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (49.3 °in, alienado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 4,789.0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 0 | 18 | 49.3
2024-06-04 | 2024-06-04 | 19:02 | 20:00 | 4789 | 4800 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:58 | 11 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 11.38
2024-06-04 | 2024-06-04 | 20:00 | 21:00 | 4800 | 4810 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-06-04 | 2024-06-04 | 21:00 | 21:39 | 4810 | 4814 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:39 | 4 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 6.15
2024-06-04 | 2024-06-04 | 21:39 | 21:53 | 4814 | 4814 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-04 | 2024-06-04 | 21:53 | 22:10 | 4814 | 4814 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-04 | 2024-06-04 | 22:10 | 22:24 | 4814 | 4817 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 3 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 12.86
2024-06-04 | 2024-06-04 | 22:24 | 22:39 | 4814 | 4817 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (49.3 °In, alienado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 4,817.0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 2.42 | 0 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 49.3
2024-06-04 | 2024-06-04 | 22:39 | 23:00 | 4817 | 4821 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 4 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 11.43
2024-06-04 | 2024-06-05 | 23:00 | 00:00 | 4821 | 4828 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7