## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-06 | 2024-06-06 | 00:00 | 01:00 | 5004 | 5008 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-06 | 2024-06-06 | 01:00 | 01:37 | 5008 | 5011 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:37 | 3 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 4.86
2024-06-06 | 2024-06-06 | 01:37 | 01:52 | 5011 | 5011 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-06 | 2024-06-06 | 01:52 | 02:00 | 5011 | 5012 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-06-06 | 2024-06-06 | 02:00 | 02:12 | 5012 | 5012 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (53.83 °in, alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 5,012.0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 53.83
2024-06-06 | 2024-06-06 | 02:12 | 03:00 | 5012 | 5017 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:48 | 5 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 6.25
2024-06-06 | 2024-06-06 | 03:00 | 04:00 | 5017 | 5023 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-06 | 2024-06-06 | 04:00 | 05:00 | 5023 | 5027 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-06 | 2024-06-06 | 05:00 | 06:00 | 5027 | 5030 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-06 | 2024-06-06 | 06:00 | 07:00 | 5030 | 5035 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-06 | 2024-06-06 | 07:00 | 07:53 | 5035 | 5039 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:53 | 4 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 4.53
2024-06-06 | 2024-06-06 | 07:53 | 08:07 | 5039 | 5039 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-06 | 2024-06-06 | 08:07 | 08:17 | 5039 | 5040 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-06-06 | 2024-06-06 | 08:17 | 08:36 | 5040 | 5040 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (53.83 °in, alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 5,040.0 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 53.83
2024-06-06 | 2024-06-06 | 08:36 | 08:40 | 5040 | 5040.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 0.7998 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 12
2024-06-06 | 2024-06-06 | 08:40 | 08:50 | 5040.8 | 5040.8 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando |  | 78 | Comandos | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-06 | 2024-06-06 | 08:50 | 09:00 | 5040.8 | 5042 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 1.2002 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 7.2
2024-06-06 | 2024-06-06 | 09:00 | 10:00 | 5042 | 5048 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-06 | 2024-06-06 | 10:00 | 10:25 | 5048 | 5050 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 2 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 4.8
2024-06-06 | 2024-06-06 | 10:25 | 10:58 | 5050 | 5050 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-06-06 | 2024-06-06 | 10:58 | 11:00 | 5050 | 5050.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 0.3999 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 12
2024-06-06 | 2024-06-06 | 11:00 | 12:00 | 5050.4 | 5057 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6.6001 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6.6
2024-06-06 | 2024-06-06 | 12:00 | 13:00 | 5057 | 5064 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-06 | 2024-06-06 | 13:00 | 13:10 | 5064 | 5065 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-06-06 | 2024-06-06 | 13:10 | 14:02 | 5065 | 5065 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-06-06 | 2024-06-06 | 14:02 | 14:58 | 5065 | 5070 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:56 | 5 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 5.36
2024-06-06 | 2024-06-06 | 14:58 | 19:07 | 5070 | 5041 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 04:09 |  |  |  |  | 249 | 4.15
2024-06-06 | 2024-06-06 | 19:07 | 19:58 | 5041 | 4957 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") rot y bbeo (3 ling - 2 cnx) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 84 | 99 | 3 | 28 | 8.43
2024-06-06 | 2024-06-06 | 19:58 | 21:00 | 4957 | 4733 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 224 | 217 | 8 | 28 | 3.37
2024-06-06 | 2024-06-06 | 21:00 | 21:33 | 4733 | 4564 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 169 | 307 | 6 | 28.17 | 3.1
2024-06-06 | 2024-06-06 | 21:33 | 21:47 | 4564 | 4564 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-06 | 2024-06-06 | 21:47 | 22:00 | 4564 | 4480 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 84 | 388 | 3 | 28 | 2.87
2024-06-06 | 2024-06-06 | 22:00 | 23:00 | 4480 | 4086 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 394 | 394 | 14 | 28.14 | 2.55
2024-06-06 | 2024-06-06 | 23:00 | 23:15 | 4086 | 3974 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 112 | 448 | 4 | 28 | 2.53
2024-06-06 | 2024-06-07 | 23:15 | 00:00 | 3974 | 3973 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz de cable de 1 3/8" al TMP |  | 22 | Corte y desliz | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75