## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-07 | 2024-06-07 | 00:00 | 03:41 | 3973 | 3973 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz de cable de 1 3/8" al TMP | N/A | 22 | Corte y desliz | 03:41 |  |  |  |  | 221 | 3.68
2024-06-07 | 2024-06-07 | 03:41 | 03:51 | 3973 | 3946 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", 1 ling - 0 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 27 | 162 | 1 | 27 | 0
2024-06-07 | 2024-06-07 | 03:51 | 05:00 | 3946 | 3946 | TP |  | N/A | N/A | Elimina elemento sellante |  | 81 | Cambia balero a MPD | 01:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15
2024-06-07 | 2024-06-07 | 05:00 | 05:52 | 3946 | 3946 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana de viajes | N/A | 69 | Instala campana | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-06-07 | 2024-06-07 | 05:52 | 06:45 | 3946 | 3946 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraído | N/A | 12 | Circula | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-06-07 | 2024-06-07 | 06:45 | 07:00 | 3946 | 3862 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 84 | 336 | 3 | 28 | 4.8
2024-06-07 | 2024-06-07 | 07:00 | 08:00 | 3862 | 3442 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 420 | 420 | 15 | 28 | 2.32
2024-06-07 | 2024-06-07 | 08:00 | 09:00 | 3442 | 3217 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 225 | 225 | 8 | 28.13 | 5.83
2024-06-07 | 2024-06-07 | 09:00 | 09:05 | 3217 | 3189 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 3.25
2024-06-07 | 2024-06-07 | 09:05 | 09:40 | 3189 | 3189 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-06-07 | 2024-06-07 | 09:40 | 10:00 | 3189 | 3106 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 83 | 249 | 3 | 27.67 | 3.98
2024-06-07 | 2024-06-07 | 10:00 | 10:34 | 3106 | 3020 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 86 | 152 | 3 | 28.67 | 6.55
2024-06-07 | 2024-06-07 | 10:34 | 11:21 | 3020 | 3020 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinación. (FH x XT-57) | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-06-07 | 2024-06-07 | 11:21 | 11:48 | 3020 | 2768 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 252 | 560 | 9 | 28 | 2.25
2024-06-07 | 2024-06-07 | 11:48 | 13:00 | 2768 | 2038 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real (Black Out) | N/A | 105 | Sin datos | 01:12 |  |  |  |  | 72 | 1.2
2024-06-07 | 2024-06-08 | 13:00 | 00:00 | 2038 | 2038 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de materiales y servicios (Espera cuadrilla, da mantenimiento a TD en inter) | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 11:00 |  |  |  |  | 660 | 11