## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-10 | 2024-06-10 | 00:00 | 11:00 | 2038 | 2038 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de materiales y servicios (Espera cuadrilla) | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 11:00 |  |  |  |  | 660 | 11
2024-06-10 | 2024-06-10 | 11:00 | 12:00 | 2038 | 2038 | TNP |  | N/A | Circula | Circula rompiendo circulación |  | 12 | Circula | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-10 | 2024-06-10 | 12:00 | 12:30 | 2038 | 2038 | TNP |  | N/A | N/A | Prueba herramienta direccional |  | 71 | Prueba herramienta direccional | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-10 | 2024-06-10 | 12:30 | 12:48 | 2038 | 2038 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para meter barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-10 | 2024-06-10 | 12:48 | 12:51 | 2038 | 2066 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 1.12
2024-06-10 | 2024-06-10 | 12:51 | 14:01 | 2066 | 2066 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-06-10 | 2024-06-10 | 14:01 | 14:51 | 2066 | 2516 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", 16 ling - 15 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 450 | 540 | 16 | 28.13 | 2.33
2024-06-10 | 2024-06-10 | 14:51 | 15:17 | 2516 | 2516 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-06-10 | 2024-06-10 | 15:17 | 16:00 | 2516 | 2881 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 365 | 509 | 13 | 28.08 | 2.4
2024-06-10 | 2024-06-10 | 16:00 | 16:26 | 2881 | 3049 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 168 | 388 | 6 | 28 | 4.25
2024-06-10 | 2024-06-10 | 16:26 | 16:48 | 3049 | 3049 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-06-10 | 2024-06-10 | 16:48 | 16:52 | 3049 | 3078 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 2.18
2024-06-10 | 2024-06-10 | 16:52 | 17:21 | 3078 | 3078 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-06-10 | 2024-06-10 | 17:21 | 18:00 | 3078 | 3218 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 140 | 215 | 5 | 28 | 6.92
2024-06-10 | 2024-06-10 | 18:00 | 19:00 | 3218 | 3414 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 196 | 196 | 7 | 28 | 6.85
2024-06-10 | 2024-06-10 | 19:00 | 19:28 | 3414 | 3526 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 112 | 240 | 4 | 28 | 7.1
2024-06-10 | 2024-06-10 | 19:28 | 19:53 | 3526 | 3526 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-06-10 | 2024-06-10 | 19:53 | 20:00 | 3526 | 3583 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 57 | 489 | 2 | 28.5 | 2.33
2024-06-10 | 2024-06-10 | 20:00 | 20:49 | 3583 | 4003 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 420 | 514 | 15 | 28 | 2.33
2024-06-10 | 2024-06-10 | 20:49 | 21:22 | 4003 | 4003 | TNP | Entubado | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-06-10 | 2024-06-10 | 21:22 | 21:44 | 4003 | 4003 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-06-10 | 2024-06-10 | 21:44 | 22:00 | 4003 | 4060 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 57 | 214 | 2 | 28.5 | 6.95
2024-06-10 | 2024-06-10 | 22:00 | 23:00 | 4060 | 4453 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 393 | 393 | 14 | 28.07 | 2.38
2024-06-10 | 2024-06-10 | 23:00 | 23:19 | 4453 | 4566 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 113 | 357 | 4 | 28.25 | 2.42
2024-06-10 | 2024-06-10 | 23:19 | 23:42 | 4566 | 4566 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-06-10 | 2024-06-11 | 23:42 | 00:00 | 4566 | 4650 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 84 | 280 | 3 | 28 | 2.17