## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-11 | 2024-06-11 | 00:00 | 00:30 | 4650 | 4763 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 113 | 226 | 4 | 28.25 | 2.47
2024-06-11 | 2024-06-11 | 00:30 | 00:53 | 4763 | 4791 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2" - Vence resistencias) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 28 | 73 | 1 | 28 | 4.62
2024-06-11 | 2024-06-11 | 00:53 | 01:45 | 4791 | 4819 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 28 | 32 | 1 | 28 | 1.22
2024-06-11 | 2024-06-11 | 01:00 | 01:45 | 4819 | 5015 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 196 | 261 | 7 | 28 | 2.37
2024-06-11 | 2024-06-11 | 01:45 | 02:00 | 5015 | 5043 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo. (TP 5 1/2", 1 ling sin conexión) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 28 | 112 | 1 | 28 | 0
2024-06-11 | 2024-06-11 | 02:00 | 03:00 | 5043 | 5070 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo. (TP 5 1/2" ) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 27 | 27 | 2 | 13.5 | 8
2024-06-11 | 2024-06-11 | 03:00 | 05:07 | 5070 | 5070 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 02:07 |  |  |  |  | 127 | 2.12
2024-06-11 | 2024-06-11 | 05:07 | 05:51 | 5070 | 4986 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo. (TP 5 1/2", 3 ling - 2 cnx) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 84 | 115 | 3 | 28 | 11.4
2024-06-11 | 2024-06-11 | 05:51 | 06:00 | 4986 | 4958 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 28 | 187 | 1 | 28 | 2.88
2024-06-11 | 2024-06-11 | 06:00 | 06:18 | 4958 | 4901 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 57 | 190 | 2 | 28.5 | 2.07
2024-06-11 | 2024-06-11 | 06:18 | 06:31 | 4901 | 4873 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 28 | 129 | 1 | 28 | 1.48
2024-06-11 | 2024-06-11 | 06:31 | 07:00 | 4873 | 4705 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", 6 ling - 7 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 168 | 348 | 6 | 28 | 2.58
2024-06-11 | 2024-06-11 | 07:00 | 08:00 | 4705 | 4284 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", 15 ling - 16 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 421 | 421 | 15 | 28.07 | 2.05
2024-06-11 | 2024-06-11 | 08:00 | 08:21 | 4284 | 4115 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 169 | 483 | 6 | 28.17 | 1.92
2024-06-11 | 2024-06-11 | 08:21 | 16:00 | 4115 | 4115 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en manguera Hidráulica del Top Drive | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 07:39 |  |  |  |  | 459 | 7.65
2024-06-11 | 2024-06-11 | 16:00 | 17:05 | 4115 | 4115 | TNP |  | N/A | Circula | Rompe circulación | N/A | 12 | Circula | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-06-11 | 2024-06-11 | 17:05 | 18:00 | 4115 | 3694 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", 15 ling - 14 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 421 | 459 | 15 | 28.07 | 2.48
2024-06-11 | 2024-06-11 | 18:00 | 19:00 | 3694 | 3358 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 336 | 336 | 12 | 28 | 3.38
2024-06-11 | 2024-06-11 | 19:00 | 20:00 | 3358 | 3020 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD . (TP 5 1/2" - Baja lingadas a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 338 | 338 | 12 | 28.17 | 3.28
2024-06-11 | 2024-06-11 | 20:00 | 20:41 | 3020 | 2683 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 337 | 493 | 12 | 28.08 | 2.27
2024-06-11 | 2024-06-11 | 20:41 | 20:50 | 2683 | 2683 | TP |  | N/A | Circula | Rompe circulación |  | 12 | Circula | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-11 | 2024-06-11 | 20:50 | 21:51 | 2683 | 2683 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-06-11 | 2024-06-11 | 21:51 | 21:56 | 2683 | 2655 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 8.98
2024-06-11 | 2024-06-11 | 21:56 | 22:03 | 2655 | 2655 | TP |  | N/A | N/A | Acomoda lingada (Problemas para estibar lingada en changuero) |  | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-11 | 2024-06-11 | 22:03 | 23:00 | 2655 | 2178 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 477 | 502 | 17 | 28.06 | 2.2
2024-06-11 | 2024-06-12 | 23:00 | 00:00 | 2178 | 1643 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 535 | 535 | 19 | 28.16 | 2.12